## 5BL～21BL54.0LF(RCD)
コンクリート打設計画
打設日時 |  | 令和7年6月2日（月）15時00分 ～ 令和7年6月4日（水）9時22分 | [18 empty] | 全体数量 | 4m3/6分
打設ブロック |  | 5BL～21BL 54.0LF | [7 empty] | EL | 226 |  |  | ～ | EL |  | 227 |  |  |  | 156.5m3 | 40m3/60分
打設予定速度 |  | 50～150m3/h
配置人員 |  | 打設開始～打設完了 星野、平井、岡田、石川、伊豫、下川、柴田
出荷計画 | [8 empty] | 計画数量 |  |  | 備 考
場所 | 配合 | 運搬数量・回数 |  |  |  |  | 出荷数量 | [11 empty] | 場所 |  |  | 面積
[7 empty] | 場所 | 累計 | 場所 | 累計 |  | 時間 | [5 empty] | ピッチ |  | 2:00 |  | 上面 | 下面 | ボリューム | 側面１ | 側面２ | 合計面積 | ボリューム
RCDコンクリート | [19 empty] | 1:00
1 | M | 3.645 | ｍ3/回 | × | 1 | 回 | 3.645 | 3.645 | 3.645 | 3.645 |  | 2025-06-02 | 13:00 |  | ～ | 2025-06-02 | 13:05 |  | 1 | 0:05 |  | 243 | 243 | 3.645
1 | D1 | 6 | ｍ3/回 | × | 36 | 回 | 216 | 216 | 215 | 215 |  | 2025-06-02 | 13:05 |  | ～ | 2025-06-02 | 14:38 | 140 | 1 | 1:33 |  | 187 | 243 | 215 | 5
2 | M | 3.84 | ｍ3/回 | × | 1 | 回 | 3.84 | 7.485 | 3.84 | 7.485 |  | 2025-06-02 | 14:33 |  | ～ | 2025-06-02 | 14:38 |  | 2 | 0:05 |  | 256 | 256 | 3.84
2 | B1 | 6 | ｍ3/回 | × | 39 | 回 | 234 | 234 | 232 | 232 |  | 2025-06-02 | 14:38 |  | ～ | 2025-06-02 | 16:18 | 140 | 2 | 1:40 |  | 208 | 256 | 232 | 5
3 | M | 3.81 | ｍ3/回 | × | 1 | 回 | 3.81 | 11.295 | 3.81 | 11.295 |  | 2025-06-02 | 16:13 |  | ～ | 2025-06-02 | 16:18 |  | 3 | 0:05 | 0:05 | 254 | 254 | 3.81
3 | B1 | 6 | ｍ3/回 | × | 41 | 回 | 246 | 480 | 242 | 474 |  | 2025-06-02 | 16:18 |  | ～ | 2025-06-02 | 17:56 | 150 | 3 | 1:38 |  | 230 | 254 | 242 | 5
4 | M | 3.84 | ｍ3/回 | × | 1 | 回 | 3.84 | 15.135 | 3.84 | 15.135 |  | 2025-06-02 | 17:51 |  | ～ | 2025-06-02 | 17:56 |  | 4 | 0:05 | 0:05 | 256 | 256 | 3.84
4 | B1 | 6 | ｍ3/回 | × | 40 | 回 | 240 | 720 | 238 | 712 |  | 2025-06-02 | 17:56 |  | ～ | 2025-06-02 | 19:32 | 150 | 4 | 1:36 |  | 220 | 256 | 238 | 5
給油
5 | M | 4.425 | ｍ3/回 | × | 1 | 回 | 4.425 | 19.56 | 4.425 | 19.56 |  | 2025-06-02 | 20:27 |  | ～ | 2025-06-02 | 20:32 |  | 5 | 0:05 | 0:05 | 295 | 295 | 4.425
5 | B1 | 6 | ｍ3/回 | × | 46 | 回 | 276 | 996 | 277 | 989 |  | 2025-06-02 | 20:32 |  | ～ | 2025-06-02 | 22:23 | 150 | 5 | 1:50 |  | 259 | 295 | 277 | 5
6 | M | 4.335 | ｍ3/回 | × | 1 | 回 | 4.335 | 23.895 | 4.335 | 23.895 |  | 2025-06-02 | 22:18 |  | ～ | 2025-06-02 | 22:23 |  | 6 | 0:05 | 0:05 | 289 | 289 | 4.335
6 | B1 | 6 | ｍ3/回 | × | 46 | 回 | 276 | 1272 | 278 | 1267 |  | 2025-06-02 | 22:23 |  | ～ | 2025-06-03 | 24:13 | 150 | 6 | 1:50 |  | 267 | 289 | 278 | 5
7 | M | 4.335 | ｍ3/回 | × | 1 | 回 | 4.335 | 28.23 | 4.335 | 28.23 |  | 2025-06-03 | 24:08 |  | ～ | 2025-06-03 | 24:13 |  | 7 | 0:05 | 0:05 | 289 | 289 | 4.335 |  |  |  | #REF!
7 | B1 | 6 | ｍ3/回 | × | 46 | 回 | 276 | 1548 | 278 | 1545 |  | 2025-06-03 | 24:13 |  | ～ | 2025-06-03 | 26:03 | 150 | 7 | 1:50 |  | 267 | 289 | 278 | 15
8 | M | 4.395 | ｍ3/回 | × | 1 | 回 | 4.395 | 32.625 | 4.395 | 32.625 |  | 2025-06-03 | 25:58 |  | ～ | 2025-06-03 | 26:03 |  | 8 | 0:05 | 0:05 | 293 | 293 | 4.395
8 | B1 | 6 | ｍ3/回 | × | 47 | 回 | 282 | 1830 | 282.5 | 1827.5 |  | 2025-06-03 | 26:03 |  | ～ | 2025-06-03 | 27:56 | 150 | 8 | 1:53 |  | 272 | 293 | 282.5 | 5
9 | M | 4.335 | ｍ3/回 | × | 1 | 回 | 4.335 | 36.96 | 4.335 | 36.96 |  | 2025-06-03 | 27:51 |  | ～ | 2025-06-03 | 27:56 |  | 9 | 0:05 | 0:05 | 289 | 289 | 4.335
9 | B1 | 6 | ｍ3/回 | × | 46 | 回 | 276 | 2106 | 278 | 2105.5 |  | 2025-06-03 | 27:56 |  | ～ | 2025-06-03 | 29:47 | 150 | 9 | 1:50 |  | 267 | 289 | 278 | 5
10 | M | 4.335 | ｍ3/回 | × | 1 | 回 | 4.335 | 41.295 | 4.335 | 41.295 |  | 2025-06-03 | 29:42 |  | ～ | 2025-06-03 | 29:47 |  | 10 | 0:05 | 0:05 | 289 | 289 | 4.335
10 | B1 | 6 | ｍ3/回 | × | 46 | 回 | 276 | 2382 | 278 | 2383.5 |  | 2025-06-03 | 29:47 |  | ～ | 2025-06-03 | 31:37 | 150 | 10 | 1:50 |  | 267 | 289 | 278 | 1
給油
11 | M | 3.735 | ｍ3/回 | × | 1 | 回 | 3.735 | 45.03 | 3.735 | 45.03 |  | 2025-06-03 | 32:32 |  | ～ | 2025-06-03 | 32:37 |  | 11 | 0:05 | 0:05 | 249 | 249 | 3.735
11 | B1 | 6 | ｍ3/回 | × | 39 | 回 | 234 | 2616 | 232 | 2615.5 |  | 2025-06-03 | 32:37 |  | ～ | 2025-06-03 | 34:11 | 150 | 11 | 1:34 |  | 215 | 249 | 232 | 1
12 | M | 3.45 | ｍ3/回 | × | 1 | 回 | 3.45 | 44.745 | 3.45 | 44.745 |  | 2025-06-03 | 31:32 |  | ～ | 2025-06-03 | 31:37 |  | 12 | 0:05 | 0:05 | 230 | 230 | 3.45
12 | B1 | 6 | ｍ3/回 | × | 38 | 回 | 228 | 2844 | 229 | 2844.5 |  | 2025-06-03 | 31:37 |  | ～ | 2025-06-03 | 33:08 | 150 | 12 | 1:31 |  | 228 | 230 | 229 | 1
13 | M | 4.035 | ｍ3/回 | × | 1 | 回 | 4.035 | 48.78 | 4.035 | 48.78 |  | 2025-06-03 | 33:03 |  | ～ | 2025-06-03 | 33:08 |  | 13 | 0:05 | 0:05 | 269 | 269 | 4.035 | 5.13 |  | 274.13
13 | B1 | 6 | ｍ3/回 | × | 42 | 回 | 252 | 3096 | 249.5 | 3094 |  | 2025-06-03 | 33:08 |  | ～ | 2025-06-03 | 34:49 | 150 | 13 | 1:41 |  | 230 | 269 | 249.5 | 18
14 | M | 1.674 | ｍ3/回 | × | 1 | 回 | 1.674 | 50.454 | 1.674 | 50.454 |  | 2025-06-03 | 34:44 |  | ～ | 2025-06-03 | 34:49 |  | 14 | 0:05 | 1:00 | 111.6 | 111.6 | 1.674
14 | B1 | 6 | ｍ3/回 | × | 11 | 回 | 66 | 3162 | 68.5 | 3162.5 |  | 2025-06-03 | 34:49 |  | ～ | 2025-06-03 | 36:08 | 50 | 14 | 1:19 |  | 56 | 81 | 68.5 | 1
15 | M | 2.1 | ｍ3/回 | × | 1 | 回 | 2.1 | 52.554 | 2.1 | 52.554 |  | 2025-06-03 | 36:03 |  | ～ | 2025-06-03 | 36:08 |  | 15 | 0:05 | 0:05 | 140 | 140 | 2.1 | 5.13 |  | 145.13
15 | B1 | 6 | ｍ3/回 | × | 21 | 回 | 126 | 3288 | 125.5 | 3288 |  | 2025-06-03 | 36:08 |  | ～ | 2025-06-03 | 37:56 | 70 | 15 | 1:48 |  | 111 | 140 | 125.5 | 18
16 | M | 3.945 | ｍ3/回 | × | 1 | 回 | 3.945 | 56.499 | 3.945 | 56.499 |  | 2025-06-03 | 37:56 |  | ～ | 2025-06-03 | 38:01 |  | 16 | 0:05 | 0:05 | 263 | 263 | 3.945
16 | B1 | 6 | ｍ3/回 | × | 42 | 回 | 252 | 3540 | 250 | 3538 |  | 2025-06-03 | 38:01 |  | ～ | 2025-06-03 | 39:42 | 150 | 16 | 1:41 |  | 237 | 263 | 250 | 1
17 | M | 4.545 | ｍ3/回 | × | 1 | 回 | 4.545 | 61.044 | 4.545 | 61.044 |  | 2025-06-03 | 39:37 |  | ～ | 2025-06-03 | 39:42 |  | 17 | 0:05 | 0:05 | 303 | 303 | 4.545
17 | B1 | 6 | ｍ3/回 | × | 47 | 回 | 282 | 3822 | 285 | 3823 |  | 2025-06-03 | 39:42 |  | ～ | 2025-06-03 | 41:35 | 150 | 17 | 1:53 |  | 267 | 303 | 285 | 1
18 | M | 4.335 | ｍ3/回 | × | 1 | 回 | 4.335 | 65.379 | 4.335 | 65.379 |  | 2025-06-03 | 41:30 |  | ～ | 2025-06-03 | 41:35 |  | 18 | 0:05 | 0:05 | 289 | 289 | 4.335
18 | B1 | 6 | ｍ3/回 | × | 46 | 回 | 276 | 4098 | 278 | 4101 |  | 2025-06-03 | 41:35 |  | ～ | 2025-06-03 | 43:25 | 150 | 18 | 1:50 |  | 267 | 289 | 278 | 1
給油
19 | M | 4.335 | ｍ3/回 | × | 1 | 回 | 4.335 | 69.714 | 4.335 | 69.714 |  | 2025-06-03 | 44:20 |  | ～ | 2025-06-03 | 44:25 |  | 19 | 0:05 | 0:05 | 289 | 289 | 4.335 | 5.13 |  | 294.13
19 | B1 | 6 | ｍ3/回 | × | 46 | 回 | 276 | 4374 | 278 | 4379 |  | 2025-06-03 | 44:25 |  | ～ | 2025-06-03 | 46:16 | 150 | 19 | 1:50 |  | 267 | 289 | 278 | 18
20 | M | 4.38 | ｍ3/回 | × | 1 | 回 | 4.38 | 74.094 | 4.38 | 74.094 |  | 2025-06-03 | 46:11 |  | ～ | 2025-06-03 | 46:16 |  | 20 | 0:05 | 0:05 | 292 | 292 | 4.38
20 | B1 | 6 | ｍ3/回 | × | 47 | 回 | 282 | 4656 | 282 | 4661 |  | 2025-06-03 | 46:16 |  | ～ | 2025-06-04 | 48:08 | 150 | 20 | 1:53 |  | 272 | 292 | 282 | 1
21 | M | 4.335 | ｍ3/回 | × | 1 | 回 | 4.335 | 78.429 | 4.335 | 78.429 |  | 2025-06-04 | 48:03 |  | ～ | 2025-06-04 | 48:08 |  | 21 | 0:05 | 0:05 | 289 | 289 | 4.335 | 5.13 |  | 294.13
21 | B1 | 6 | ｍ3/回 | × | 47 | 回 | 282 | 4938 | 278 | 4939 |  | 2025-06-04 | 48:08 |  | ～ | 2025-06-04 | 50:01 | 150 | 21 | 1:53 |  | 267 | 289 | 278 | 18
22 | M | 4.56 | ｍ3/回 | × | 1 | 回 | 4.56 | 82.989 | 4.56 | 82.989 |  | 2025-06-04 | 49:56 |  | ～ | 2025-06-04 | 50:01 |  | 22 | 0:05 | 0:05 | 304 | 304 | 4.56
22 | B1 | 6 | ｍ3/回 | × | 46 | 回 | 276 | 5214 | 275 | 5214 |  | 2025-06-04 | 50:01 |  | ～ | 2025-06-04 | 51:52 | 150 | 22 | 1:50 |  | 246 | 304 | 275 | 21
23 | M | 2.07 | ｍ3/回 | × | 1 | 回 | 2.07 | 85.059 | 2.07 | 85.059 |  | 2025-06-04 | 51:47 |  | ～ | 2025-06-04 | 51:52 |  | 23 | 0:05 | 0:05 | 138 | 138 | 2.07
23 | B1 | 6 | ｍ3/回 | × | 21 | 回 | 126 | 5340 | 125.5 | 5339.5 |  | 2025-06-04 | 51:52 |  | ～ | 2025-06-04 | 52:42 | 150 | 23 | 0:50 |  | 113 | 138 | 125.5 | 21
23' | M | 0.42 | ｍ3/回 | × | 1 | 回 | 0.42 | 85.479 | 0.42 | 85.479 |  | 2025-06-04 | 52:37 |  | ～ | 2025-06-04 | 52:42 |  | 23' | 0:05 | 0:05 | 28 | 28 | 0.42
23' | D1 | 6 | ｍ3/回 | × | 6 | 回 | 36 | 252 | 34 | 249 |  | 2025-06-04 | 52:42 |  | ～ | 2025-06-04 | 53:54 | 30 | 23' | 1:12 |  | 40 | 28 | 34 | 21
24 | M | 2.31 | ｍ3/回 | × | 1 | 回 | 2.31 | 87.789 | 2.31 | 87.789 |  | 2025-06-04 | 53:49 |  | ～ | 2025-06-04 | 53:54 |  | 24 | 0:05 | 0:05 | 154 | 154 | 2.31
24 | B1 | 6 | ｍ3/回 | × | 24 | 回 | 144 | 5484 | 147.5 | 5487 |  | 2025-06-04 | 53:54 |  | ～ | 2025-06-04 | 55:30 | 90 | 24 | 1:36 |  | 141 | 154 | 147.5 | 21
給油
25 | M | 2.295 | ｍ3/回 | × | 1 | 回 | 2.295 | 90.084 | 2.295 | 90.084 |  | 2025-06-04 | 55:25 |  | ～ | 2025-06-04 | 55:30 |  | 25 | 0:05 | 0:05 | 153 | 153 | 2.295
25 | B1 | 6 | ｍ3/回 | × | 28 | 回 | 168 | 5652 | 170.5 | 5657.5 |  | 2025-06-04 | 55:30 |  | ～ | 2025-06-04 | 57:22 | 90 | 25 | 1:52 |  | 188 | 153 | 170.5 | 21
[11 empty] | 出荷数量 |  |  |  |  | 計画数量
[11 empty] | M |  |  | 90.084 |  | M |  | 90.084
[11 empty] | B1 |  |  | 5652 |  | B1 |  | 5657.5
[11 empty] | D1 |  |  | 252 |  | D1 |  | 249
[11 empty] | H | [5 empty] | H
[11 empty] | P | [5 empty] | P
[11 empty] | M |  |  | #REF! |  |  | M | #REF!
[11 empty] | 計 |  |  | 5994.084 |  | 計 |  | 5996.584
Formulas:
備 考 = [備 考, row above]

## 5BL～18BL54.0LF(外部コン)
コンクリート打設計画
打設日時 |  | 令和7年6月3日（火）11時00分 ～ 令和7年6月5日（木）2時33分 | [18 empty] | 全体数量 | 4m3/6分
打設ブロック |  | 5BL～18BL 54.0LF | [7 empty] | EL | 226 |  |  | ～ | EL |  | 227 |  |  |  | 156.5m3 | 40m3/60分
打設予定速度 |  | 40～85m3/h
配置人員 |  | 打設開始～打設完了 星野、平井、岡田、市川、石川、伊豫、下川、柴田
出荷計画 | [8 empty] | 計画数量 |  |  | 備 考
場所 | 配合 | 運搬数量・回数 |  |  |  |  | 出荷数量 | [11 empty] | 場所 |  |  | 面積
[7 empty] | 場所 | 累計 | 場所 | 累計 |  |  | 時間 |  |  |  |  | ピッチ |  |  |  | 上面 | 下面 | ボリューム | 側面１ | 側面２ | 合計面積 | ボリューム
有スランプコンクリート | [19 empty] | 1:00
1 | M | 0.72 | ｍ3/回 | × | 1 | 回 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 |  | 2025-06-03 | 11:00 |  | ～ | 2025-06-03 | 11:05 |  | 1 | 0:05 |  | 48 | 48 | 0.72
1 | A1 | 6 | ｍ3/回 | × | 8 | 回 | 48 | 48 | 51.5 | 51.5 |  | 2025-06-03 | 11:05 |  | ～ | 2025-06-03 | 11:43 | 75 | 1 | 0:38 |  | 55 | 48 | 51.5
2 | M | 0.585 | ｍ3/回 | × | 1 | 回 | 0.585 | 1.305 | 0.585 | 1.305 |  | 2025-06-03 | 11:38 |  | ～ | 2025-06-03 | 11:43 |  | 2 | 0:05 |  | 39 | 39 | 0.585 | 5
2 | A1 | 6 | ｍ3/回 | × | 8 | 回 | 48 | 96 | 47 | 98.5 |  | 2025-06-03 | 11:43 |  | ～ | 2025-06-03 | 12:22 | 75 | 2 | 0:38 |  | 55 | 39 | 47 | 5
RCD打設 ケーブルクレーン１基打ち開始
3 | M | 0.585 | ｍ3/回 | × | 1 | 回 | 0.585 | 1.89 | 0.585 | 1.89 |  | 2025-06-04 | 7:00 |  | ～ | 2025-06-04 | 7:05 |  | 3 | 0:05 |  | 39 | 39 | 0.585
3 | A1 | 6 | ｍ3/回 | × | 8 | 回 | 48 | 144 | 47 | 145.5 |  | 2025-06-04 | 7:05 |  | ～ | 2025-06-04 | 7:43 | 75 | 3 | 0:38 |  | 55 | 39 | 47
4 | M | 0.585 | ｍ3/回 | × | 1 | 回 | 0.585 | 2.475 | 0.585 | 2.475 |  | 2025-06-04 | 7:38 |  | ～ | 2025-06-04 | 7:43 |  | 4 | 0:05 |  | 39 | 39 | 0.585 | 5
4 | A1 | 6 | ｍ3/回 | × | 7 | 回 | 42 | 186 | 47 | 192.5 |  | 2025-06-04 | 7:43 |  | ～ | 2025-06-04 | 8:17 | 75 | 4 | 0:34 |  | 55 | 39 | 47 | 5
5 | M | 0.585 | ｍ3/回 | × | 1 | 回 | 0.585 | 3.06 | 0.585 | 3.06 |  | 2025-06-04 | 8:12 |  | ～ | 2025-06-04 | 8:17 |  | 5 | 0:05 |  | 39 | 39 | 0.585
5 | A1 | 6 | ｍ3/回 | × | 8 | 回 | 48 | 234 | 47 | 239.5 |  | 2025-06-04 | 8:17 |  | ～ | 2025-06-04 | 8:55 | 75 | 5 | 0:38 |  | 55 | 39 | 47 | 5
6 | M | 0.585 | ｍ3/回 | × | 1 | 回 | 0.585 | 3.645 | 0.585 | 3.645 |  | 2025-06-04 | 8:50 |  | ～ | 2025-06-04 | 8:55 |  | 6 | 0:05 |  | 39 | 39 | 0.585 |  |  |  | #REF!
6 | A1 | 6 | ｍ3/回 | × | 8 | 回 | 48 | 282 | 47 | 286.5 |  | 2025-06-04 | 8:55 |  | ～ | 2025-06-04 | 9:34 | 75 | 6 | 0:38 |  | 55 | 39 | 47 | 15
7 | M | 0.585 | ｍ3/回 | × | 1 | 回 | 0.585 | 4.23 | 0.585 | 4.23 |  | 2025-06-04 | 9:29 |  | ～ | 2025-06-04 | 9:34 |  | 7 | 0:05 |  | 39 | 39 | 0.585 |  |  |  | #REF!
7 | A1 | 6 | ｍ3/回 | × | 8 | 回 | 48 | 330 | 47 | 333.5 |  | 2025-06-04 | 9:34 |  | ～ | 2025-06-04 | 10:12 | 75 | 7 | 0:38 |  | 55 | 39 | 47 | 15
8 | M | 0.585 | ｍ3/回 | × | 1 | 回 | 0.585 | 4.815 | 0.585 | 4.815 |  | 2025-06-04 | 10:07 |  | ～ | 2025-06-04 | 10:12 |  | 8 | 0:05 |  | 39 | 39 | 0.585 |  |  |  | #REF!
8 | A1 | 6 | ｍ3/回 | × | 8 | 回 | 48 | 378 | 47 | 380.5 |  | 2025-06-04 | 10:12 |  | ～ | 2025-06-04 | 10:51 | 75 | 8 | 0:38 |  | 55 | 39 | 47 | 15
9 | M | 0.585 | ｍ3/回 | × | 1 | 回 | 0.585 | 5.4 | 0.585 | 5.4 |  | 2025-06-04 | 10:46 |  | ～ | 2025-06-04 | 10:51 |  | 9 | 0:05 |  | 39 | 39 | 0.585 |  |  |  | #REF!
9 | A1 | 6 | ｍ3/回 | × | 8 | 回 | 48 | 426 | 47 | 427.5 |  | 2025-06-04 | 10:51 |  | ～ | 2025-06-04 | 11:29 | 75 | 9 | 0:38 |  | 55 | 39 | 47 | 15
10 | M | 0.585 | ｍ3/回 | × | 1 | 回 | 0.585 | 5.985 | 0.585 | 5.985 |  | 2025-06-04 | 11:24 |  | ～ | 2025-06-04 | 11:29 |  | 10 | 0:05 |  | 39 | 39 | 0.585 |  |  |  | #REF!
10 | A1 | 6 | ｍ3/回 | × | 7 | 回 | 42 | 468 | 47 | 474.5 |  | 2025-06-04 | 11:29 |  | ～ | 2025-06-04 | 12:03 | 75 | 10 | 0:34 |  | 55 | 39 | 47 | 15
11 | M | 0.585 | ｍ3/回 | × | 1 | 回 | 0.585 | 6.57 | 0.585 | 6.57 |  | 2025-06-04 | 11:58 |  | ～ | 2025-06-04 | 12:03 |  | 11 | 0:05 |  | 39 | 39 | 0.585 |  |  |  | #REF!
11 | A1 | 6 | ｍ3/回 | × | 8 | 回 | 48 | 516 | 47 | 521.5 |  | 2025-06-04 | 12:03 |  | ～ | 2025-06-04 | 12:41 | 75 | 11 | 0:38 |  | 55 | 39 | 47 | 15
12 | M | 0.585 | ｍ3/回 | × | 1 | 回 | 0.585 | 7.155 | 0.585 | 7.155 |  | 2025-06-04 | 11:58 |  | ～ | 2025-06-04 | 12:03 |  | 12 | 0:05 |  | 39 | 39 | 0.585 |  |  |  | #REF!
12 | A1 | 6 | ｍ3/回 | × | 8 | 回 | 48 | 564 | 47 | 568.5 |  | 2025-06-04 | 12:03 |  | ～ | 2025-06-04 | 12:41 | 75 | 12 | 0:38 |  | 55 | 39 | 47 | 15
13 | M | 0.585 | ｍ3/回 | × | 1 | 回 | 0.585 | 7.74 | 0.585 | 7.74 |  | 2025-06-04 | 12:36 |  | ～ | 2025-06-04 | 12:41 |  | 13 | 0:05 |  | 39 | 39 | 0.585 |  |  |  | #REF!
13 | A1 | 6 | ｍ3/回 | × | 8 | 回 | 48 | 612 | 47 | 615.5 |  | 2025-06-04 | 12:41 |  | ～ | 2025-06-04 | 13:19 | 75 | 13 | 0:38 |  | 55 | 39 | 47 | 15
14 | M | 0.7725 | ｍ3/回 | × | 1 | 回 | 0.7725 | 8.5125 | 0.7725 | 8.5125 |  | 2025-06-04 | 12:36 |  | ～ | 2025-06-04 | 12:41 |  | 14 | 0:05 |  | 55 | 48 | 0.7725 |  |  |  | #REF!
| A1 | 6 | ｍ3/回 | × | 8 | 回 | 48 | 660 | 49 | 664.5 |  | 2025-06-04 | 12:41 |  | ～ | 2025-06-04 | 13:19 | 75 | 0 | 0:38 |  | 55 | 43 | 49 | 15
14 | B2 | 6 | ｍ3/回 | × | 3 | 回 | 18 | 18 | 21.5 | 21.5 |  | 2025-06-04 | 13:19 |  | ～ | 2025-06-04 | 13:34 | 75 |  | 0:14 |  | 24 | 19 | 21.5
| H | 5 | ｍ3/回 | × | 3 | 回 | 15 | 15 | 14.5 | 14.5 |  | 2025-06-04 | 13:34 |  | ～ | 2025-06-04 | 13:56 | 40 | 0 | 0:22 |  | 19 | 10 | 14.5 | 5
15 | M | 0.585 | ｍ3/回 | × | 1 | 回 | 0.585 | 9.0975 | 0.585 | 9.0975 |  | 2025-06-04 | 13:14 |  | ～ | 2025-06-04 | 13:19 |  | 15 | 0:05 |  | 39 | 39 | 0.585 |  |  |  | #REF!
15 | A1 | 6 | ｍ3/回 | × | 8 | 回 | 48 | 708 | 47 | 711.5 |  | 2025-06-04 | 13:19 |  | ～ | 2025-06-04 | 13:58 | 75 | 15 | 0:38 |  | 55 | 39 | 47 | 15
16 | M | 0.585 | ｍ3/回 | × | 1 | 回 | 0.585 | 9.6825 | 0.585 | 9.6825 |  | 2025-06-04 | 13:53 |  | ～ | 2025-06-04 | 13:58 |  | 16 | 0:05 |  | 39 | 39 | 0.585 |  |  |  | #REF!
16 | A1 | 6 | ｍ3/回 | × | 8 | 回 | 48 | 756 | 47 | 758.5 |  | 2025-06-04 | 13:58 |  | ～ | 2025-06-04 | 14:36 | 75 | 16 | 0:38 |  | 55 | 39 | 47 | 15
17 | M | 0.585 | ｍ3/回 | × | 1 | 回 | 0.585 | 10.2675 | 0.585 | 10.2675 |  | 2025-06-04 | 14:31 |  | ～ | 2025-06-04 | 14:36 |  | 17 | 0:05 |  | 39 | 39 | 0.585 |  |  |  | #REF!
17 | A1 | 6 | ｍ3/回 | × | 8 | 回 | 48 | 804 | 48 | 806.5 |  | 2025-06-04 | 14:36 |  | ～ | 2025-06-04 | 15:15 | 75 | 17 | 0:38 |  | 57 | 39 | 48 | 15
18 | M | 0.585 | ｍ3/回 | × | 1 | 回 | 0.585 | 10.8525 | 0.585 | 10.8525 |  | 2025-06-04 | 15:10 |  | ～ | 2025-06-04 | 15:15 |  | 18 | 0:05 |  | 39 | 39 | 0.585 |  |  |  | #REF!
18 | A1 | 6 | ｍ3/回 | × | 8 | 回 | 48 | 852 | 48 | 854.5 |  | 2025-06-04 | 15:15 |  | ～ | 2025-06-04 | 15:53 | 75 | 18 | 0:38 |  | 57 | 39 | 48 | 15
19 | M | 0.585 | ｍ3/回 | × | 1 | 回 | 0.585 | 11.4375 | 0.585 | 11.4375 |  | 2025-06-04 | 15:48 |  | ～ | 2025-06-04 | 15:53 |  | 19 | 0:05 |  | 39 | 39 | 0.585 | 18 |  | 54
19 | A1 | 6 | ｍ3/回 | × | 8 | 回 | 48 | 900 | 47 | 901.5 |  | 2025-06-04 | 15:53 |  | ～ | 2025-06-04 | 16:31 | 75 | 19 | 0:38 |  | 55 | 39 | 47 | 5.13
20 | M | 0.585 | ｍ3/回 | × | 1 | 回 | 0.585 | 12.0225 | 0.585 | 12.0225 |  | 2025-06-04 | 16:26 |  | ～ | 2025-06-04 | 16:31 |  | 20 | 0:05 |  | 39 | 39 | 0.585 | 18 |  | 44.13
20 | A1 | 6 | ｍ3/回 | × | 7 | 回 | 42 | 942 | 47 | 948.5 |  | 2025-06-04 | 16:31 |  | ～ | 2025-06-04 | 17:05 | 75 | 20 | 0:34 |  | 55 | 39 | 47 | 5.13
21 | M | 0.585 | ｍ3/回 | × | 1 | 回 | 0.585 | 12.6075 | 0.585 | 12.6075 |  | 2025-06-04 | 17:00 |  | ～ | 2025-06-04 | 17:05 |  | 21 | 0:05 |  | 39 | 39 | 0.585 | 18 |  | 44.13
21 | A1 | 6 | ｍ3/回 | × | 8 | 回 | 48 | 990 | 47 | 995.5 |  | 2025-06-04 | 17:05 |  | ～ | 2025-06-04 | 17:43 | 75 | 21 | 0:38 |  | 55 | 39 | 47 | 5.13
22 | M | 0.585 | ｍ3/回 | × | 1 | 回 | 0.585 | 13.1925 | 0.585 | 13.1925 |  | 2025-06-04 | 17:38 |  | ～ | 2025-06-04 | 17:43 |  | 22 | 0:05 |  | 39 | 39 | 0.585 | 18 |  | 44.13
22 | A1 | 6 | ｍ3/回 | × | 8 | 回 | 48 | 1038 | 47 | 1042.5 |  | 2025-06-04 | 17:43 |  | ～ | 2025-06-04 | 18:22 | 75 | 22 | 0:38 |  | 55 | 39 | 47 | 5.13
23 | M | 0.585 | ｍ3/回 | × | 1 | 回 | 0.585 | 13.7775 | 0.585 | 13.7775 |  | 2025-06-04 | 18:17 |  | ～ | 2025-06-04 | 18:22 |  | 23 | 0:05 |  | 39 | 39 | 0.585 | 18 |  | 44.13
23 | A1 | 6 | ｍ3/回 | × | 8 | 回 | 48 | 1086 | 47 | 1089.5 |  | 2025-06-04 | 18:22 |  | ～ | 2025-06-04 | 19:00 | 75 | 23 | 0:38 |  | 55 | 39 | 47 | 5.13
24 | M | 0.585 | ｍ3/回 | × | 1 | 回 | 0.585 | 14.3625 | 0.585 | 14.3625 |  | 2025-06-04 | 18:55 |  | ～ | 2025-06-04 | 19:00 |  | 24 | 0:05 |  | 39 | 39 | 0.585 | 18 |  | 44.13
24 | A1 | 6 | ｍ3/回 | × | 8 | 回 | 48 | 1134 | 47 | 1136.5 |  | 2025-06-04 | 19:00 |  | ～ | 2025-06-04 | 19:39 | 75 | 24 | 0:38 |  | 55 | 39 | 47 | 5.13
25 | M | 0.585 | ｍ3/回 | × | 1 | 回 | 0.585 | 14.9475 | 0.585 | 14.9475 |  | 2025-06-04 | 19:34 |  | ～ | 2025-06-04 | 19:39 |  | 25 | 0:05 |  | 39 | 39 | 0.585 | 18 |  | 44.13
25 | A1 | 6 | ｍ3/回 | × | 8 | 回 | 48 | 1182 | 47 | 1183.5 |  | 2025-06-04 | 19:39 |  | ～ | 2025-06-04 | 20:17 | 75 | 25 | 0:38 |  | 55 | 39 | 47 | 5.13
| B2 | 6 | ｍ3/回 | × | 4 | 回 | 24 | 42 | 23 | 44.5 |  | 2025-06-04 | 20:17 |  | ～ | 2025-06-04 | 20:36 | 75 |  | 0:19 |  | 28 | 18 | 23
26 | M | 1.785 | ｍ3/回 | × | 1 | 回 | 1.785 | 16.7325 | 1.785 | 16.7325 |  | 2025-06-04 | 20:12 |  | ～ | 2025-06-04 | 20:17 |  | 26 | 0:05 |  | 119 | 119 | 1.785 | 18 |  | #REF!
26 | A1 | 6 | ｍ3/回 | × | 24 | 回 | 144 | 1326 | 149.5 | 1333 |  | 2025-06-04 | 20:17 |  | ～ | 2025-06-04 | 22:12 | 75 | 26 | 1:55 |  | 180 | 119 | 149.5 | 5.13
27 | M | 2.175 | ｍ3/回 | × | 1 | 回 | 2.175 | 18.9075 | 2.175 | 18.9075 |  | 2025-06-04 | 22:07 |  | ～ | 2025-06-04 | 22:12 |  | 27 | 0:05 |  | 145 | 145 | 2.175 | 18 |  | #REF!
27 | A1 | 6 | ｍ3/回 | × | 28 | 回 | 168 | 1494 | 166 | 1499 |  | 2025-06-04 | 22:12 |  | ～ | 2025-06-05 | 24:11 | 85 | 27 | 1:59 |  | 187 | 145 | 166 | 18 |  | 44.13
| B2 | 6 | ｍ3/回 | × | 1 | 回 | 6 | 48 | 9 | 53.5 |  | 2025-06-05 | 24:11 |  | ～ | 2025-06-05 | 24:16 | 75 |  | 0:05 |  | 10 | 8 | 9
| H | 3 | ｍ3/回 | × | 4 | 回 | 12 | 27 | 11.5 | 26 |  | 2025-06-05 | 24:16 |  | ～ | 2025-06-05 | 24:34 | 40 |  | 0:18 |  | 13 | 10 | 11.5
28 | M | 1.395 | ｍ3/回 | × | 1 | 回 | 1.395 | 20.3025 | 1.395 | 20.3025 |  | 2025-06-05 | 24:29 |  | ～ | 2025-06-05 | 24:34 |  | 28 | 0:05 |  | 93 | 93 | 1.395 | 18 |  | #REF!
28 | C1 | 6 | ｍ3/回 | × | 19 | 回 | 114 | 114 | 115.5 | 115.5 |  | 2025-06-05 | 24:34 |  | ～ | 2025-06-05 | 26:05 | 75 | 28 | 1:31 |  | 138 | 93 | 115.5 | 5.13
29 | M | 0.3 | ｍ3/回 | × | 1 | 回 | 0.3 | 20.6025 | 0.3 | 20.6025 |  | 2025-06-05 | 26:00 |  | ～ | 2025-06-05 | 26:05 |  | 29 | 0:05 |  | 20 | 20 | 0.3 | 18 |  | 98.13
29 | C1 | 6 | ｍ3/回 | × | 6 | 回 | 36 | 150 | 31 | 146.5 |  | 2025-06-05 | 26:05 |  | ～ | 2025-06-05 | 26:34 | 75 | 29 | 0:29 |  | 42 | 20 | 31 | 5.13
[11 empty] | 出荷数量 |  |  |  |  | 計画数量
[11 empty] | A1 |  |  | 1494 |  | A1 |  | 1499
[11 empty] | A1 |  |  | #REF! |  | A1 |  | #REF!
[11 empty] | B2 |  |  | 48 |  | B2 |  | 53.5
[11 empty] | C1 |  |  | 150 |  | C1 |  | 146.5
[11 empty] | H |  |  |  |  | H
[11 empty] | H |  |  | 27 |  | H |  | 26
[11 empty] | M |  |  | 20.6025 |  | M |  | 20.6025
[11 empty] | 計 |  |  | 1739.6025 |  | 計 |  | 1745.6025