## B1Fサンプル
コンクリート打設計画
打設日時 |  | 令和7年5月26日（月）13時00分 ～ 令和7年5月28日（水）7時31分 | [18 empty] | 全体数量 | 4m3/6分
打設ブロック |  | 5BL～20BL 53.0LF | [7 empty] | EL | 225 |  |  | ～ | EL |  | 226 |  |  |  | 156.5m3 | 40m3/60分
打設予定速度 |  | 20～150m3/h
配置人員 |  | 打設開始～打設完了 星野、平井、岡田、石川、伊豫、下川、柴田
出荷計画 | [8 empty] | 計画数量 |  |  | 備 考
場所 | 配合 | 運搬数量・回数 |  |  |  |  | 出荷数量 | [11 empty] | 場所 |  |  | 面積
[7 empty] | 場所 | 累計 | 場所 | 累計 |  | 時間 | [5 empty] | ピッチ |  | 2:00 |  | 上面 | 下面 | ボリューム | 側面１ | 側面２ | 合計面積 | ボリューム
RCDコンクリート | [19 empty] | 1:00
0 | M | 2.2395 | ｍ3/回 | × | 1 | 回 | 2.2395 | 2.2395 | 2.2395 | 2.2395 |  | 2025-05-26 | 20:00 |  | ～ | 2025-05-26 | 20:05 |  | 0 | 0:05 |  | 149.3 | 149.3 | 2.2395
0 | D1 | 6 | ｍ3/回 | × | 21 | 回 | 126 | 126 | 126.75 | 126.75 |  | 2025-05-26 | 20:05 |  | ～ | 2025-05-26 | 20:59 | 140 | 0 | 0:54 |  | 104.2 | 149.3 | 126.75 | 5
0' | M | 4.4325 | ｍ3/回 | × | 1 | 回 | 4.4325 | 6.672 | 4.4325 | 6.672 |  | 2025-05-26 | 20:54 |  | ～ | 2025-05-26 | 20:59 |  | 0' | 0:05 |  | 295.5 | 295.5 | 4.4325
0' | D1 | 6 | ｍ3/回 | × | 45 | 回 | 270 | 396 | 266.05 | 392.8 |  | 2025-05-26 | 20:59 |  | ～ | 2025-05-26 | 22:55 | 140 | 0' | 1:56 |  | 236.6 | 295.5 | 266.05 | 5
1 | M | 3.075 | ｍ3/回 | × | 1 | 回 | 3.075 | 9.747 | 3.075 | 9.747 |  | 2025-05-26 | 22:50 |  | ～ | 2025-05-26 | 22:55 |  | 1 | 0:05 |  | 205 | 205 | 3.075
1 | B1F | 6 | ｍ3/回 | × | 32 | 回 | 192 | 192 | 193.9 | 193.9 |  | 2025-05-26 | 22:55 |  | ～ | 2025-05-26 | 24:17 | 140 | 1 | 1:22 |  | 182.8 | 205 | 193.9 | 5
2 | M | 3.9 | ｍ3/回 | × | 1 | 回 | 3.9 | 13.647 | 3.9 | 13.647 |  | 2025-05-26 | 24:12 |  | ～ | 2025-05-26 | 24:17 |  | 2 | 0:05 | 0:05 | 260 | 260 | 3.9
2 | B1F | 6 | ｍ3/回 | × | 40 | 回 | 240 | 432 | 242.7 | 436.6 |  | 2025-05-26 | 24:17 |  | ～ | 2025-05-26 | 25:53 | 150 | 2 | 1:36 |  | 225.4 | 260 | 242.7 | 5
給油
3 | M | 4.344 | ｍ3/回 | × | 1 | 回 | 4.344 | 17.991 | 4.344 | 17.991 |  | 2025-05-26 | 26:48 |  | ～ | 2025-05-26 | 26:53 |  | 3 | 0:05 | 0:05 | 289.6 | 289.6 | 4.344
3 | B1F | 6 | ｍ3/回 | × | 45 | 回 | 270 | 702 | 271.55 | 708.15 |  | 2025-05-26 | 26:53 |  | ～ | 2025-05-26 | 28:41 | 150 | 3 | 1:48 |  | 253.5 | 289.6 | 271.55 | 5
4 | M | 4.674 | ｍ3/回 | × | 1 | 回 | 4.674 | 22.665 | 4.674 | 22.665 |  | 2025-05-26 | 28:36 |  | ～ | 2025-05-26 | 28:41 |  | 4 | 0:05 | 0:05 | 311.6 | 311.6 | 4.674
4 | B1F | 6 | ｍ3/回 | × | 48 | 回 | 288 | 990 | 299.8 | 1007.95 |  | 2025-05-26 | 28:41 |  | ～ | 2025-05-26 | 30:36 | 150 | 4 | 1:55 |  | 288 | 311.6 | 299.8 | 5
5 | M | 4.4505 | ｍ3/回 | × | 1 | 回 | 4.4505 | 27.1155 | 4.4505 | 27.1155 |  | 2025-05-26 | 30:31 |  | ～ | 2025-05-26 | 30:36 |  | 5 | 0:05 | 0:05 | 296.7 | 296.7 | 4.4505
5 | B1 | 6 | ｍ3/回 | × | 48 | 回 | 288 | 1278 | 285.8 | 1293.75 |  | 2025-05-26 | 30:36 |  | ～ | 2025-05-27 | 32:31 | 150 | 5 | 1:55 |  | 274.9 | 296.7 | 285.8 | 5
6 | M | 4.494 | ｍ3/回 | × | 1 | 回 | 4.494 | 31.6095 | 4.494 | 31.6095 |  | 2025-05-27 | 32:26 |  | ～ | 2025-05-27 | 32:31 |  | 6 | 0:05 | 0:05 | 299.6 | 299.6 | 4.494 |  |  |  | #REF!
6 | B1 | 6 | ｍ3/回 | × | 49 | 回 | 294 | 1572 | 289.25 | 1583 |  | 2025-05-27 | 32:31 |  | ～ | 2025-05-27 | 34:29 | 150 | 6 | 1:58 |  | 278.9 | 299.6 | 289.25 | 15
7 | M | 4.449 | ｍ3/回 | × | 1 | 回 | 4.449 | 36.0585 | 4.449 | 36.0585 |  | 2025-05-27 | 34:24 |  | ～ | 2025-05-27 | 34:29 |  | 7 | 0:05 | 0:05 | 296.6 | 296.6 | 4.449
7 | B1 | 6 | ｍ3/回 | × | 48 | 回 | 288 | 1860 | 285.35 | 1868.35 |  | 2025-05-27 | 34:29 |  | ～ | 2025-05-27 | 36:24 | 150 | 7 | 1:55 |  | 274.1 | 296.6 | 285.35 | 5
8 | M | 4.449 | ｍ3/回 | × | 1 | 回 | 4.449 | 40.5075 | 4.449 | 40.5075 |  | 2025-05-27 | 36:19 |  | ～ | 2025-05-27 | 36:24 |  | 8 | 0:05 | 0:05 | 296.6 | 296.6 | 4.449
8 | B1 | 6 | ｍ3/回 | × | 48 | 回 | 288 | 2148 | 285.5 | 2153.85 |  | 2025-05-27 | 36:24 |  | ～ | 2025-05-27 | 38:19 | 150 | 8 | 1:55 |  | 274.4 | 296.6 | 285.5 | 5
給油
9 | M | 3.3855 | ｍ3/回 | × | 1 | 回 | 3.3855 | 43.893 | 3.3855 | 43.893 |  | 2025-05-27 | 39:14 |  | ～ | 2025-05-27 | 39:19 |  | 9 | 0:05 | 0:05 | 225.7 | 225.7 | 3.3855
9 | B1 | 6 | ｍ3/回 | × | 35 | 回 | 210 | 2358 | 209.55 | 2363.4 |  | 2025-05-27 | 39:19 |  | ～ | 2025-05-27 | 40:43 | 150 | 9 | 1:24 |  | 193.4 | 225.7 | 209.55 | 1
10 | M | 3.5355 | ｍ3/回 | × | 1 | 回 | 3.5355 | 47.4285 | 3.5355 | 47.4285 |  | 2025-05-27 | 40:38 |  | ～ | 2025-05-27 | 40:43 |  | 10 | 0:05 | 0:05 | 235.7 | 235.7 | 3.5355
10 | B1 | 6 | ｍ3/回 | × | 39 | 回 | 234 | 2592 | 235 | 2598.4 |  | 2025-05-27 | 40:43 |  | ～ | 2025-05-27 | 42:17 | 150 | 10 | 1:34 |  | 234.3 | 235.7 | 235 | 1
11 | M | 4.2225 | ｍ3/回 | × | 1 | 回 | 4.2225 | 48.1155 | 4.2225 | 48.1155 |  | 2025-05-27 | 40:38 |  | ～ | 2025-05-27 | 40:43 |  | 11 | 0:05 | 0:05 | 281.5 | 281.5 | 4.2225
11 | B1 | 6 | ｍ3/回 | × | 44 | 回 | 264 | 2856 | 262.4 | 2860.8 |  | 2025-05-27 | 40:43 |  | ～ | 2025-05-27 | 42:29 | 150 | 11 | 1:46 |  | 243.3 | 281.5 | 262.4 | 1
12 | M | 1.4145 | ｍ3/回 | × | 1 | 回 | 1.4145 | 49.53 | 1.4145 | 49.53 |  | 2025-05-27 | 42:24 |  | ～ | 2025-05-27 | 42:29 |  | 12 | 0:05 | 0:05 | 94.3 | 94.3 | 1.4145 | 5.13 |  | 99.43
12 | B1 | 6 | ｍ3/回 | × | 14 | 回 | 84 | 2940 | 79.4 | 2940.2 |  | 2025-05-27 | 42:29 |  | ～ | 2025-05-27 | 44:10 | 50 | 12 | 1:41 |  | 64.5 | 94.3 | 79.4 | 18
13 | M | 1.674 | ｍ3/回 | × | 1 | 回 | 1.674 | 51.204 | 1.674 | 51.204 |  | 2025-05-27 | 44:05 |  | ～ | 2025-05-27 | 44:10 |  | 13 | 0:05 | 1:00 | 111.6 | 111.6 | 1.674
13 | B1 | 6 | ｍ3/回 | × | 16 | 回 | 96 | 3036 | 97.7 | 3037.9 |  | 2025-05-27 | 44:10 |  | ～ | 2025-05-27 | 45:32 | 70 | 13 | 1:22 |  | 83.8 | 111.6 | 97.7 | 1
14 | M | 3.8475 | ｍ3/回 | × | 1 | 回 | 3.8475 | 55.0515 | 3.8475 | 55.0515 |  | 2025-05-27 | 45:27 |  | ～ | 2025-05-27 | 45:32 |  | 14 | 0:05 | 0:05 | 256.5 | 256.5 | 3.8475 | 5.13 |  | 261.63
14 | B1 | 6 | ｍ3/回 | × | 41 | 回 | 246 | 3282 | 244 | 3281.9 |  | 2025-05-27 | 45:32 |  | ～ | 2025-05-27 | 47:10 | 150 | 14 | 1:38 |  | 231.5 | 256.5 | 244 | 18
15 | M | 4.782 | ｍ3/回 | × | 1 | 回 | 4.782 | 59.8335 | 4.782 | 59.8335 |  | 2025-05-27 | 47:10 |  | ～ | 2025-05-27 | 47:15 |  | 15 | 0:05 | 0:05 | 318.8 | 318.8 | 4.782
15 | B1 | 6 | ｍ3/回 | × | 48 | 回 | 288 | 3570 | 297.95 | 3579.85 |  | 2025-05-27 | 47:15 |  | ～ | 2025-05-27 | 49:11 | 150 | 15 | 1:55 |  | 277.1 | 318.8 | 297.95 | 1
16 | M | 4.449 | ｍ3/回 | × | 1 | 回 | 4.449 | 64.2825 | 4.449 | 64.2825 |  | 2025-05-27 | 49:06 |  | ～ | 2025-05-27 | 49:11 |  | 16 | 0:05 | 0:05 | 296.6 | 296.6 | 4.449
16 | B1 | 6 | ｍ3/回 | × | 48 | 回 | 288 | 3858 | 285.35 | 3865.2 |  | 2025-05-27 | 49:11 |  | ～ | 2025-05-27 | 51:06 | 150 | 16 | 1:55 |  | 274.1 | 296.6 | 285.35 | 1
給油
17 | M | 4.449 | ｍ3/回 | × | 1 | 回 | 4.449 | 68.7315 | 4.449 | 68.7315 |  | 2025-05-27 | 52:01 |  | ～ | 2025-05-27 | 52:06 |  | 17 | 0:05 | 0:05 | 296.6 | 296.6 | 4.449
17 | B1 | 6 | ｍ3/回 | × | 48 | 回 | 288 | 4146 | 285.35 | 4150.55 |  | 2025-05-27 | 52:06 |  | ～ | 2025-05-27 | 54:01 | 150 | 17 | 1:55 |  | 274.1 | 296.6 | 285.35 | 1
18 | M | 4.494 | ｍ3/回 | × | 1 | 回 | 4.494 | 73.2255 | 4.494 | 73.2255 |  | 2025-05-27 | 53:56 |  | ～ | 2025-05-15 | 54:01 |  | 18 | 0:05 | 0:05 | 299.6 | 299.6 | 4.494 | 5.13 |  | 304.73
18 | B1 | 6 | ｍ3/回 | × | 48 | 回 | 288 | 4434 | 289.6 | 4440.15 |  | 2025-05-27 | 54:01 |  | ～ | 2025-05-28 | 55:56 | 150 | 18 | 1:55 |  | 279.6 | 299.6 | 289.6 | 18
19 | M | 4.449 | ｍ3/回 | × | 1 | 回 | 4.449 | 77.6745 | 4.449 | 77.6745 |  | 2025-05-27 | 55:51 |  | ～ | 2025-05-28 | 55:56 |  | 19 | 0:05 | 0:05 | 296.6 | 296.6 | 4.449
19 | B1 | 6 | ｍ3/回 | × | 48 | 回 | 288 | 4722 | 285.3 | 4725.45 |  | 2025-05-28 | 55:56 |  | ～ | 2025-05-28 | 57:51 | 150 | 19 | 1:55 |  | 274 | 296.6 | 285.3 | 1
20 | M | 4.89 | ｍ3/回 | × | 1 | 回 | 4.89 | 82.5645 | 4.89 | 82.5645 |  | 2025-05-28 | 57:46 |  | ～ | 2025-05-28 | 57:51 |  | 20 | 0:05 | 0:05 | 326 | 326 | 4.89 | 5.13 |  | 331.13
20 | B1 | 6 | ｍ3/回 | × | 48 | 回 | 288 | 5010 | 297 | 5022.45 |  | 2025-05-28 | 57:51 |  | ～ | 2025-05-28 | 59:47 | 150 | 20 | 1:55 |  | 268 | 326 | 297 | 18
21 | M | 2.49 | ｍ3/回 | × | 1 | 回 | 2.49 | 85.0545 | 2.49 | 85.0545 |  | 2025-05-28 | 59:42 |  | ～ | 2025-05-28 | 59:47 |  | 21 | 0:05 | 0:05 | 166 | 166 | 2.49
21 | B1 | 6 | ｍ3/回 | × | 27 | 回 | 162 | 5172 | 162 | 5184.45 |  | 2025-05-28 | 59:47 |  | ～ | 2025-05-28 | 60:51 | 150 | 21 | 1:05 |  | 158 | 166 | 162 | 21
22 | D1 | 6 | ｍ3/回 | × | 10 | 回 | 60 | 456 | 55.4 | 448.2 |  | 2025-05-28 | 60:51 |  | ～ | 2025-05-28 | 61:15 | 150 | 22 | 0:24 |  | 68.1 | 42.7 | 55.4 | 21
23 | M | 2.0025 | ｍ3/回 | × | 1 | 回 | 2.0025 | 87.057 | 2.0025 | 87.057 |  | 2025-05-28 | 61:10 |  | ～ | 2025-05-28 | 61:15 |  | 23 | 0:05 | 0:05 | 133.5 | 133.5 | 2.0025
23 | B1 | 6 | ｍ3/回 | × | 22 | 回 | 132 | 5304 | 127.25 | 5311.7 |  | 2025-05-28 | 61:15 |  | ～ | 2025-05-28 | 62:43 | 90 | 23 | 1:28 |  | 121 | 133.5 | 127.25 | 21
24 | M | 2.0115 | ｍ3/回 | × | 1 | 回 | 2.0115 | 89.0685 | 2.0115 | 89.0685 |  | 2025-05-28 | 60:46 |  | ～ | 2025-05-28 | 60:51 |  | 24 | 0:05 | 0:05 | 134.1 | 134.1 | 2.0115
24 | B1 | 6 | ｍ3/回 | × | 25 | 回 | 150 | 5454 | 149.5 | 5461.2 |  | 2025-05-28 | 60:51 |  | ～ | 2025-05-28 | 62:31 | 90 | 24 | 1:40 |  | 164.9 | 134.1 | 149.5 | 21
[11 empty] | 出荷数量 |  |  |  |  | 計画数量
[11 empty] | M |  |  | 89.0685 |  | M |  | 89.0685
[11 empty] | B1 |  |  | 5454 |  | B1 |  | 5461.2
[11 empty] | D1 |  |  | 456 |  | D1 |  | 448.2
[11 empty] | H | [5 empty] | H
[11 empty] | P | [5 empty] | P
[11 empty] | M |  |  | #REF! |  |  | M | #REF!
[11 empty] | 計 |  |  | 5999.0685 |  | 計 |  | 5998.4685
Formulas:
備 考 = [備 考, row above]