## D配合読み込みテスト
コンクリート打設計画
打設日時 |  | 令和7年6月2日（月）15時00分 ～ 令和7年6月4日（水）9時22分 | [18 empty] | 全体数量 | 4m3/6分
打設ブロック |  | 5BL～21BL 54.0LF | [7 empty] | EL | 226 |  |  | ～ | EL |  | 227 |  |  |  | 156.5m3 | 40m3/60分
打設予定速度 |  | 50～150m3/h
配置人員 |  | 打設開始～打設完了 星野、平井、岡田、石川、伊豫、下川、柴田
出荷計画 | [8 empty] | 計画数量 |  |  | 備 考
場所 | 配合 | 運搬数量・回数 |  |  |  |  | 出荷数量 | [11 empty] | 場所 |  |  | 面積
[7 empty] | 場所 | 累計 | 場所 | 累計 |  | 時間 | [5 empty] | ピッチ |  | 2:00 |  | 上面 | 下面 | ボリューム | 側面１ | 側面２ | 合計面積 | ボリューム
RCDコンクリート | [19 empty] | 1:00
1 | M | 3.645 | ｍ3/回 | × | 1 | 回 | 3.645 | 3.645 | 3.645 | 3.645 |  | 2025-06-02 | 13:00 |  | ～ | 2025-06-02 | 13:05 |  | 1 | 0:05 |  | 243 | 243 | 3.645
1 | D1 | 6 | ｍ3/回 | × | 36 | 回 | 216 | 216 | 215 | 215 |  | 2025-06-02 | 13:05 |  | ～ | 2025-06-02 | 14:38 | 140 | 1 | 1:33 |  | 187 | 243 | 215 | 5
2 | M | 3.84 | ｍ3/回 | × | 1 | 回 | 3.84 | 7.485 | 3.84 | 7.485 |  | 2025-06-02 | 14:33 |  | ～ | 2025-06-02 | 14:38 |  | 2 | 0:05 |  | 256 | 256 | 3.84
2 | B1 | 6 | ｍ3/回 | × | 39 | 回 | 234 | 234 | 232 | 232 |  | 2025-06-02 | 14:38 |  | ～ | 2025-06-02 | 16:18 | 140 | 2 | 1:40 |  | 208 | 256 | 232 | 5
3 | M | 3.81 | ｍ3/回 | × | 1 | 回 | 3.81 | 11.295 | 3.81 | 11.295 |  | 2025-06-02 | 16:13 |  | ～ | 2025-06-02 | 16:18 |  | 3 | 0:05 | 0:05 | 254 | 254 | 3.81
3 | B1 | 6 | ｍ3/回 | × | 41 | 回 | 246 | 480 | 242 | 474 |  | 2025-06-02 | 16:18 |  | ～ | 2025-06-02 | 17:56 | 150 | 3 | 1:38 |  | 230 | 254 | 242 | 5
4 | M | 3.84 | ｍ3/回 | × | 1 | 回 | 3.84 | 15.135 | 3.84 | 15.135 |  | 2025-06-02 | 17:51 |  | ～ | 2025-06-02 | 17:56 |  | 4 | 0:05 | 0:05 | 256 | 256 | 3.84
4 | B1 | 6 | ｍ3/回 | × | 40 | 回 | 240 | 720 | 238 | 712 |  | 2025-06-02 | 17:56 |  | ～ | 2025-06-02 | 19:32 | 150 | 4 | 1:36 |  | 220 | 256 | 238 | 5
給油
5 | M | 4.425 | ｍ3/回 | × | 1 | 回 | 4.425 | 19.56 | 4.425 | 19.56 |  | 2025-06-02 | 20:27 |  | ～ | 2025-06-02 | 20:32 |  | 5 | 0:05 | 0:05 | 295 | 295 | 4.425
5 | B1 | 6 | ｍ3/回 | × | 46 | 回 | 276 | 996 | 277 | 989 |  | 2025-06-02 | 20:32 |  | ～ | 2025-06-02 | 22:23 | 150 | 5 | 1:50 |  | 259 | 295 | 277 | 5
6 | M | 4.335 | ｍ3/回 | × | 1 | 回 | 4.335 | 23.895 | 4.335 | 23.895 |  | 2025-06-02 | 22:18 |  | ～ | 2025-06-02 | 22:23 |  | 6 | 0:05 | 0:05 | 289 | 289 | 4.335
6 | B1 | 6 | ｍ3/回 | × | 46 | 回 | 276 | 1272 | 278 | 1267 |  | 2025-06-02 | 22:23 |  | ～ | 2025-06-03 | 24:13 | 150 | 6 | 1:50 |  | 267 | 289 | 278 | 5
7 | M | 4.335 | ｍ3/回 | × | 1 | 回 | 4.335 | 28.23 | 4.335 | 28.23 |  | 2025-06-03 | 24:08 |  | ～ | 2025-06-03 | 24:13 |  | 7 | 0:05 | 0:05 | 289 | 289 | 4.335 |  |  |  | #REF!
7 | B1 | 6 | ｍ3/回 | × | 46 | 回 | 276 | 1548 | 278 | 1545 |  | 2025-06-03 | 24:13 |  | ～ | 2025-06-03 | 26:03 | 150 | 7 | 1:50 |  | 267 | 289 | 278 | 15
8 | M | 4.395 | ｍ3/回 | × | 1 | 回 | 4.395 | 32.625 | 4.395 | 32.625 |  | 2025-06-03 | 25:58 |  | ～ | 2025-06-03 | 26:03 |  | 8 | 0:05 | 0:05 | 293 | 293 | 4.395
8 | B1 | 6 | ｍ3/回 | × | 47 | 回 | 282 | 1830 | 282.5 | 1827.5 |  | 2025-06-03 | 26:03 |  | ～ | 2025-06-03 | 27:56 | 150 | 8 | 1:53 |  | 272 | 293 | 282.5 | 5
9 | M | 4.335 | ｍ3/回 | × | 1 | 回 | 4.335 | 36.96 | 4.335 | 36.96 |  | 2025-06-03 | 27:51 |  | ～ | 2025-06-03 | 27:56 |  | 9 | 0:05 | 0:05 | 289 | 289 | 4.335
9 | B1 | 6 | ｍ3/回 | × | 46 | 回 | 276 | 2106 | 278 | 2105.5 |  | 2025-06-03 | 27:56 |  | ～ | 2025-06-03 | 29:47 | 150 | 9 | 1:50 |  | 267 | 289 | 278 | 5
10 | M | 4.335 | ｍ3/回 | × | 1 | 回 | 4.335 | 41.295 | 4.335 | 41.295 |  | 2025-06-03 | 29:42 |  | ～ | 2025-06-03 | 29:47 |  | 10 | 0:05 | 0:05 | 289 | 289 | 4.335
10 | B1 | 6 | ｍ3/回 | × | 46 | 回 | 276 | 2382 | 278 | 2383.5 |  | 2025-06-03 | 29:47 |  | ～ | 2025-06-03 | 31:37 | 150 | 10 | 1:50 |  | 267 | 289 | 278 | 1
給油
11 | M | 3.735 | ｍ3/回 | × | 1 | 回 | 3.735 | 45.03 | 3.735 | 45.03 |  | 2025-06-03 | 32:32 |  | ～ | 2025-06-03 | 32:37 |  | 11 | 0:05 | 0:05 | 249 | 249 | 3.735
11 | B1 | 6 | ｍ3/回 | × | 39 | 回 | 234 | 2616 | 232 | 2615.5 |  | 2025-06-03 | 32:37 |  | ～ | 2025-06-03 | 34:11 | 150 | 11 | 1:34 |  | 215 | 249 | 232 | 1
12 | M | 3.45 | ｍ3/回 | × | 1 | 回 | 3.45 | 44.745 | 3.45 | 44.745 |  | 2025-06-03 | 31:32 |  | ～ | 2025-06-03 | 31:37 |  | 12 | 0:05 | 0:05 | 230 | 230 | 3.45
12 | B1 | 6 | ｍ3/回 | × | 38 | 回 | 228 | 2844 | 229 | 2844.5 |  | 2025-06-03 | 31:37 |  | ～ | 2025-06-03 | 33:08 | 150 | 12 | 1:31 |  | 228 | 230 | 229 | 1
13 | M | 4.035 | ｍ3/回 | × | 1 | 回 | 4.035 | 48.78 | 4.035 | 48.78 |  | 2025-06-03 | 33:03 |  | ～ | 2025-06-03 | 33:08 |  | 13 | 0:05 | 0:05 | 269 | 269 | 4.035 | 5.13 |  | 274.13
13 | B1 | 6 | ｍ3/回 | × | 42 | 回 | 252 | 3096 | 249.5 | 3094 |  | 2025-06-03 | 33:08 |  | ～ | 2025-06-03 | 34:49 | 150 | 13 | 1:41 |  | 230 | 269 | 249.5 | 18
14 | M | 1.674 | ｍ3/回 | × | 1 | 回 | 1.674 | 50.454 | 1.674 | 50.454 |  | 2025-06-03 | 34:44 |  | ～ | 2025-06-03 | 34:49 |  | 14 | 0:05 | 1:00 | 111.6 | 111.6 | 1.674
14 | B1 | 6 | ｍ3/回 | × | 11 | 回 | 66 | 3162 | 68.5 | 3162.5 |  | 2025-06-03 | 34:49 |  | ～ | 2025-06-03 | 36:08 | 50 | 14 | 1:19 |  | 56 | 81 | 68.5 | 1
15 | M | 2.1 | ｍ3/回 | × | 1 | 回 | 2.1 | 52.554 | 2.1 | 52.554 |  | 2025-06-03 | 36:03 |  | ～ | 2025-06-03 | 36:08 |  | 15 | 0:05 | 0:05 | 140 | 140 | 2.1 | 5.13 |  | 145.13
15 | B1 | 6 | ｍ3/回 | × | 21 | 回 | 126 | 3288 | 125.5 | 3288 |  | 2025-06-03 | 36:08 |  | ～ | 2025-06-03 | 37:56 | 70 | 15 | 1:48 |  | 111 | 140 | 125.5 | 18
16 | M | 3.945 | ｍ3/回 | × | 1 | 回 | 3.945 | 56.499 | 3.945 | 56.499 |  | 2025-06-03 | 37:56 |  | ～ | 2025-06-03 | 38:01 |  | 16 | 0:05 | 0:05 | 263 | 263 | 3.945
16 | B1 | 6 | ｍ3/回 | × | 42 | 回 | 252 | 3540 | 250 | 3538 |  | 2025-06-03 | 38:01 |  | ～ | 2025-06-03 | 39:42 | 150 | 16 | 1:41 |  | 237 | 263 | 250 | 1
17 | M | 4.545 | ｍ3/回 | × | 1 | 回 | 4.545 | 61.044 | 4.545 | 61.044 |  | 2025-06-03 | 39:37 |  | ～ | 2025-06-03 | 39:42 |  | 17 | 0:05 | 0:05 | 303 | 303 | 4.545
17 | B1 | 6 | ｍ3/回 | × | 47 | 回 | 282 | 3822 | 285 | 3823 |  | 2025-06-03 | 39:42 |  | ～ | 2025-06-03 | 41:35 | 150 | 17 | 1:53 |  | 267 | 303 | 285 | 1
18 | M | 4.335 | ｍ3/回 | × | 1 | 回 | 4.335 | 65.379 | 4.335 | 65.379 |  | 2025-06-03 | 41:30 |  | ～ | 2025-06-03 | 41:35 |  | 18 | 0:05 | 0:05 | 289 | 289 | 4.335
18 | B1 | 6 | ｍ3/回 | × | 46 | 回 | 276 | 4098 | 278 | 4101 |  | 2025-06-03 | 41:35 |  | ～ | 2025-06-03 | 43:25 | 150 | 18 | 1:50 |  | 267 | 289 | 278 | 1
給油
19 | M | 4.335 | ｍ3/回 | × | 1 | 回 | 4.335 | 69.714 | 4.335 | 69.714 |  | 2025-06-03 | 44:20 |  | ～ | 2025-06-03 | 44:25 |  | 19 | 0:05 | 0:05 | 289 | 289 | 4.335 | 5.13 |  | 294.13
19 | B1 | 6 | ｍ3/回 | × | 46 | 回 | 276 | 4374 | 278 | 4379 |  | 2025-06-03 | 44:25 |  | ～ | 2025-06-03 | 46:16 | 150 | 19 | 1:50 |  | 267 | 289 | 278 | 18
20 | M | 4.38 | ｍ3/回 | × | 1 | 回 | 4.38 | 74.094 | 4.38 | 74.094 |  | 2025-06-03 | 46:11 |  | ～ | 2025-06-03 | 46:16 |  | 20 | 0:05 | 0:05 | 292 | 292 | 4.38
20 | B1 | 6 | ｍ3/回 | × | 47 | 回 | 282 | 4656 | 282 | 4661 |  | 2025-06-03 | 46:16 |  | ～ | 2025-06-04 | 48:08 | 150 | 20 | 1:53 |  | 272 | 292 | 282 | 1
21 | M | 4.335 | ｍ3/回 | × | 1 | 回 | 4.335 | 78.429 | 4.335 | 78.429 |  | 2025-06-04 | 48:03 |  | ～ | 2025-06-04 | 48:08 |  | 21 | 0:05 | 0:05 | 289 | 289 | 4.335 | 5.13 |  | 294.13
21 | B1 | 6 | ｍ3/回 | × | 47 | 回 | 282 | 4938 | 278 | 4939 |  | 2025-06-04 | 48:08 |  | ～ | 2025-06-04 | 50:01 | 150 | 21 | 1:53 |  | 267 | 289 | 278 | 18
22 | M | 4.56 | ｍ3/回 | × | 1 | 回 | 4.56 | 82.989 | 4.56 | 82.989 |  | 2025-06-04 | 49:56 |  | ～ | 2025-06-04 | 50:01 |  | 22 | 0:05 | 0:05 | 304 | 304 | 4.56
22 | B1 | 6 | ｍ3/回 | × | 46 | 回 | 276 | 5214 | 275 | 5214 |  | 2025-06-04 | 50:01 |  | ～ | 2025-06-04 | 51:52 | 150 | 22 | 1:50 |  | 246 | 304 | 275 | 21
23 | M | 2.07 | ｍ3/回 | × | 1 | 回 | 2.07 | 85.059 | 2.07 | 85.059 |  | 2025-06-04 | 51:47 |  | ～ | 2025-06-04 | 51:52 |  | 23 | 0:05 | 0:05 | 138 | 138 | 2.07
23 | B1 | 6 | ｍ3/回 | × | 21 | 回 | 126 | 5340 | 125.5 | 5339.5 |  | 2025-06-04 | 51:52 |  | ～ | 2025-06-04 | 52:42 | 150 | 23 | 0:50 |  | 113 | 138 | 125.5 | 21
23' | M | 0.42 | ｍ3/回 | × | 1 | 回 | 0.42 | 85.479 | 0.42 | 85.479 |  | 2025-06-04 | 52:37 |  | ～ | 2025-06-04 | 52:42 |  | 23' | 0:05 | 0:05 | 28 | 28 | 0.42
23' | D1 | 6 | ｍ3/回 | × | 6 | 回 | 36 | 252 | 34 | 249 |  | 2025-06-04 | 52:42 |  | ～ | 2025-06-04 | 53:54 | 30 | 23' | 1:12 |  | 40 | 28 | 34 | 21
24 | M | 2.31 | ｍ3/回 | × | 1 | 回 | 2.31 | 87.789 | 2.31 | 87.789 |  | 2025-06-04 | 53:49 |  | ～ | 2025-06-04 | 53:54 |  | 24 | 0:05 | 0:05 | 154 | 154 | 2.31
24 | B1 | 6 | ｍ3/回 | × | 24 | 回 | 144 | 5484 | 147.5 | 5487 |  | 2025-06-04 | 53:54 |  | ～ | 2025-06-04 | 55:30 | 90 | 24 | 1:36 |  | 141 | 154 | 147.5 | 21
給油
25 | M | 2.295 | ｍ3/回 | × | 1 | 回 | 2.295 | 90.084 | 2.295 | 90.084 |  | 2025-06-04 | 55:25 |  | ～ | 2025-06-04 | 55:30 |  | 25 | 0:05 | 0:05 | 153 | 153 | 2.295
25 | B1 | 6 | ｍ3/回 | × | 28 | 回 | 168 | 5652 | 170.5 | 5657.5 |  | 2025-06-04 | 55:30 |  | ～ | 2025-06-04 | 57:22 | 90 | 25 | 1:52 |  | 188 | 153 | 170.5 | 21
[11 empty] | 出荷数量 |  |  |  |  | 計画数量
[11 empty] | M |  |  | 90.084 |  | M |  | 90.084
[11 empty] | B1 |  |  | 5652 |  | B1 |  | 5657.5
[11 empty] | D1 |  |  | 252 |  | D1 |  | 249
[11 empty] | H | [5 empty] | H
[11 empty] | P | [5 empty] | P
[11 empty] | M |  |  | #REF! |  |  | M | #REF!
[11 empty] | 計 |  |  | 5994.084 |  | 計 |  | 5996.584
Formulas:
備 考 = [備 考, row above]