## 41.0LF_6~18BL(RCD)
コンクリート打設計画
打設日時 |  | 令和6年11月11日（月）23時00分 ～ 令和6年11月13日（水）23時45分 | [18 empty] | 全体数量 | 4m3/6分
打設ブロック |  | 6BL～18BL 41.0LF | [7 empty] | EL | 213 |  |  | ～ | EL | 214 |  |  |  |  | 156.5m3 | 40m3/60分
打設予定速度 |  | 85～150m3/h
配置人員 |  | 打設開始～打設完了 星野、平井、林、中尾、石川、佐藤、黒木、下川、中坪、伊集院、柴田
出荷計画 | [8 empty] | 計画数量 |  |  | 備 考
場所 | 配合 | 運搬数量・回数 |  |  |  |  | 出荷数量 | [11 empty] | 場所 |  |  | 面積
[7 empty] | 場所 | 累計 | 場所 | 累計 |  | 時間 | [5 empty] | ピッチ |  | 2:00 |  | 上面 | 下面 | ボリューム | 側面１ | 側面２ | 合計面積 | ボリューム
RCDコンクリート | [19 empty] | 1:00
1 | M | 3.9878 | ｍ3/回 | × | 1 | 回 | 3.9878 | 3.9878 | 3.9878 | 3.9878 |  | 2024-11-11 | 23:00 |  | ～ | 2024-11-11 | 23:05 |  | 1 | 0:05 |  | 233.2 | 298.5 | 3.9878
1 | B1 | 6 | ｍ3/回 | × | 45 | 回 | 270 | 270 | 265.85 | 265.85 |  | 2024-11-11 | 23:05 |  | ～ | 2024-11-12 | 24:53 | 150 | 1 | 1:48 |  | 233.2 | 298.5 | 265.85 | 5
2 | M | 4.2375 | ｍ3/回 | × | 1 | 回 | 4.2375 | 8.2252 | 4.2375 | 8.2252 |  | 2024-11-12 | 24:48 |  | ～ | 2024-11-12 | 24:53 |  | 2 | 0:05 |  | 266.5 | 298.5 | 4.2375
2 | B1 | 6 | ｍ3/回 | × | 47 | 回 | 282 | 552 | 282.5 | 548.35 |  | 2024-11-12 | 24:53 |  | ～ | 2024-11-12 | 26:46 | 150 | 2 | 1:53 |  | 266.5 | 298.5 | 282.5 | 5
3 | M | 4.47 | ｍ3/回 | × | 1 | 回 | 4.47 | 12.6952 | 4.47 | 12.6952 |  | 2024-11-12 | 26:41 |  | ～ | 2024-11-12 | 26:46 |  | 3 | 0:05 |  | 298 | 298 | 4.47
3 | B1 | 6 | ｍ3/回 | × | 50 | 回 | 300 | 852 | 298 | 846.35 |  | 2024-11-12 | 26:46 |  | ～ | 2024-11-12 | 28:46 | 150 | 3 | 2:00 |  | 298 | 298 | 298 | 5
4 | M | 1.923 | ｍ3/回 | × | 1 | 回 | 1.923 | 14.6182 | 1.923 | 14.6182 |  | 2024-11-12 | 28:41 |  | ～ | 2024-11-12 | 28:46 |  | 4 | 0:05 |  | 128.2 | 128.2 | 1.923
4 | B1 | 6 | ｍ3/回 | × | 44 | 回 | 264 | 1116 | 128.2 | 974.55 |  | 2024-11-12 | 28:46 |  | ～ | 2024-11-12 | 30:31 | 150 | 4 | 1:46 |  | 128.2 | 128.2 | 128.2 | 5
5 | M | 3.9735 | ｍ3/回 | × | 1 | 回 | 3.9735 | 18.5917 | 3.9735 | 18.5917 |  | 2024-11-12 | 30:26 |  | ～ | 2024-11-12 | 30:31 |  | 5 | 0:05 |  | 249.9 | 279.9 | 3.9735
5 | B1 | 6 | ｍ3/回 | × | 21 | 回 | 126 | 1242 | 264.9 | 1239.45 |  | 2024-11-12 | 30:31 |  | ～ | 2024-11-12 | 31:22 | 150 | 5 | 0:50 |  | 249.9 | 279.9 | 264.9 | 5
6 | M | 4.47 | ｍ3/回 | × | 1 | 回 | 4.47 | 23.0617 | 4.47 | 23.0617 |  | 2024-11-12 | 31:17 |  | ～ | 2024-11-12 | 31:22 |  | 6 | 0:05 | 1:00 | 298 | 298 | 4.47 |  |  |  | #REF!
6 | B1 | 6 | ｍ3/回 | × | 50 | 回 | 300 | 1542 | 298 | 1537.45 |  | 2024-11-12 | 31:22 |  | ～ | 2024-11-12 | 33:22 | 150 | 6 | 2:00 |  | 298 | 298 | 298 | 15
7 | M | 3.312 | ｍ3/回 | × | 1 | 回 | 3.312 | 26.3737 | 3.312 | 26.3737 |  | 2024-11-12 | 4:00 |  | ～ | 2024-11-12 | 4:05 |  | 7 | 0:05 |  | 208.3 | 233.3 | 3.312
7 | B1 | 6 | ｍ3/回 | × | 37 | 回 | 222 | 1764 | 220.8 | 1758.25 |  | 2024-11-12 | 4:05 |  | ～ | 2024-11-12 | 5:34 | 150 | 7 | 1:29 |  | 208.3 | 233.3 | 220.8 | 5
8 | M | 2.913 | ｍ3/回 | × | 1 | 回 | 2.913 | 29.2867 | 2.913 | 29.2867 |  | 2024-11-12 | 5:29 |  | ～ | 2024-11-12 | 5:34 |  | 8 | 0:05 |  | 183.2 | 205.2 | 2.913
8 | B1 | 6 | ｍ3/回 | × | 32 | 回 | 192 | 1956 | 194.2 | 1952.45 |  | 2024-11-12 | 5:34 |  | ～ | 2024-11-12 | 6:51 | 150 | 8 | 1:17 |  | 183.2 | 205.2 | 194.2 | 5
9 | M | 3.8985 | ｍ3/回 | × | 1 | 回 | 3.8985 | 33.1852 | 3.8985 | 33.1852 |  | 2024-11-12 | 6:46 |  | ～ | 2024-11-12 | 6:51 |  | 9 | 0:05 |  | 259.9 | 259.9 | 3.8985
9 | B1 | 6 | ｍ3/回 | × | 43 | 回 | 258 | 2214 | 259.9 | 2212.35 |  | 2024-11-12 | 6:51 |  | ～ | 2024-11-12 | 8:34 | 150 | 9 | 1:43 |  | 259.9 | 259.9 | 259.9 | 1
給油
10 | M | 3.8985 | ｍ3/回 | × | 1 | 回 | 3.8985 | 37.0837 | 3.8985 | 37.0837 |  | 2024-11-12 | 9:29 |  | ～ | 2024-11-12 | 9:34 |  | 10 | 0:05 |  | 259.9 | 259.9 | 3.8985
10 | B1 | 6 | ｍ3/回 | × | 43 | 回 | 258 | 2472 | 259.9 | 2472.25 |  | 2024-11-12 | 9:34 |  | ～ | 2024-11-12 | 11:17 | 150 | 10 | 1:43 |  | 259.9 | 259.9 | 259.9 | 1
11 | M | 4.1985 | ｍ3/回 | × | 1 | 回 | 4.1985 | 37.3837 | 4.1985 | 37.3837 |  | 2024-11-12 | 11:12 |  | ～ | 2024-11-12 | 11:17 |  | 11 | 0:05 |  | 279.9 | 279.9 | 4.1985 | 5.13 |  | 285.03
11 | B1 | 6 | ｍ3/回 | × | 46 | 回 | 276 | 2490 | 279.9 | 2492.25 |  | 2024-11-12 | 11:17 |  | ～ | 2024-11-12 | 13:07 | 150 | 11 | 1:50 |  | 279.9 | 279.9 | 279.9 | 18
12 | M | 3.9735 | ｍ3/回 | × | 1 | 回 | 3.9735 | 41.3572 | 3.9735 | 41.3572 |  | 2024-11-12 | 13:02 |  | ～ | 2024-11-12 | 13:07 |  | 12 | 0:05 |  | 249.9 | 279.9 | 3.9735
12 | B1 | 6 | ｍ3/回 | × | 45 | 回 | 270 | 2760 | 264.9 | 2757.15 |  | 2024-11-12 | 13:07 |  | ～ | 2024-11-12 | 14:55 | 150 | 12 | 1:48 |  | 249.9 | 279.9 | 264.9 | 1
13 | M | 3.5475 | ｍ3/回 | × | 1 | 回 | 3.5475 | 44.9047 | 3.5475 | 44.9047 |  | 2024-11-12 | 14:50 |  | ～ | 2024-11-12 | 14:55 |  | 13 | 0:05 | 1:00 | 225.5 | 247.5 | 3.5475 | 5.13 |  | 252.63
13 | B1 | 6 | ｍ3/回 | × | 39 | 回 | 234 | 2994 | 236.5 | 2993.65 |  | 2024-11-12 | 14:55 |  | ～ | 2024-11-12 | 16:29 | 150 | 13 | 1:34 |  | 225.5 | 247.5 | 236.5 | 18
14 | M | 1.3695 | ｍ3/回 | × | 1 | 回 | 1.3695 | 46.2742 | 1.3695 | 46.2742 |  | 2024-11-12 | 16:24 |  | ～ | 2024-11-12 | 16:29 |  | 14 | 0:05 |  | 91.3 | 91.3 | 1.3695
14 | B1 | 6 | ｍ3/回 | × | 15 | 回 | 90 | 3084 | 91.3 | 3084.95 |  | 2024-11-12 | 16:29 |  | ～ | 2024-11-12 | 17:33 | 85 | 14 | 1:04 |  | 91.3 | 91.3 | 91.3 | 1
15 | M | 4.437 | ｍ3/回 | × | 1 | 回 | 4.437 | 50.7112 | 4.437 | 50.7112 |  | 2024-11-12 | 17:28 |  | ～ | 2024-11-12 | 17:33 |  | 15 | 0:05 |  | 295.8 | 295.8 | 4.437
15 | B1 | 6 | ｍ3/回 | × | 25 | 回 | 150 | 3234 | 150.6 | 3235.55 |  | 2024-11-12 | 17:33 |  | ～ | 2024-11-12 | 19:18 | 85 | 15 | 1:46 |  | 150.6 | 150.6 | 150.6 | 1
給油・GH設置 SCPB開始
16 | M | 3.96 | ｍ3/回 | × | 1 | 回 | 3.96 | 54.6712 | 3.96 | 54.6712 |  | 2024-11-12 | 21:13 |  | ～ | 2024-11-12 | 21:18 |  | 16 | 0:05 |  | 253 | 275 | 3.96 | 5.13 |  | 280.13
16 | B1 | 6 | ｍ3/回 | × | 44 | 回 | 264 | 3498 | 264 | 3499.55 |  | 2024-11-12 | 21:18 |  | ～ | 2024-11-12 | 23:04 | 150 | 16 | 1:46 |  | 253 | 275 | 264 | 18
17 | M | 3.93 | ｍ3/回 | × | 1 | 回 | 3.93 | 58.6012 | 3.93 | 58.6012 |  | 2024-11-12 | 22:59 |  | ～ | 2024-11-12 | 23:04 |  | 17 | 0:05 |  | 262 | 262 | 3.93
17 | B1 | 6 | ｍ3/回 | × | 44 | 回 | 264 | 3762 | 262 | 3761.55 |  | 2024-11-12 | 23:04 |  | ～ | 2024-11-13 | 24:50 | 150 | 17 | 1:46 |  | 262 | 262 | 262 | 1
18 | M | 3.708 | ｍ3/回 | × | 1 | 回 | 3.708 | 62.3092 | 3.708 | 62.3092 |  | 2024-11-13 | 24:45 |  | ～ | 2024-11-13 | 24:50 |  | 18 | 0:05 |  | 233.2 | 261.2 | 3.708 | 5.13 |  | 266.33
18 | B1 | 6 | ｍ3/回 | × | 41 | 回 | 246 | 4008 | 247.2 | 4008.75 |  | 2024-11-13 | 24:50 |  | ～ | 2024-11-13 | 26:28 | 150 | 18 | 1:38 |  | 233.2 | 261.2 | 247.2 | 18
19 | M | 3.9885 | ｍ3/回 | × | 1 | 回 | 3.9885 | 66.2977 | 3.9885 | 66.2977 |  | 2024-11-13 | 26:23 |  | ～ | 2024-11-13 | 26:28 |  | 19 | 0:05 |  | 251.9 | 279.9 | 3.9885
19 | B1 | 6 | ｍ3/回 | × | 45 | 回 | 270 | 4278 | 268.9 | 4277.65 |  | 2024-11-13 | 26:28 |  | ～ | 2024-11-13 | 28:16 | 150 | 19 | 1:48 |  | 257.9 | 279.9 | 268.9 | 21
20 | M | 4.0335 | ｍ3/回 | × | 1 | 回 | 4.0335 | 70.3312 | 4.0335 | 70.3312 |  | 2024-11-13 | 28:11 |  | ～ | 2024-11-13 | 28:16 |  | 20 | 0:05 |  | 257.9 | 279.9 | 4.0335
20 | B1 | 6 | ｍ3/回 | × | 45 | 回 | 270 | 4548 | 268.9 | 4546.55 |  | 2024-11-13 | 28:16 |  | ～ | 2024-11-13 | 30:04 | 150 | 20 | 1:48 |  | 257.9 | 279.9 | 268.9 | 21
21 | M | 3.8618 | ｍ3/回 | × | 1 | 回 | 3.8618 | 74.193 | 3.8618 | 74.193 |  | 2024-11-13 | 29:59 |  | ～ | 2024-11-13 | 30:04 |  | 21 | 0:05 |  | 246.8 | 268.1 | 3.8618 | 5.13 |  | 273.23
21 | B1 | 6 | ｍ3/回 | × | 43 | 回 | 258 | 4806 | 257.8 | 4804.35 |  | 2024-11-13 | 30:04 |  | ～ | 2024-11-13 | 31:47 | 150 | 21 | 1:43 |  | 246.8 | 268.8 | 257.8 | 18
22 | M | 4.215 | ｍ3/回 | × | 1 | 回 | 4.215 | 78.408 | 4.215 | 78.408 |  | 2024-11-13 | 31:42 |  | ～ | 2024-11-13 | 31:47 |  | 22 | 0:05 |  | 269.1 | 292.9 | 4.215 | 5.13 |  | 298.03
22 | B1 | 6 | ｍ3/回 | × | 47 | 回 | 282 | 5088 | 281 | 5085.35 |  | 2024-11-13 | 31:47 |  | ～ | 2024-11-13 | 33:40 | 150 | 22 | 1:53 | 1:00 | 269.1 | 292.9 | 281 | 18
給油・GH撤去 SCPB終了
23 | M | 2.5185 | ｍ3/回 | × | 1 | 回 | 2.5185 | 80.9265 | 2.5185 | 80.9265 |  | 2024-11-13 | 35:35 |  | ～ | 2024-11-13 | 35:40 |  | 23 | 0:05 |  | 167.9 | 167.9 | 2.5185
23 | B1 | 6 | ｍ3/回 | × | 28 | 回 | 168 | 5256 | 167.9 | 5253.25 |  | 2024-11-13 | 35:40 |  | ～ | 2024-11-13 | 37:39 | 85 | 23 | 1:59 |  | 167.9 | 167.9 | 167.9 | 21
24 | M | 2.5185 | ｍ3/回 | × | 1 | 回 | 2.5185 | 83.445 | 2.5185 | 83.445 |  | 2024-11-13 | 39:34 |  | ～ | 2024-11-13 | 39:39 |  | 24 | 0:05 |  | 167.9 | 167.9 | 2.5185
24 | B1 | 6 | ｍ3/回 | × | 26 | 回 | 156 | 5412 | 154.8 | 5408.05 |  | 2024-11-13 | 39:39 |  | ～ | 2024-11-13 | 41:29 | 85 | 24 | 1:50 |  | 154.8 | 154.8 | 154.8 | 21
25 | M | 2.655 | ｍ3/回 | × | 1 | 回 | 2.655 | 86.1 | 2.655 | 86.1 |  | 2024-11-13 | 41:24 |  | ～ | 2024-11-13 | 41:29 |  | 25 | 0:05 | 2:00 | 177 | 177 | 2.655 | 5.13 |  | 182.13
25 | B1 | 6 | ｍ3/回 | × | 30 | 回 | 180 | 5592 | 177 | 5585.05 |  | 2024-11-13 | 41:29 |  | ～ | 2024-11-13 | 43:36 | 85 | 25 | 2:07 |  | 177 | 177 | 177 | 18
26 | M | 2.37 | ｍ3/回 | × | 1 | 回 | 2.37 | 88.47 | 2.37 | 88.47 |  | 2024-11-13 | 43:31 |  | ～ | 2024-11-13 | 43:36 |  | 26 | 0:05 |  | 158 | 158 | 2.37 | 5.13 |  | 163.13
26 | B1 | 6 | ｍ3/回 | × | 26 | 回 | 156 | 5748 | 158 | 5743.05 |  | 2024-11-13 | 43:36 |  | ～ | 2024-11-13 | 45:26 | 85 | 26 | 1:50 |  | 158 | 158 | 158 | 18
27 | M | 2.976 | ｍ3/回 | × | 1 | 回 | 2.976 | 91.446 | 2.976 | 91.446 |  | 2024-11-13 | 45:21 |  | ～ | 2024-11-13 | 45:26 |  | 27 | 0:05 |  | 198.4 | 198.4 | 2.976
27 | B1 | 6 | ｍ3/回 | × | 33 | 回 | 198 | 5946 | 198.4 | 5941.45 |  | 2024-11-13 | 45:26 |  | ～ | 2024-11-13 | 47:46 | 85 | 27 | 2:20 |  | 198.4 | 198.4 | 198.4 | 21
[11 empty] | 出荷数量 | [5 empty] | 計画数量
[11 empty] | A1 | [5 empty] | A1
[11 empty] | B1 |  |  | 5946 |  |  | B1 | 5941.45
[11 empty] | C1 | [5 empty] | C1
[11 empty] | H | [5 empty] | H
[11 empty] | P | [5 empty] | P
[11 empty] | M |  |  | 91.446 |  |  | M | 91.446
[11 empty] | 計 |  |  | 6037.446 |  |  | 計 | 6032.896

## 41.0LF_6~18BL(外部コン)
コンクリート打設計画
打設日時 |  | 令和6年11月18日（火）19時00分 ～ 令和6年11月20日（木）23時06分 | [18 empty] | 全体数量 | 4m3/6分
打設ブロック |  | 6BL～16BL 41.0LF | [7 empty] | EL | 213 |  |  | ～ | EL | 214 |  |  |  |  | 156.5m3 | 40m3/60分
打設予定速度 |  | 50～100m3/h
配置人員 |  | 打設開始～打設完了 星野、平井、林、中尾、石川、佐藤、黒木、下川、中坪、伊集院、柴田
出荷計画 | [8 empty] | 計画数量 |  |  | 備 考
場所 | 配合 | 運搬数量・回数 |  |  |  |  | 出荷数量 | [11 empty] | 場所 |  |  | 面積
[7 empty] | 場所 | 累計 | 場所 | 累計 |  |  | 時間 |  |  |  |  | ピッチ |  |  |  | 上面 | 下面 | ボリューム | 側面１ | 側面２ | 合計面積 | ボリューム
有スランプコンクリート | [19 empty] | 1:00
1' | M | 6.345 | ｍ3/回 | × | 1 | 回 | 6.345 | 6.345 | 6.345 | 6.345 |  | 2024-11-12 | 21:30 |  | ～ | 2024-11-12 | 21:35 |  | 1' | 0:05 |  | 423 | 423 | 6.345
1' | C1 | 6 | ｍ3/回 | × | 71 | 回 | 426 | 426 | 423 | 423 |  | 2024-11-12 | 21:35 |  | ～ | 2024-11-13 | 27:40 | 70 | 1' | 6:05 |  | 423 | 423 | 423 | 5
2' | M | 0.7875 | ｍ3/回 | × | 1 | 回 | 0.7875 | 7.1325 | 0.7875 | 7.1325 |  | 2024-11-13 | 28:35 |  | ～ | 2024-11-13 | 28:40 |  | 2' | 0:05 |  | 60 | 45 | 0.7875
2' | A1 | 6 | ｍ3/回 | × | 9 | 回 | 54 | 54 | 52.5 | 52.5 |  | 2024-11-13 | 27:40 |  | ～ | 2024-11-13 | 28:45 | 50 | 2' | 1:05 |  | 60 | 45 | 52.5 | 5
3' | M | 0.7875 | ｍ3/回 | × | 1 | 回 | 0.7875 | 7.92 | 0.7875 | 7.92 |  | 2024-11-13 | 28:40 |  | ～ | 2024-11-13 | 28:45 |  | 3' | 0:05 |  | 60 | 45 | 0.7875
3' | A1 | 6 | ｍ3/回 | × | 9 | 回 | 54 | 108 | 52.5 | 105 |  | 2024-11-13 | 28:45 |  | ～ | 2024-11-13 | 29:50 | 50 | 3' | 1:05 |  | 60 | 45 | 52.5 | 5
4' | M | 0.7875 | ｍ3/回 | × | 1 | 回 | 0.7875 | 8.7075 | 0.7875 | 8.7075 |  | 2024-11-13 | 29:45 |  | ～ | 2024-11-13 | 29:50 |  | 4' | 0:05 |  | 60 | 45 | 0.7875
4' | A1 | 6 | ｍ3/回 | × | 9 | 回 | 54 | 162 | 52.5 | 157.5 |  | 2024-11-13 | 29:50 |  | ～ | 2024-11-13 | 30:55 | 50 | 4' | 1:05 |  | 60 | 45 | 52.5 | 5
5' | M | 0.7875 | ｍ3/回 | × | 1 | 回 | 0.7875 | 9.495 | 0.7875 | 9.495 |  | 2024-11-13 | 30:50 |  | ～ | 2024-11-13 | 30:55 |  | 5' | 0:05 |  | 60 | 45 | 0.7875
5' | A1 | 6 | ｍ3/回 | × | 9 | 回 | 54 | 216 | 52.5 | 210 |  | 2024-11-13 | 30:55 |  | ～ | 2024-11-13 | 31:59 | 50 | 5' | 1:05 |  | 60 | 45 | 52.5 | 5
給油 | [20 empty] | 1:00
6' | M | 0.7875 | ｍ3/回 | × | 1 | 回 | 0.7875 | 10.2825 | 0.7875 | 10.2825 |  | 2024-11-13 | 32:54 |  | ～ | 2024-11-13 | 32:59 |  | 6' | 0:05 |  | 60 | 45 | 0.7875 |  |  |  | #REF!
6' | A1 | 6 | ｍ3/回 | × | 9 | 回 | 54 | 270 | 52.5 | 262.5 |  | 2024-11-13 | 32:59 |  | ～ | 2024-11-13 | 34:04 | 50 | 6' | 1:05 |  | 60 | 45 | 52.5 | 15
7' | M | 0.7875 | ｍ3/回 | × | 1 | 回 | 0.7875 | 11.07 | 0.7875 | 11.07 |  | 2024-11-13 | 33:59 |  | ～ | 2024-11-13 | 34:04 |  | 7' | 0:05 |  | 60 | 45 | 0.7875
7' | A1 | 6 | ｍ3/回 | × | 9 | 回 | 54 | 324 | 52.5 | 315 |  | 2024-11-13 | 34:04 |  | ～ | 2024-11-13 | 35:09 | 50 | 7' | 1:05 |  | 60 | 45 | 52.5 | 5
8' | M | 1.9237 | ｍ3/回 | × | 1 | 回 | 1.9237 | 12.9937 | 1.9237 | 12.9937 |  | 2024-11-13 | 35:04 |  | ～ | 2024-11-13 | 35:09 |  | 8' | 0:05 |  | 152 | 104.5 | 1.9237
8' | C1 | 6 | ｍ3/回 | × | 22 | 回 | 132 | 558 | 128.25 | 551.25 |  | 2024-11-13 | 35:09 |  | ～ | 2024-11-13 | 37:47 | 50 | 8' | 2:38 |  | 152 | 104.5 | 128.25 | 5
9' | M | 0.38775 | ｍ3/回 | × | 1 | 回 | 0.38775 | 13.3815 | 0.38775 | 13.3815 |  | 2024-11-13 | 38:42 |  | ～ | 2024-11-05 | 38:47 |  | 9' | 0:05 |  | 33 | 18.7 | 0.38775
9' | C1 | 6 | ｍ3/回 | × | 4 | 回 | 24 | 348 | 25.85 | 340.85 |  | 2024-11-13 | 38:47 |  | ～ | 2024-11-05 | 39:16 | 50 | 9' | 0:29 |  | 33 | 18.7 | 25.85 | 1
10' | M | 0.7875 | ｍ3/回 | × | 1 | 回 | 0.7875 | 14.169 | 0.7875 | 14.169 |  | 2024-11-13 | 39:11 |  | ～ | 2024-11-13 | 39:16 |  | 10' | 0:05 |  | 60 | 45 | 0.7875 | 5.13 |  | 50.13
10' | A1 | 6 | ｍ3/回 | × | 9 | 回 | 54 | 612 | 52.5 | 603.75 |  | 2024-11-13 | 39:16 |  | ～ | 2024-11-13 | 40:21 | 50 | 10' | 1:05 |  | 60 | 45 | 52.5 | 18
11' | M | 0.7875 | ｍ3/回 | × | 1 | 回 | 0.7875 | 14.9565 | 0.7875 | 14.9565 |  | 2024-11-13 | 41:16 |  | ～ | 2024-11-13 | 41:21 |  | 11' | 0:05 |  | 60 | 45 | 0.7875
11' | A1 | 6 | ｍ3/回 | × | 9 | 回 | 54 | 402 | 52.5 | 393.35 |  | 2024-11-13 | 41:21 |  | ～ | 2024-11-13 | 42:26 | 50 | 11' | 1:05 |  | 60 | 45 | 52.5 | 1
12' | M | 0.7875 | ｍ3/回 | × | 1 | 回 | 0.7875 | 15.744 | 0.7875 | 15.744 |  | 2024-11-13 | 42:21 |  | ～ | 2024-11-13 | 42:26 |  | 12' | 0:05 |  | 60 | 45 | 0.7875 | 5.13 |  | 50.13
12' | A1 | 6 | ｍ3/回 | × | 9 | 回 | 54 | 456 | 52.5 | 445.85 |  | 2024-11-13 | 42:26 |  | ～ | 2024-11-13 | 43:31 | 50 | 12' | 1:05 |  | 60 | 45 | 52.5 | 18
給油 | [20 empty] | 1:00
13' | M | 0.7875 | ｍ3/回 | × | 1 | 回 | 0.7875 | 16.5315 | 0.7875 | 16.5315 |  | 2024-11-13 | 44:26 |  | ～ | 2024-11-13 | 44:31 |  | 13' | 0:05 |  | 60 | 45 | 0.7875
13' | A1 | 6 | ｍ3/回 | × | 9 | 回 | 54 | 510 | 52.5 | 498.35 |  | 2024-11-13 | 44:31 |  | ～ | 2024-11-13 | 45:35 | 50 | 13' | 1:05 |  | 60 | 45 | 52.5 | 1
14' | M | 0.7875 | ｍ3/回 | × | 1 | 回 | 0.7875 | 17.319 | 0.7875 | 17.319 |  | 2024-11-13 | 45:30 |  | ～ | 2024-11-13 | 45:35 |  | 14' | 0:05 |  | 60 | 45 | 0.7875
14' | A1 | 6 | ｍ3/回 | × | 9 | 回 | 54 | 564 | 52.5 | 550.85 |  | 2024-11-13 | 45:35 |  | ～ | 2024-11-13 | 46:40 | 50 | 14' | 1:05 |  | 60 | 45 | 52.5 | 1
15' | M | 0.7875 | ｍ3/回 | × | 1 | 回 | 0.7875 | 18.1065 | 0.7875 | 18.1065 |  | 2024-11-13 | 46:35 |  | ～ | 2024-11-13 | 46:40 |  | 15' | 0:05 |  | 60 | 45 | 0.7875 | 5.13 |  | 50.13
15' | A1 | 6 | ｍ3/回 | × | 9 | 回 | 54 | 618 | 52.5 | 603.35 |  | 2024-11-13 | 46:40 |  | ～ | 2024-11-13 | 47:45 | 50 | 15' | 1:05 |  | 60 | 45 | 52.5 | 18
16' | M | 0.7875 | ｍ3/回 | × | 1 | 回 | 0.7875 | 18.894 | 0.7875 | 18.894 |  | 2024-11-13 | 47:40 |  | ～ | 2024-11-13 | 47:45 |  | 16' | 0:05 |  | 60 | 45 | 0.7875 | 5.13 |  | 50.13
16' | A1 | 6 | ｍ3/回 | × | 9 | 回 | 54 | 672 | 52.5 | 655.85 |  | 2024-11-13 | 47:45 |  | ～ | 2024-11-14 | 48:50 | 50 | 16' | 1:05 |  | 60 | 45 | 52.5 | 18
17' | M | 0.7875 | ｍ3/回 | × | 1 | 回 | 0.7875 | 19.6815 | 0.7875 | 19.6815 |  | 2024-11-14 | 48:45 |  | ～ | 2024-11-14 | 48:50 |  | 17' | 0:05 |  | 60 | 45 | 0.7875
17' | A1 | 6 | ｍ3/回 | × | 9 | 回 | 54 | 726 | 52.5 | 708.35 |  | 2024-11-14 | 48:50 |  | ～ | 2024-11-14 | 49:55 | 50 | 17' | 1:05 |  | 60 | 45 | 52.5 | 1
18' | M | 0.7875 | ｍ3/回 | × | 11 | 回 | 0.7875 | 20.469 | 0.7875 | 20.469 |  | 2024-11-14 | 50:50 |  | ～ | 2024-11-14 | 50:55 |  | 18' | 0:05 |  | 60 | 45 | 0.7875
18' | A1 | 6 | ｍ3/回 | × | 9 | 回 | 54 | 780 | 52.5 | 760.85 |  | 2024-11-14 | 50:55 |  | ～ | 2024-11-14 | 51:59 | 50 | 18' | 1:05 |  | 60 | 45 | 52.5 | 1
19' | M | 0.7875 | ｍ3/回 | × | 1 | 回 | 0.7875 | 21.2565 | 0.7875 | 21.2565 |  | 2024-11-14 | 51:54 |  | ～ | 2024-11-14 | 51:59 |  | 19' | 0:05 |  | 60 | 45 | 0.7875 | 5.13 |  | 50.13
19' | A1 | 6 | ｍ3/回 | × | 8 | 回 | 48 | 828 | 52.5 | 813.35 |  | 2024-11-14 | 51:59 |  | ～ | 2024-11-14 | 52:57 | 50 | 19' | 0:58 |  | 60 | 45 | 52.5 | 18
20' | M | 0.7875 | ｍ3/回 | × | 1 | 回 | 0.7875 | 22.044 | 0.7875 | 22.044 |  | 2024-11-14 | 52:52 |  | ～ | 2024-11-14 | 52:57 |  | 20' | 0:05 |  | 60 | 45 | 0.7875 | 5.13 |  | 50.13
20' | A1 | 6 | ｍ3/回 | × | 8 | 回 | 48 | 876 | 52.5 | 865.85 |  | 2024-11-14 | 52:57 |  | ～ | 2024-11-14 | 53:55 | 50 | 20' | 0:58 |  | 60 | 45 | 52.5 | 18
21' | M | 0.7875 | ｍ3/回 | × | 1 | 回 | 0.7875 | 22.8315 | 0.7875 | 22.8315 |  | 2024-11-14 | 53:50 |  | ～ | 2024-11-14 | 53:55 |  | 21' | 0:05 |  | 60 | 45 | 0.7875 | 5.13 |  | 50.13
21' | A1 | 6 | ｍ3/回 | × | 8 | 回 | 48 | 924 | 52.5 | 918.35 |  | 2024-11-14 | 53:55 |  | ～ | 2024-11-14 | 54:52 | 50 | 21' | 0:58 |  | 60 | 45 | 52.5 | 18
22' | M | 0.7875 | ｍ3/回 | × | 1 | 回 | 0.7875 | 23.619 | 0.7875 | 23.619 |  | 2024-11-14 | 54:47 |  | ～ | 2024-11-14 | 54:52 |  | 22' | 0:05 |  | 60 | 45 | 0.7875 | 5.13 |  | 50.13
22' | A1 | 6 | ｍ3/回 | × | 8 | 回 | 48 | 972 | 52.5 | 970.85 |  | 2024-11-14 | 54:52 |  | ～ | 2024-11-14 | 55:50 | 50 | 22' | 0:58 |  | 60 | 45 | 52.5 | 18
23' | M | 7.818 | ｍ3/回 | × | 1 | 回 | 7.818 | 31.437 | 7.818 | 31.437 |  | 2024-11-14 | 55:45 |  | ～ | 2024-11-14 | 55:50 |  | 23' | 0:05 |  | 521.2 | 521.2 | 7.818 | 5.13 |  | 526.33
23 | C1 | 6 | ｍ3/回 | × | 86 | 回 | 516 | 1128 | 521.2 | 1124.95 |  | 2024-11-14 | 55:50 |  | ～ | 2024-11-14 | 15:13 | 100 | 23 | 5:10 |  | 521.2 | 521.2 | 521.2 | 18
[11 empty] | 出荷数量 |  |  |  |  | 計画数量
[11 empty] | A1 |  |  | 972 |  | A1 |  | 970.85
[11 empty] | B2 |  |  |  |  | B2
[11 empty] | C1 |  |  | 1128 |  | C1 |  | 1124.95
[11 empty] | H |  |  |  |  | H
[11 empty] | P | [5 empty] | P
[11 empty] | M |  |  | 31.437 |  | M |  | 31.437
[11 empty] | 計 |  |  | 2131.437 |  | 計 |  | 2127.237