## 42.0LF_6~16BL(RCD)
コンクリート打設計画
打設日時 |  | 令和6年11月19日（火）9時00分 ～ 令和6年11月21日（木）19時37分 | [18 empty] | 全体数量 | 4m3/6分
打設ブロック |  | 6BL～16BL 42.0LF | [7 empty] | EL | 214 |  |  | ～ | EL | 215 |  |  |  |  | 156.5m3 | 40m3/60分
打設予定速度 |  | 85～160m3/h
配置人員 |  | 打設開始～打設完了 星野、平井、林、中尾、石川、佐藤、黒木、下川、中坪、伊集院、柴田
出荷計画 | [8 empty] | 計画数量 |  |  | 備 考
場所 | 配合 | 運搬数量・回数 |  |  |  |  | 出荷数量 | [11 empty] | 場所 |  |  | 面積
[7 empty] | 場所 | 累計 | 場所 | 累計 |  | 時間 | [5 empty] | ピッチ |  | 2:00 |  | 上面 | 下面 | ボリューム | 側面１ | 側面２ | 合計面積 | ボリューム
RCDコンクリート | [19 empty] | 1:00
1 | M | 3.3862 | ｍ3/回 | × | 1 | 回 | 3.3862 | 3.3862 | 3.3862 | 3.3862 |  | 2024-11-19 | 9:00 |  | ～ | 2024-11-19 | 9:05 |  | 1 | 0:05 |  | 195.5 | 256 | 3.3862
1 | B1 | 6 | ｍ3/回 | × | 38 | 回 | 228 | 228 | 225.75 | 225.75 |  | 2024-11-19 | 9:05 |  | ～ | 2024-11-19 | 10:36 | 150 | 1 | 1:31 |  | 195.5 | 256 | 225.75 | 5
2 | M | 3.888 | ｍ3/回 | × | 1 | 回 | 3.888 | 7.2743 | 3.888 | 7.2743 |  | 2024-11-19 | 10:31 |  | ～ | 2024-11-19 | 10:36 |  | 2 | 0:05 |  | 244.2 | 274.2 | 3.888
2 | B1 | 6 | ｍ3/回 | × | 44 | 回 | 264 | 492 | 259.2 | 484.95 |  | 2024-11-19 | 10:36 |  | ～ | 2024-11-19 | 12:22 | 150 | 2 | 1:46 |  | 244.2 | 274.2 | 259.2 | 5
3 | M | 3.888 | ｍ3/回 | × | 1 | 回 | 3.888 | 11.1623 | 3.888 | 11.1623 |  | 2024-11-19 | 12:17 |  | ～ | 2024-11-19 | 12:22 |  | 3 | 0:05 |  | 244.2 | 274.2 | 3.888
3 | B1 | 6 | ｍ3/回 | × | 44 | 回 | 264 | 756 | 259.2 | 744.15 |  | 2024-11-19 | 12:22 |  | ～ | 2024-11-19 | 14:07 | 150 | 3 | 1:46 |  | 244.2 | 274.2 | 259.2 | 5
4 | M | 4.482 | ｍ3/回 | × | 1 | 回 | 4.482 | 15.6442 | 4.482 | 15.6442 |  | 2024-11-19 | 14:02 |  | ～ | 2024-11-19 | 14:07 |  | 4 | 0:05 |  | 283 | 314.6 | 4.482
4 | B1 | 6 | ｍ3/回 | × | 50 | 回 | 300 | 1056 | 298.8 | 1042.95 |  | 2024-11-19 | 14:07 |  | ～ | 2024-11-19 | 16:07 | 150 | 4 | 2:00 |  | 283 | 314.6 | 298.8 | 5
5 | M | 4.3905 | ｍ3/回 | × | 1 | 回 | 4.3905 | 20.0347 | 4.3905 | 20.0347 |  | 2024-11-19 | 16:02 |  | ～ | 2024-11-19 | 16:07 |  | 5 | 0:05 |  | 292.7 | 292.7 | 4.3905
5 | B1 | 6 | ｍ3/回 | × | 49 | 回 | 294 | 1350 | 292.7 | 1335.65 |  | 2024-11-19 | 16:07 |  | ～ | 2024-11-19 | 18:05 | 150 | 5 | 1:58 |  | 292.7 | 292.7 | 292.7 | 5
給油
6 | M | 3.6285 | ｍ3/回 | × | 1 | 回 | 3.6285 | 23.6632 | 3.6285 | 23.6632 |  | 2024-11-19 | 19:00 |  | ～ | 2024-11-19 | 19:05 |  | 6 | 0:05 | 1:00 | 227.9 | 255.9 | 3.6285 |  |  |  | #REF!
6 | B1 | 6 | ｍ3/回 | × | 40 | 回 | 240 | 1590 | 241.9 | 1577.55 |  | 2024-11-19 | 19:05 |  | ～ | 2024-11-19 | 20:41 | 150 | 6 | 1:36 |  | 227.9 | 255.9 | 241.9 | 15
7 | M | 3.888 | ｍ3/回 | × | 1 | 回 | 3.888 | 27.5512 | 3.888 | 27.5512 |  | 2024-11-19 | 20:36 |  | ～ | 2024-11-19 | 20:41 |  | 7 | 0:05 |  | 244.2 | 274.2 | 3.888
7 | B1 | 6 | ｍ3/回 | × | 43 | 回 | 258 | 1848 | 259.2 | 1836.75 |  | 2024-11-19 | 20:41 |  | ～ | 2024-11-19 | 22:24 | 150 | 7 | 1:43 |  | 244.2 | 274.2 | 259.2 | 5
8 | M | 4.935 | ｍ3/回 | × | 1 | 回 | 4.935 | 32.4862 | 4.935 | 32.4862 |  | 2024-11-19 | 22:19 |  | ～ | 2024-11-19 | 22:24 |  | 8 | 0:05 |  | 329 | 329 | 4.935
8 | B1 | 6 | ｍ3/回 | × | 53 | 回 | 318 | 2166 | 329 | 2165.75 |  | 2024-11-19 | 22:24 |  | ～ | 2024-11-20 | 24:23 | 160 | 8 | 1:59 |  | 329 | 329 | 329 | 5
9 | M | 4.785 | ｍ3/回 | × | 1 | 回 | 4.785 | 37.2712 | 4.785 | 37.2712 |  | 2024-11-20 | 24:18 |  | ～ | 2024-11-20 | 24:23 |  | 9 | 0:05 |  | 319 | 319 | 4.785
9 | B1 | 6 | ｍ3/回 | × | 53 | 回 | 318 | 2484 | 319 | 2484.75 |  | 2024-11-20 | 24:23 |  | ～ | 2024-11-20 | 26:23 | 160 | 9 | 1:59 |  | 319 | 319 | 319 | 1
スライド 清掃待ち
10 | M | 3.9735 | ｍ3/回 | × | 1 | 回 | 3.9735 | 41.2447 | 3.9735 | 41.2447 |  | 2024-11-20 | 13:00 |  | ～ | 2024-11-20 | 13:05 |  | 10 | 0:05 |  | 264.9 | 264.9 | 3.9735
10 | B1 | 6 | ｍ3/回 | × | 44 | 回 | 264 | 2748 | 264.9 | 2749.65 |  | 2024-11-20 | 13:05 |  | ～ | 2024-11-20 | 14:51 | 150 | 10 | 1:46 |  | 264.9 | 264.9 | 264.9 | 1
11 | M | 3.756 | ｍ3/回 | × | 1 | 回 | 3.756 | 41.0272 | 3.756 | 41.0272 |  | 2024-11-20 | 14:46 |  | ～ | 2024-11-20 | 14:51 |  | 11 | 0:05 |  | 235.9 | 264.9 | 3.756 | 5.13 |  | 270.03
11 | B1 | 6 | ｍ3/回 | × | 41 | 回 | 246 | 2730 | 250.4 | 2735.15 |  | 2024-11-20 | 14:51 |  | ～ | 2024-11-20 | 16:29 | 150 | 11 | 1:38 |  | 235.9 | 264.9 | 250.4 | 18
12 | M | 3.108 | ｍ3/回 | × | 1 | 回 | 3.108 | 44.1352 | 3.108 | 44.1352 |  | 2024-11-20 | 16:24 |  | ～ | 2024-11-20 | 16:29 |  | 12 | 0:05 |  | 196.2 | 218.2 | 3.108
12 | B1 | 6 | ｍ3/回 | × | 35 | 回 | 210 | 2940 | 207.2 | 2942.35 |  | 2024-11-20 | 16:29 |  | ～ | 2024-11-20 | 17:53 | 150 | 12 | 1:24 |  | 196.2 | 218.2 | 207.2 | 1
13 | M | 3.5475 | ｍ3/回 | × | 1 | 回 | 3.5475 | 47.6827 | 3.5475 | 47.6827 |  | 2024-11-20 | 17:48 |  | ～ | 2024-11-20 | 17:53 |  | 13 | 0:05 | 1:00 | 225.5 | 247.5 | 3.5475 | 5.13 |  | 252.63
13 | B1 | 6 | ｍ3/回 | × | 39 | 回 | 234 | 3174 | 236.5 | 3178.85 |  | 2024-11-20 | 17:53 |  | ～ | 2024-11-20 | 19:27 | 150 | 13 | 1:34 |  | 225.5 | 247.5 | 236.5 | 18
給油
14 | M | 3.495 | ｍ3/回 | × | 1 | 回 | 3.495 | 51.1777 | 3.495 | 51.1777 |  | 2024-11-20 | 19:22 |  | ～ | 2024-11-20 | 19:27 |  | 14 | 0:05 |  | 223 | 243 | 3.495
14 | B1 | 6 | ｍ3/回 | × | 39 | 回 | 234 | 3408 | 233 | 3411.85 |  | 2024-11-20 | 19:27 |  | ～ | 2024-11-20 | 21:00 | 150 | 14 | 1:34 |  | 223 | 243 | 233 | 1
15 | M | 4.437 | ｍ3/回 | × | 1 | 回 | 4.437 | 55.6147 | 4.437 | 55.6147 |  | 2024-11-20 | 20:55 |  | ～ | 2024-11-20 | 21:00 |  | 15 | 0:05 |  | 295.8 | 295.8 | 4.437
15 | B1 | 6 | ｍ3/回 | × | 42 | 回 | 252 | 3660 | 252 | 3663.85 |  | 2024-11-20 | 21:00 |  | ～ | 2024-11-20 | 22:41 | 150 | 15 | 1:41 |  | 237 | 267 | 252 | 1
16 | M | 3.78 | ｍ3/回 | × | 1 | 回 | 3.78 | 59.3947 | 3.78 | 59.3947 |  | 2024-11-20 | 22:36 |  | ～ | 2024-11-20 | 22:41 |  | 16 | 0:05 |  | 237 | 267 | 3.78 | 5.13 |  | 272.13
16 | B1 | 6 | ｍ3/回 | × | 42 | 回 | 252 | 3912 | 252 | 3915.85 |  | 2024-11-20 | 22:41 |  | ～ | 2024-11-21 | 24:22 | 150 | 16 | 1:41 |  | 237 | 267 | 252 | 18
17 | M | 3.78 | ｍ3/回 | × | 1 | 回 | 3.78 | 63.1747 | 3.78 | 63.1747 |  | 2024-11-21 | 24:17 |  | ～ | 2024-11-21 | 24:22 |  | 17 | 0:05 |  | 237 | 267 | 3.78
17 | B1 | 6 | ｍ3/回 | × | 42 | 回 | 252 | 4164 | 252 | 4167.85 |  | 2024-11-21 | 24:22 |  | ～ | 2024-11-21 | 26:03 | 150 | 17 | 1:41 |  | 237 | 267 | 252 | 1
18 | M | 3.213 | ｍ3/回 | × | 1 | 回 | 3.213 | 66.3877 | 3.213 | 66.3877 |  | 2024-11-21 | 25:58 |  | ～ | 2024-11-21 | 26:03 |  | 18 | 0:05 |  | 201.9 | 226.5 | 3.213 | 5.13 |  | 231.63
18 | B1 | 6 | ｍ3/回 | × | 36 | 回 | 216 | 4380 | 214.2 | 4382.05 |  | 2024-11-21 | 26:03 |  | ～ | 2024-11-21 | 27:29 | 150 | 18 | 1:26 |  | 201.9 | 226.5 | 214.2 | 18
19 | M | 1.3095 | ｍ3/回 | × | 1 | 回 | 1.3095 | 67.6972 | 1.3095 | 67.6972 |  | 2024-11-21 | 27:24 |  | ～ | 2024-11-21 | 27:29 |  | 19 | 0:05 |  | 87.3 | 87.3 | 1.3095
19 | B1 | 6 | ｍ3/回 | × | 15 | 回 | 90 | 4470 | 87.3 | 4469.35 |  | 2024-11-21 | 27:29 |  | ～ | 2024-11-21 | 28:33 | 85 | 19 | 1:04 |  | 87.3 | 87.3 | 87.3 | 21
20 | M | 2.394 | ｍ3/回 | × | 1 | 回 | 2.394 | 70.0912 | 2.394 | 70.0912 |  | 2024-11-21 | 28:28 |  | ～ | 2024-11-21 | 28:33 |  | 20 | 0:05 |  | 159.6 | 159.6 | 2.394
20 | B1 | 6 | ｍ3/回 | × | 26 | 回 | 156 | 4626 | 159.6 | 4628.95 |  | 2024-11-21 | 28:33 |  | ～ | 2024-11-21 | 30:23 | 85 | 20 | 1:50 |  | 159.6 | 159.6 | 159.6 | 21
給油
21 | M | 4.431 | ｍ3/回 | × | 1 | 回 | 4.431 | 74.5222 | 4.431 | 74.5222 |  | 2024-11-21 | 30:18 |  | ～ | 2024-11-21 | 30:23 |  | 21 | 0:05 | 1:00 | 295.4 | 295.4 | 4.431 | 5.13 |  | 300.53
21 | B1 | 6 | ｍ3/回 | × | 49 | 回 | 294 | 4920 | 295.4 | 4924.35 |  | 2024-11-21 | 30:23 |  | ～ | 2024-11-21 | 32:13 | 160 | 21 | 1:50 |  | 295.4 | 295.4 | 295.4 | 18
GH撤去 SCPB終了
22 | M | 2.3925 | ｍ3/回 | × | 1 | 回 | 2.3925 | 76.9147 | 2.3925 | 76.9147 |  | 2024-11-21 | 34:08 |  | ～ | 2024-11-21 | 34:13 |  | 22 | 0:05 |  | 159.5 | 159.5 | 2.3925 | 5.13 |  | 164.63
22 | B1 | 6 | ｍ3/回 | × | 27 | 回 | 162 | 5082 | 159.5 | 5083.85 |  | 2024-11-21 | 34:13 |  | ～ | 2024-11-21 | 36:07 | 85 | 22 | 1:54 |  | 159.5 | 159.5 | 159.5 | 18
23 | M | 2.3925 | ｍ3/回 | × | 1 | 回 | 2.3925 | 79.3072 | 2.3925 | 79.3072 |  | 2024-11-21 | 36:02 |  | ～ | 2024-11-21 | 36:07 |  | 23 | 0:05 |  | 159.5 | 159.5 | 2.3925
23 | B1 | 6 | ｍ3/回 | × | 27 | 回 | 162 | 5244 | 159.5 | 5243.35 |  | 2024-11-21 | 36:07 |  | ～ | 2024-11-21 | 38:02 | 85 | 23 | 1:54 |  | 159.5 | 159.5 | 159.5 | 21
24 | M | 2.1105 | ｍ3/回 | × | 1 | 回 | 2.1105 | 81.4177 | 2.1105 | 81.4177 |  | 2024-11-21 | 37:57 |  | ～ | 2024-11-21 | 38:02 |  | 24 | 0:05 |  | 140.7 | 140.7 | 2.1105
24 | B1 | 6 | ｍ3/回 | × | 24 | 回 | 144 | 5388 | 140.7 | 5384.05 |  | 2024-11-21 | 38:02 |  | ～ | 2024-11-21 | 39:43 | 85 | 24 | 1:42 |  | 140.7 | 140.7 | 140.7 | 21
給油
25 | M | 2.3925 | ｍ3/回 | × | 1 | 回 | 2.3925 | 83.8102 | 2.3925 | 83.8102 |  | 2024-11-21 | 39:38 |  | ～ | 2024-11-21 | 39:43 |  | 25 | 0:05 | 1:00 | 159.5 | 159.5 | 2.3925 | 5.13 |  | 164.63
25 | B1 | 6 | ｍ3/回 | × | 27 | 回 | 162 | 5550 | 159.5 | 5543.55 |  | 2024-11-21 | 39:43 |  | ～ | 2024-11-21 | 41:38 | 85 | 25 | 1:54 |  | 159.5 | 159.5 | 159.5 | 18
26 | M | 2.832 | ｍ3/回 | × | 1 | 回 | 2.832 | 86.6422 | 2.832 | 86.6422 |  | 2024-11-21 | 41:33 |  | ～ | 2024-11-21 | 41:38 |  | 26 | 0:05 |  | 188.8 | 188.8 | 2.832 | 5.13 |  | 193.93
26 | B1 | 6 | ｍ3/回 | × | 30 | 回 | 180 | 5730 | 188.8 | 5732.35 |  | 2024-11-21 | 41:38 |  | ～ | 2024-11-21 | 43:38 | 90 | 26 | 2:00 |  | 188.8 | 188.8 | 188.8 | 18
[11 empty] | 出荷数量 | [5 empty] | 計画数量
[11 empty] | A1 | [5 empty] | A1
[11 empty] | B1 |  |  | 5730 |  |  | B1 | 5732.35
[11 empty] | C1 | [5 empty] | C1
[11 empty] | H | [5 empty] | H
[11 empty] | P | [5 empty] | P
[11 empty] | M |  |  | 86.6422 |  |  | M | 86.6422
[11 empty] | 計 |  |  | 5816.6422 |  |  | 計 | 5818.9923

## 42.0LF_6~16BL(外部コン)
コンクリート打設計画
打設日時 |  | 令和6年11月19日（火）19時00分 ～ 令和6年11月21日（木）23時06分 | [18 empty] | 全体数量 | 4m3/6分
打設ブロック |  | 6BL～16BL 42.0LF | [7 empty] | EL | 214 |  |  | ～ | EL | 215 |  |  |  |  | 156.5m3 | 40m3/60分
打設予定速度 |  | 50～100m3/h
配置人員 |  | 打設開始～打設完了 星野、平井、林、中尾、石川、佐藤、黒木、下川、中坪、伊集院、柴田
出荷計画 | [8 empty] | 計画数量 |  |  | 備 考
場所 | 配合 | 運搬数量・回数 |  |  |  |  | 出荷数量 | [11 empty] | 場所 |  |  | 面積
[7 empty] | 場所 | 累計 | 場所 | 累計 |  |  | 時間 |  |  |  |  | ピッチ |  |  |  | 上面 | 下面 | ボリューム | 側面１ | 側面２ | 合計面積 | ボリューム
有スランプコンクリート | [19 empty] | 1:00
1' | M | 6.8175 | ｍ3/回 | × | 1 | 回 | 6.8175 | 6.8175 | 6.8175 | 6.8175 |  | 2024-11-19 | 19:00 |  | ～ | 2024-11-19 | 19:05 |  | 1' | 0:05 |  | 454.5 | 454.5 | 6.8175
1' | A1 | 6 | ｍ3/回 | × | 76 | 回 | 456 | 456 | 454.5 | 454.5 |  | 2024-11-19 | 19:05 |  | ～ | 2024-11-20 | 28:12 | 50 | 1' | 9:07 |  | 454.5 | 454.5 | 454.5 | 5
2' | M | 0.7875 | ｍ3/回 | × | 1 | 回 | 0.7875 | 7.605 | 0.7875 | 7.605 |  | 2024-11-20 | 28:07 |  | ～ | 2024-11-20 | 28:12 |  | 2' | 0:05 |  | 60 | 45 | 0.7875
2' | A1 | 6 | ｍ3/回 | × | 9 | 回 | 54 | 510 | 52.5 | 507 |  | 2024-11-20 | 28:12 |  | ～ | 2024-11-20 | 29:17 | 50 | 2' | 1:05 |  | 60 | 45 | 52.5 | 5
3' | M | 0.7875 | ｍ3/回 | × | 1 | 回 | 0.7875 | 8.3925 | 0.7875 | 8.3925 |  | 2024-11-20 | 29:12 |  | ～ | 2024-11-20 | 29:17 |  | 3' | 0:05 |  | 60 | 45 | 0.7875
3' | A1 | 6 | ｍ3/回 | × | 9 | 回 | 54 | 564 | 52.5 | 559.5 |  | 2024-11-20 | 29:17 |  | ～ | 2024-11-20 | 30:22 | 50 | 3' | 1:05 |  | 60 | 45 | 52.5 | 5
4' | M | 0.7875 | ｍ3/回 | × | 1 | 回 | 0.7875 | 9.18 | 0.7875 | 9.18 |  | 2024-11-20 | 30:17 |  | ～ | 2024-11-20 | 30:22 |  | 4' | 0:05 |  | 60 | 45 | 0.7875
4' | A1 | 6 | ｍ3/回 | × | 9 | 回 | 54 | 618 | 52.5 | 612 |  | 2024-11-20 | 30:22 |  | ～ | 2024-11-20 | 31:27 | 50 | 4' | 1:05 |  | 60 | 45 | 52.5 | 5
5' | M | 0.7875 | ｍ3/回 | × | 1 | 回 | 0.7875 | 9.9675 | 0.7875 | 9.9675 |  | 2024-11-20 | 31:22 |  | ～ | 2024-11-20 | 31:27 |  | 5' | 0:05 |  | 60 | 45 | 0.7875
5' | A1 | 6 | ｍ3/回 | × | 9 | 回 | 54 | 672 | 52.5 | 664.5 |  | 2024-11-20 | 31:27 |  | ～ | 2024-11-20 | 32:31 | 50 | 5' | 1:05 |  | 60 | 45 | 52.5 | 5
スライド 清掃待ち
6' | M | 0.7875 | ｍ3/回 | × | 1 | 回 | 0.7875 | 10.755 | 0.7875 | 10.755 |  | 2024-11-20 | 22:00 |  | ～ | 2024-11-20 | 22:05 |  | 6' | 0:05 |  | 60 | 45 | 0.7875 |  |  |  | #REF!
6' | A1 | 6 | ｍ3/回 | × | 9 | 回 | 54 | 726 | 52.5 | 717 |  | 2024-11-20 | 22:05 |  | ～ | 2024-11-20 | 23:10 | 50 | 6' | 1:05 |  | 60 | 45 | 52.5 | 15
7' | M | 0.7875 | ｍ3/回 | × | 1 | 回 | 0.7875 | 11.5425 | 0.7875 | 11.5425 |  | 2024-11-20 | 23:05 |  | ～ | 2024-11-20 | 23:10 |  | 7' | 0:05 |  | 60 | 45 | 0.7875
7' | A1 | 6 | ｍ3/回 | × | 9 | 回 | 54 | 780 | 52.5 | 769.5 |  | 2024-11-20 | 23:10 |  | ～ | 2024-11-21 | 24:15 | 50 | 7' | 1:05 |  | 60 | 45 | 52.5 | 5
8' | M | 0.7875 | ｍ3/回 | × | 1 | 回 | 0.7875 | 12.33 | 0.7875 | 12.33 |  | 2024-11-21 | 24:10 |  | ～ | 2024-11-21 | 24:15 |  | 8' | 0:05 |  | 60 | 45 | 0.7875
8' | A1 | 6 | ｍ3/回 | × | 9 | 回 | 54 | 510 | 52.5 | 507 |  | 2024-11-21 | 24:15 |  | ～ | 2024-11-21 | 25:19 | 50 | 8' | 1:05 |  | 60 | 45 | 52.5 | 5
9' | M | 0.7875 | ｍ3/回 | × | 1 | 回 | 0.7875 | 13.1175 | 0.7875 | 13.1175 |  | 2024-11-21 | 25:14 |  | ～ | 2024-11-21 | 25:19 |  | 9' | 0:05 |  | 60 | 45 | 0.7875
9' | A1 | 6 | ｍ3/回 | × | 9 | 回 | 54 | 834 | 52.5 | 822 |  | 2024-11-21 | 25:19 |  | ～ | 2024-11-21 | 26:24 | 50 | 9' | 1:05 |  | 60 | 45 | 52.5 | 1
10' | M | 0.7875 | ｍ3/回 | × | 1 | 回 | 0.7875 | 13.905 | 0.7875 | 13.905 |  | 2024-11-21 | 26:19 |  | ～ | 2024-11-21 | 26:24 |  | 10' | 0:05 |  | 60 | 45 | 0.7875 | 5.13 |  | 50.13
10' | A1 | 6 | ｍ3/回 | × | 9 | 回 | 54 | 564 | 52.5 | 559.5 |  | 2024-11-21 | 26:24 |  | ～ | 2024-11-21 | 27:29 | 50 | 10' | 1:05 |  | 60 | 45 | 52.5 | 18
11' | M | 0.7875 | ｍ3/回 | × | 1 | 回 | 0.7875 | 14.6925 | 0.7875 | 14.6925 |  | 2024-11-21 | 27:24 |  | ～ | 2024-11-21 | 27:29 |  | 11' | 0:05 |  | 60 | 45 | 0.7875
11' | A1 | 6 | ｍ3/回 | × | 9 | 回 | 54 | 888 | 52.5 | 874.5 |  | 2024-11-21 | 27:29 |  | ～ | 2024-11-21 | 28:34 | 50 | 11' | 1:05 |  | 60 | 45 | 52.5 | 1
12' | M | 0.7875 | ｍ3/回 | × | 1 | 回 | 0.7875 | 15.48 | 0.7875 | 15.48 |  | 2024-11-21 | 28:29 |  | ～ | 2024-11-21 | 28:34 |  | 12' | 0:05 |  | 60 | 45 | 0.7875 | 5.13 |  | 50.13
12' | A1 | 6 | ｍ3/回 | × | 9 | 回 | 54 | 942 | 52.5 | 927 |  | 2024-11-21 | 28:34 |  | ～ | 2024-11-21 | 29:39 | 50 | 12' | 1:05 |  | 60 | 45 | 52.5 | 18
13' | M | 0.7875 | ｍ3/回 | × | 1 | 回 | 0.7875 | 16.2675 | 0.7875 | 16.2675 |  | 2024-11-21 | 29:34 |  | ～ | 2024-11-21 | 29:39 |  | 13' | 0:05 |  | 60 | 45 | 0.7875
13' | A1 | 6 | ｍ3/回 | × | 9 | 回 | 54 | 996 | 52.5 | 979.5 |  | 2024-11-21 | 29:39 |  | ～ | 2024-11-21 | 30:43 | 50 | 13' | 1:05 |  | 60 | 45 | 52.5 | 1
14' | M | 1.7947 | ｍ3/回 | × | 1 | 回 | 1.7947 | 18.0622 | 1.7947 | 18.0622 |  | 2024-11-21 | 30:38 |  | ～ | 2024-11-21 | 30:43 |  | 14' | 0:05 |  | 142.7 | 96.6 | 1.7947
14' | C1 | 6 | ｍ3/回 | × | 20 | 回 | 120 | 120 | 119.65 | 119.65 |  | 2024-11-21 | 30:43 |  | ～ | 2024-11-21 | 33:07 | 50 | 14' | 2:24 |  | 142.7 | 96.6 | 119.65 | 1
15' | M | 0.5475 | ｍ3/回 | × | 1 | 回 | 0.5475 | 18.6097 | 0.5475 | 18.6097 |  | 2024-11-21 | 33:02 |  | ～ | 2024-11-21 | 33:07 |  | 15' | 0:05 |  | 48.8 | 24.2 | 0.5475 | 5.13 |  | 29.33
15' | C1 | 6 | ｍ3/回 | × | 6 | 回 | 36 | 156 | 36.5 | 156.15 |  | 2024-11-21 | 33:07 |  | ～ | 2024-11-21 | 33:51 | 50 | 15' | 0:43 |  | 48.8 | 24.2 | 36.5 | 18
16' | M | 0.7875 | ｍ3/回 | × | 1 | 回 | 0.7875 | 19.3972 | 0.7875 | 19.3972 |  | 2024-11-21 | 33:46 |  | ～ | 2024-11-21 | 33:51 |  | 16' | 0:05 |  | 60 | 45 | 0.7875 | 5.13 |  | 50.13
16' | A1 | 6 | ｍ3/回 | × | 9 | 回 | 54 | 996 | 52.5 | 1032 |  | 2024-11-21 | 33:51 |  | ～ | 2024-11-21 | 34:55 | 50 | 16' | 1:05 |  | 60 | 45 | 52.5 | 18
17' | M | 0.7875 | ｍ3/回 | × | 1 | 回 | 0.7875 | 20.1848 | 0.7875 | 20.1848 |  | 2024-11-21 | 34:50 |  | ～ | 2024-11-21 | 34:55 |  | 17' | 0:05 |  | 60 | 45 | 0.7875
17' | A1 | 6 | ｍ3/回 | × | 9 | 回 | 54 | 1050 | 52.5 | 1084.5 |  | 2024-11-21 | 34:55 |  | ～ | 2024-11-21 | 36:00 | 50 | 17' | 1:05 |  | 60 | 45 | 52.5 | 1
18' | M | 0.7875 | ｍ3/回 | × | 11 | 回 | 0.7875 | 20.9723 | 0.7875 | 20.9723 |  | 2024-11-21 | 35:55 |  | ～ | 2024-11-21 | 36:00 |  | 18' | 0:05 |  | 60 | 45 | 0.7875
18' | A1 | 6 | ｍ3/回 | × | 9 | 回 | 54 | 1104 | 52.5 | 1137 |  | 2024-11-21 | 36:00 |  | ～ | 2024-11-21 | 37:05 | 50 | 18' | 1:05 |  | 60 | 45 | 52.5 | 1
19' | M | 0.7875 | ｍ3/回 | × | 1 | 回 | 0.7875 | 21.7598 | 0.7875 | 21.7598 |  | 2024-11-21 | 37:00 |  | ～ | 2024-11-21 | 37:05 |  | 19' | 0:05 |  | 60 | 45 | 0.7875 | 5.13 |  | 50.13
19' | A1 | 6 | ｍ3/回 | × | 8 | 回 | 48 | 1152 | 52.5 | 1189.5 |  | 2024-11-21 | 37:05 |  | ～ | 2024-11-21 | 38:03 | 50 | 19' | 0:58 |  | 60 | 45 | 52.5 | 18
20' | M | 0.7875 | ｍ3/回 | × | 1 | 回 | 0.7875 | 22.5473 | 0.7875 | 22.5473 |  | 2024-11-21 | 37:58 |  | ～ | 2024-11-21 | 38:03 |  | 20' | 0:05 |  | 60 | 45 | 0.7875 | 5.13 |  | 50.13
20' | A1 | 6 | ｍ3/回 | × | 8 | 回 | 48 | 1200 | 52.5 | 1242 |  | 2024-11-21 | 38:03 |  | ～ | 2024-11-21 | 39:00 | 50 | 20' | 0:58 |  | 60 | 45 | 52.5 | 18
21' | M | 0.7875 | ｍ3/回 | × | 1 | 回 | 0.7875 | 23.3348 | 0.7875 | 23.3348 |  | 2024-11-21 | 38:55 |  | ～ | 2024-11-21 | 39:00 |  | 21' | 0:05 |  | 60 | 45 | 0.7875 | 5.13 |  | 50.13
21' | A1 | 6 | ｍ3/回 | × | 8 | 回 | 48 | 1248 | 52.5 | 1294.5 |  | 2024-11-21 | 39:00 |  | ～ | 2024-11-21 | 39:58 | 50 | 21' | 0:58 |  | 60 | 45 | 52.5 | 18
22' | M | 0.7875 | ｍ3/回 | × | 1 | 回 | 0.7875 | 24.1223 | 0.7875 | 24.1223 |  | 2024-11-21 | 39:53 |  | ～ | 2024-11-21 | 39:58 |  | 22' | 0:05 |  | 60 | 45 | 0.7875 | 5.13 |  | 50.13
22' | A1 | 6 | ｍ3/回 | × | 8 | 回 | 48 | 1296 | 52.5 | 1347 |  | 2024-11-21 | 39:58 |  | ～ | 2024-11-21 | 40:55 | 50 | 22' | 0:58 |  | 60 | 45 | 52.5 | 18
23' | M | 9.2805 | ｍ3/回 | × | 1 | 回 | 9.2805 | 33.4028 | 9.2805 | 33.4028 |  | 2024-11-21 | 40:50 |  | ～ | 2024-11-21 | 40:55 |  | 23' | 0:05 |  | 618.7 | 618.7 | 9.2805 | 5.13 |  | 623.83
23 | A1 | 6 | ｍ3/回 | × | 103 | 回 | 618 | 1914 | 618.7 | 1965.7 |  | 2024-11-21 | 40:55 |  | ～ | 2024-11-21 | 47:06 | 100 | 23 | 6:11 |  | 618.7 | 618.7 | 618.7 | 18
[11 empty] | 出荷数量 |  |  |  |  | 計画数量
[11 empty] | A1 |  |  | 1914 |  | A1 |  | 1965.7
[11 empty] | B2 |  |  |  |  | B2
[11 empty] | C1 |  |  | 156 |  | C1 |  | 156.15
[11 empty] | H |  |  |  |  | H
[11 empty] | P | [5 empty] | P
[11 empty] | M |  |  | 33.4028 |  | M |  | 33.4028
[11 empty] | 計 |  |  | 2103.4028 |  | 計 |  | 2155.2528