## 43LF(RCD)
コンクリート打設計画
打設日時 |  | 令和6年11月25日（月）13時00分 ～ 令和6年11月27日（水）14時07分 | [18 empty] | 全体数量 | 4m3/6分
打設ブロック |  | 6BL～18BL 43.0LF | [7 empty] | EL | 215 |  |  | ～ | EL | 216 |  |  |  |  | 156.5m3 | 40m3/60分
打設予定速度 |  | 85～170m3/h
配置人員 |  | 打設開始～打設完了 星野、平井、林、中尾、石川、佐藤、黒木、下川、中坪、伊集院、柴田
出荷計画 | [8 empty] | 計画数量 |  |  | 備 考
場所 | 配合 | 運搬数量・回数 |  |  |  |  | 出荷数量 | [11 empty] | 場所 |  |  | 面積
[7 empty] | 場所 | 累計 | 場所 | 累計 |  | 時間 | [5 empty] | ピッチ |  | 2:00 |  | 上面 | 下面 | ボリューム | 側面１ | 側面２ | 合計面積 | ボリューム
RCDコンクリート | [19 empty] | 1:00
1 | M | 4.293 | ｍ3/回 | × | 1 | 回 | 4.293 | 4.293 | 4.293 | 4.293 |  | 2024-11-25 | 13:00 |  | ～ | 2024-11-25 | 13:05 |  | 1 | 0:05 |  | 247.7 | 324.7 | 4.293
1 | B1 | 6 | ｍ3/回 | × | 48 | 回 | 288 | 288 | 286.2 | 286.2 |  | 2024-11-25 | 13:05 |  | ～ | 2024-11-25 | 15:00 | 150 | 1 | 1:55 |  | 247.7 | 324.7 | 286.2 | 5
2 | M | 5.22 | ｍ3/回 | × | 1 | 回 | 5.22 | 9.513 | 5.22 | 9.513 |  | 2024-11-25 | 14:55 |  | ～ | 2024-11-25 | 15:00 |  | 2 | 0:05 |  | 338 | 358 | 5.22
2 | B1 | 6 | ｍ3/回 | × | 58 | 回 | 348 | 636 | 348 | 634.2 |  | 2024-11-25 | 15:00 |  | ～ | 2024-11-25 | 16:56 | 180 | 2 | 1:56 |  | 338 | 358 | 348 | 5
3 | M | 5.22 | ｍ3/回 | × | 1 | 回 | 5.22 | 14.733 | 5.22 | 14.733 |  | 2024-11-25 | 16:51 |  | ～ | 2024-11-25 | 16:56 |  | 3 | 0:05 |  | 338 | 358 | 5.22
3 | B1 | 6 | ｍ3/回 | × | 58 | 回 | 348 | 984 | 348 | 982.2 |  | 2024-11-25 | 16:56 |  | ～ | 2024-11-25 | 18:52 | 180 | 3 | 1:56 |  | 338 | 358 | 348 | 5
給油
4 | M | 5.22 | ｍ3/回 | × | 1 | 回 | 5.22 | 19.953 | 5.22 | 19.953 |  | 2024-11-25 | 19:47 |  | ～ | 2024-11-25 | 19:52 |  | 4 | 0:05 |  | 338 | 358 | 5.22
4 | B1 | 6 | ｍ3/回 | × | 58 | 回 | 348 | 1332 | 348 | 1330.2 |  | 2024-11-25 | 19:52 |  | ～ | 2024-11-25 | 21:48 | 180 | 4 | 1:56 |  | 338 | 358 | 348 | 5
5 | M | 5.22 | ｍ3/回 | × | 1 | 回 | 5.22 | 25.173 | 5.22 | 25.173 |  | 2024-11-25 | 21:43 |  | ～ | 2024-11-25 | 21:48 |  | 5 | 0:05 |  | 338 | 358 | 5.22
5 | B1 | 6 | ｍ3/回 | × | 58 | 回 | 348 | 1680 | 348 | 1678.2 |  | 2024-11-25 | 21:48 |  | ～ | 2024-11-25 | 23:44 | 180 | 5 | 1:56 |  | 338 | 358 | 348 | 5
6 | M | 5.22 | ｍ3/回 | × | 1 | 回 | 5.22 | 30.393 | 5.22 | 30.393 |  | 2024-11-25 | 23:39 |  | ～ | 2024-11-25 | 23:44 |  | 6 | 0:05 | 1:00 | 338 | 358 | 5.22 |  |  |  | #REF!
6 | B1 | 6 | ｍ3/回 | × | 58 | 回 | 348 | 2028 | 348 | 2026.2 |  | 2024-11-25 | 23:44 |  | ～ | 2024-11-25 | 25:40 | 180 | 6 | 1:56 |  | 338 | 358 | 348 | 15
7 | M | 4.176 | ｍ3/回 | × | 1 | 回 | 4.176 | 34.569 | 4.176 | 34.569 |  | 2024-11-25 | 25:35 |  | ～ | 2024-11-25 | 25:40 |  | 7 | 0:05 |  | 270.4 | 286.4 | 4.176
7 | B1 | 6 | ｍ3/回 | × | 46 | 回 | 276 | 2304 | 278.4 | 2304.6 |  | 2024-11-25 | 25:40 |  | ～ | 2024-11-26 | 27:12 | 180 | 7 | 1:32 |  | 270.4 | 286.4 | 278.4 | 5
8 | M | 4.176 | ｍ3/回 | × | 1 | 回 | 4.176 | 38.745 | 4.176 | 38.745 |  | 2024-11-26 | 27:07 |  | ～ | 2024-11-26 | 27:12 |  | 8 | 0:05 |  | 270.4 | 286.4 | 4.176
8 | B1 | 6 | ｍ3/回 | × | 46 | 回 | 276 | 2580 | 278.4 | 2583 |  | 2024-11-26 | 27:12 |  | ～ | 2024-11-26 | 28:44 | 180 | 8 | 1:32 |  | 270.4 | 286.4 | 278.4 | 5
9 | M | 5.22 | ｍ3/回 | × | 1 | 回 | 5.22 | 43.965 | 5.22 | 43.965 |  | 2024-11-26 | 28:39 |  | ～ | 2024-11-26 | 28:44 |  | 9 | 0:05 |  | 338 | 358 | 5.22
9 | B1 | 6 | ｍ3/回 | × | 58 | 回 | 348 | 2928 | 348 | 2931 |  | 2024-11-26 | 28:44 |  | ～ | 2024-11-26 | 30:40 | 180 | 9 | 1:56 |  | 338 | 358 | 348 | 1
給油
10 | M | 4.3725 | ｍ3/回 | × | 1 | 回 | 4.3725 | 48.3375 | 4.3725 | 48.3375 |  | 2024-11-26 | 31:35 |  | ～ | 2024-11-26 | 31:40 |  | 10 | 0:05 |  | 277 | 306 | 4.3725
10 | B1 | 6 | ｍ3/回 | × | 49 | 回 | 294 | 3222 | 291.5 | 3222.5 |  | 2024-11-26 | 31:40 |  | ～ | 2024-11-26 | 33:38 | 150 | 10 | 1:58 |  | 277 | 306 | 291.5 | 1
11 | M | 1.146 | ｍ3/回 | × | 1 | 回 | 1.146 | 49.4835 | 1.146 | 49.4835 |  | 2024-11-26 | 33:33 |  | ～ | 2024-11-26 | 33:38 |  | 11 | 0:05 | 1:00 | 76.4 | 76.4 | 1.146 | 5.13 |  | 81.53
11 | B1 | 6 | ｍ3/回 | × | 13 | 回 | 78 | 3300 | 76.4 | 3298.9 |  | 2024-11-26 | 33:38 |  | ～ | 2024-11-26 | 34:09 | 150 | 11 | 0:31 |  | 76.4 | 76.4 | 76.4 | 18
12 | M | 2.4345 | ｍ3/回 | × | 1 | 回 | 2.4345 | 51.918 | 2.4345 | 51.918 |  | 2024-11-26 | 34:04 |  | ～ | 2024-11-26 | 34:09 |  | 12 | 0:05 |  | 162.3 | 162.3 | 2.4345
12 | B1 | 6 | ｍ3/回 | × | 27 | 回 | 162 | 3462 | 162.3 | 3461.2 |  | 2024-11-26 | 34:09 |  | ～ | 2024-11-26 | 35:14 | 150 | 12 | 1:05 |  | 162.3 | 162.3 | 162.3 | 1
13 | M | 4.437 | ｍ3/回 | × | 1 | 回 | 4.437 | 56.355 | 4.437 | 56.355 |  | 2024-11-26 | 35:09 |  | ～ | 2024-11-26 | 35:14 |  | 13 | 0:05 |  | 295.8 | 295.8 | 4.437
13 | B1 | 6 | ｍ3/回 | × | 45 | 回 | 270 | 3732 | 271.2 | 3732.4 |  | 2024-11-26 | 35:14 |  | ～ | 2024-11-26 | 37:02 | 150 | 13 | 1:48 |  | 259.2 | 283.2 | 271.2 | 1
14 | M | 4.068 | ｍ3/回 | × | 1 | 回 | 4.068 | 60.423 | 4.068 | 60.423 |  | 2024-11-26 | 36:57 |  | ～ | 2024-11-26 | 37:02 |  | 14 | 0:05 |  | 259.2 | 283.2 | 4.068 | 5.13 |  | 288.33
14 | B1 | 6 | ｍ3/回 | × | 45 | 回 | 270 | 4002 | 271.2 | 4003.6 |  | 2024-11-26 | 37:02 |  | ～ | 2024-11-26 | 38:50 | 150 | 14 | 1:48 |  | 259.2 | 283.2 | 271.2 | 18
15 | M | 3.381 | ｍ3/回 | × | 1 | 回 | 3.381 | 63.804 | 3.381 | 63.804 |  | 2024-11-26 | 38:45 |  | ～ | 2024-11-26 | 38:50 |  | 15 | 0:05 |  | 211.4 | 239.4 | 3.381
15 | B1 | 6 | ｍ3/回 | × | 38 | 回 | 228 | 4230 | 225.4 | 4229 |  | 2024-11-26 | 38:50 |  | ～ | 2024-11-26 | 40:21 | 150 | 15 | 1:31 |  | 211.4 | 239.4 | 225.4 | 1
16 | M | 3.381 | ｍ3/回 | × | 1 | 回 | 3.381 | 67.185 | 3.381 | 67.185 |  | 2024-11-26 | 41:16 |  | ～ | 2024-11-26 | 41:21 |  | 16 | 0:05 |  | 211.4 | 239.4 | 3.381 | 5.13 |  | 244.53
16 | B1 | 6 | ｍ3/回 | × | 38 | 回 | 228 | 4458 | 225.4 | 4454.4 |  | 2024-11-26 | 41:21 |  | ～ | 2024-11-26 | 42:52 | 150 | 16 | 1:31 |  | 211.4 | 239.4 | 225.4 | 18
給油
17 | M | 3.381 | ｍ3/回 | × | 1 | 回 | 3.381 | 70.566 | 3.381 | 70.566 |  | 2024-11-26 | 43:47 |  | ～ | 2024-11-26 | 43:52 |  | 17 | 0:05 |  | 211.4 | 239.4 | 3.381
17 | B1 | 6 | ｍ3/回 | × | 37 | 回 | 222 | 4680 | 225.4 | 4679.8 |  | 2024-11-26 | 43:52 |  | ～ | 2024-11-26 | 45:21 | 150 | 17 | 1:29 |  | 211.4 | 239.4 | 225.4 | 21
18 | M | 3.5565 | ｍ3/回 | × | 1 | 回 | 3.5565 | 74.1225 | 3.5565 | 74.1225 |  | 2024-11-26 | 45:16 |  | ～ | 2024-11-26 | 45:21 |  | 18 | 0:05 |  | 223.1 | 251.1 | 3.5565
18 | B1 | 6 | ｍ3/回 | × | 39 | 回 | 234 | 4914 | 237.1 | 4916.9 |  | 2024-11-26 | 45:21 |  | ～ | 2024-11-26 | 46:55 | 150 | 18 | 1:34 |  | 223.1 | 251.1 | 237.1 | 21
19 | M | 3.714 | ｍ3/回 | × | 1 | 回 | 3.714 | 77.8365 | 3.714 | 77.8365 |  | 2024-11-26 | 46:50 |  | ～ | 2024-11-26 | 46:55 |  | 19 | 0:05 | 1:00 | 247.6 | 247.6 | 3.714 | 5.13 |  | 252.73
19 | B1 | 6 | ｍ3/回 | × | 41 | 回 | 246 | 5160 | 247.6 | 5164.5 |  | 2024-11-26 | 46:55 |  | ～ | 2024-11-27 | 48:33 | 150 | 19 | 1:38 |  | 247.6 | 247.6 | 247.6 | 18
GH撤去 SCPB終了
20 | M | 1.908 | ｍ3/回 | × | 1 | 回 | 1.908 | 79.7445 | 1.908 | 79.7445 |  | 2024-11-27 | 50:28 |  | ～ | 2024-11-27 | 50:33 |  | 20 | 0:05 |  | 127.2 | 127.2 | 1.908 | 5.13 |  | 132.33
20 | B1 | 6 | ｍ3/回 | × | 21 | 回 | 126 | 5286 | 127.2 | 5291.7 |  | 2024-11-27 | 50:33 |  | ～ | 2024-11-27 | 51:57 | 90 | 20 | 1:24 |  | 127.2 | 127.2 | 127.2 | 18
21 | M | 2.244 | ｍ3/回 | × | 1 | 回 | 2.244 | 81.9885 | 2.244 | 81.9885 |  | 2024-11-27 | 51:52 |  | ～ | 2024-11-27 | 51:57 |  | 21 | 0:05 |  | 149.6 | 149.6 | 2.244
21 | B1 | 6 | ｍ3/回 | × | 25 | 回 | 150 | 5436 | 149.6 | 5441.3 |  | 2024-11-27 | 51:57 |  | ～ | 2024-11-27 | 53:37 | 90 | 21 | 1:40 |  | 149.6 | 149.6 | 149.6 | 21
22 | M | 2.244 | ｍ3/回 | × | 1 | 回 | 2.244 | 84.2325 | 2.244 | 84.2325 |  | 2024-11-27 | 53:32 |  | ～ | 2024-11-27 | 53:37 |  | 22 | 0:05 |  | 149.6 | 149.6 | 2.244
22 | B1 | 6 | ｍ3/回 | × | 25 | 回 | 150 | 5586 | 149.6 | 5590.9 |  | 2024-11-27 | 53:37 |  | ～ | 2024-11-27 | 55:17 | 90 | 22 | 1:40 |  | 149.6 | 149.6 | 149.6 | 21
給油
23 | M | 2.244 | ｍ3/回 | × | 1 | 回 | 2.244 | 86.4765 | 2.244 | 86.4765 |  | 2024-11-27 | 56:12 |  | ～ | 2024-11-27 | 56:17 |  | 23 | 0:05 | 1:00 | 149.6 | 149.6 | 2.244 | 5.13 |  | 154.73
23 | B1 | 6 | ｍ3/回 | × | 25 | 回 | 150 | 5736 | 149.6 | 5740.5 |  | 2024-11-27 | 56:17 |  | ～ | 2024-11-27 | 57:57 | 90 | 23 | 1:40 |  | 149.6 | 149.6 | 149.6 | 18
24 | M | 2.244 | ｍ3/回 | × | 1 | 回 | 2.244 | 88.7205 | 2.244 | 88.7205 |  | 2024-11-27 | 57:52 |  | ～ | 2024-11-27 | 57:57 |  | 24 | 0:05 |  | 149.6 | 149.6 | 2.244 | 5.13 |  | 154.73
24 | B1 | 6 | ｍ3/回 | × | 25 | 回 | 150 | 5886 | 149.6 | 5890.1 |  | 2024-11-27 | 57:57 |  | ～ | 2024-11-27 | 59:37 | 90 | 24 | 1:40 |  | 149.6 | 149.6 | 149.6 | 18
25 | M | 2.7585 | ｍ3/回 | × | 1 | 回 | 2.7585 | 91.479 | 2.7585 | 91.479 |  | 2024-11-27 | 59:32 |  | ～ | 2024-11-27 | 59:37 |  | 25 | 0:05 |  | 183.9 | 183.9 | 2.7585 | 5.13 |  | 189.03
25 | B1 | 6 | ｍ3/回 | × | 31 | 回 | 186 | 6072 | 183.9 | 6074 |  | 2024-11-27 | 59:37 |  | ～ | 2024-11-27 | 61:29 | 100 | 25 | 1:52 |  | 183.9 | 183.9 | 183.9 | 18
[11 empty] | 出荷数量 | [5 empty] | 計画数量
[11 empty] | A1 | [5 empty] | A1
[11 empty] | B1 |  |  | 6072 |  |  | B1 | 6074
[11 empty] | C1 | [5 empty] | C1
[11 empty] | H | [5 empty] | H
[11 empty] | P | [5 empty] | P
[11 empty] | M |  |  | 91.479 |  |  | M | 91.479
[11 empty] | 計 |  |  | 6163.479 |  |  | 計 | 6165.479

## 43LF(外部コン)
コンクリート打設計画
打設日時 |  | 令和6年11月26日（火）15時00分 ～ 令和6年11月27日（木）23時06分 | [18 empty] | 全体数量 | 4m3/6分
打設ブロック |  | 6BL～18BL 43.0LF | [7 empty] | EL | 215 |  |  | ～ | EL | 216 |  |  |  |  | 156.5m3 | 40m3/60分
打設予定速度 |  | 50～100m3/h
配置人員 |  | 打設開始～打設完了 星野、平井、林、中尾、石川、佐藤、黒木、下川、中坪、伊集院、柴田
出荷計画 | [8 empty] | 計画数量 |  |  | 備 考
場所 | 配合 | 運搬数量・回数 |  |  |  |  | 出荷数量 | [11 empty] | 場所 |  |  | 面積
[7 empty] | 場所 | 累計 | 場所 | 累計 |  |  | 時間 |  |  |  |  | ピッチ |  |  |  | 上面 | 下面 | ボリューム | 側面１ | 側面２ | 合計面積 | ボリューム
有スランプコンクリート | [19 empty] | 1:00
1' | M | 6.504 | ｍ3/回 | × | 1 | 回 | 6.504 | 6.504 | 6.504 | 6.504 |  | 2024-11-26 | 15:00 |  | ～ | 2024-11-26 | 15:05 |  | 1' | 0:05 |  | 433.6 | 433.6 | 6.504
1' | A1 | 6 | ｍ3/回 | × | 72 | 回 | 432 | 432 | 433.6 | 433.6 |  | 2024-11-26 | 15:05 |  | ～ | 2024-11-26 | 23:43 | 50 | 1' | 8:38 |  | 433.6 | 433.6 | 433.6 | 5
2' | M | 0.7875 | ｍ3/回 | × | 1 | 回 | 0.7875 | 7.2915 | 0.7875 | 7.2915 |  | 2024-11-26 | 23:38 |  | ～ | 2024-11-26 | 23:43 |  | 2' | 0:05 |  | 60 | 45 | 0.7875
2' | A1 | 6 | ｍ3/回 | × | 9 | 回 | 54 | 486 | 52.5 | 486.1 |  | 2024-11-26 | 23:43 |  | ～ | 2024-11-27 | 24:48 | 50 | 2' | 1:05 |  | 60 | 45 | 52.5 | 5
3' | M | 0.7875 | ｍ3/回 | × | 1 | 回 | 0.7875 | 8.079 | 0.7875 | 8.079 |  | 2024-11-27 | 24:43 |  | ～ | 2024-11-27 | 24:48 |  | 3' | 0:05 |  | 60 | 45 | 0.7875
3' | A1 | 6 | ｍ3/回 | × | 9 | 回 | 54 | 540 | 52.5 | 538.6 |  | 2024-11-27 | 24:48 |  | ～ | 2024-11-27 | 25:53 | 50 | 3' | 1:05 |  | 60 | 45 | 52.5 | 5
4' | M | 0.7875 | ｍ3/回 | × | 1 | 回 | 0.7875 | 8.8665 | 0.7875 | 8.8665 |  | 2024-11-27 | 25:48 |  | ～ | 2024-11-27 | 25:53 |  | 4' | 0:05 |  | 60 | 45 | 0.7875
4' | A1 | 6 | ｍ3/回 | × | 9 | 回 | 54 | 594 | 52.5 | 591.1 |  | 2024-11-27 | 25:53 |  | ～ | 2024-11-27 | 26:58 | 50 | 4' | 1:05 |  | 60 | 45 | 52.5 | 5
5' | M | 0.7875 | ｍ3/回 | × | 1 | 回 | 0.7875 | 9.654 | 0.7875 | 9.654 |  | 2024-11-27 | 26:53 |  | ～ | 2024-11-27 | 26:58 |  | 5' | 0:05 |  | 60 | 45 | 0.7875
5' | A1 | 6 | ｍ3/回 | × | 9 | 回 | 54 | 648 | 52.5 | 643.6 |  | 2024-11-27 | 26:58 |  | ～ | 2024-11-27 | 28:03 | 50 | 5' | 1:05 |  | 60 | 45 | 52.5 | 5
6' | M | 0.7875 | ｍ3/回 | × | 1 | 回 | 0.7875 | 10.4415 | 0.7875 | 10.4415 |  | 2024-11-27 | 27:58 |  | ～ | 2024-11-27 | 28:03 |  | 6' | 0:05 |  | 60 | 45 | 0.7875 |  |  |  | #REF!
6' | A1 | 6 | ｍ3/回 | × | 9 | 回 | 54 | 702 | 52.5 | 696.1 |  | 2024-11-27 | 28:03 |  | ～ | 2024-11-27 | 29:07 | 50 | 6' | 1:05 |  | 60 | 45 | 52.5 | 15
7' | M | 0.7875 | ｍ3/回 | × | 1 | 回 | 0.7875 | 11.229 | 0.7875 | 11.229 |  | 2024-11-27 | 29:02 |  | ～ | 2024-11-27 | 29:07 |  | 7' | 0:05 |  | 60 | 45 | 0.7875
7' | A1 | 6 | ｍ3/回 | × | 9 | 回 | 54 | 756 | 52.5 | 748.6 |  | 2024-11-27 | 29:07 |  | ～ | 2024-11-27 | 30:12 | 50 | 7' | 1:05 |  | 60 | 45 | 52.5 | 5
8' | M | 0.7875 | ｍ3/回 | × | 1 | 回 | 0.7875 | 12.0165 | 0.7875 | 12.0165 |  | 2024-11-27 | 30:07 |  | ～ | 2024-11-27 | 30:12 |  | 8' | 0:05 |  | 60 | 45 | 0.7875
8' | A1 | 6 | ｍ3/回 | × | 9 | 回 | 54 | 486 | 52.5 | 486.1 |  | 2024-11-27 | 30:12 |  | ～ | 2024-11-27 | 31:17 | 50 | 8' | 1:05 |  | 60 | 45 | 52.5 | 5
9' | M | 0.7875 | ｍ3/回 | × | 1 | 回 | 0.7875 | 12.804 | 0.7875 | 12.804 |  | 2024-11-27 | 31:12 |  | ～ | 2024-11-27 | 31:17 |  | 9' | 0:05 |  | 60 | 45 | 0.7875
9' | A1 | 6 | ｍ3/回 | × | 9 | 回 | 54 | 810 | 52.5 | 801.1 |  | 2024-11-27 | 31:17 |  | ～ | 2024-11-27 | 32:22 | 50 | 9' | 1:05 |  | 60 | 45 | 52.5 | 1
10' | M | 0.7875 | ｍ3/回 | × | 1 | 回 | 0.7875 | 13.5915 | 0.7875 | 13.5915 |  | 2024-11-27 | 32:17 |  | ～ | 2024-11-27 | 32:22 |  | 10' | 0:05 |  | 60 | 45 | 0.7875 | 5.13 |  | 50.13
10' | A1 | 6 | ｍ3/回 | × | 9 | 回 | 54 | 540 | 52.5 | 538.6 |  | 2024-11-27 | 32:22 |  | ～ | 2024-11-27 | 33:27 | 50 | 10' | 1:05 |  | 60 | 45 | 52.5 | 18
11' | M | 0.7875 | ｍ3/回 | × | 1 | 回 | 0.7875 | 14.379 | 0.7875 | 14.379 |  | 2024-11-27 | 33:22 |  | ～ | 2024-11-27 | 33:27 |  | 11' | 0:05 |  | 60 | 45 | 0.7875
11' | A1 | 6 | ｍ3/回 | × | 9 | 回 | 54 | 864 | 52.5 | 853.6 |  | 2024-11-27 | 33:27 |  | ～ | 2024-11-27 | 34:31 | 50 | 11' | 1:05 |  | 60 | 45 | 52.5 | 1
12' | M | 1.8412 | ｍ3/回 | × | 1 | 回 | 1.8412 | 16.2202 | 1.8412 | 16.2202 |  | 2024-11-27 | 34:26 |  | ～ | 2024-11-27 | 34:31 |  | 12' | 0:05 |  | 147.3 | 98.2 | 1.8412 | 5.13 |  | 103.33
12' | C1 | 6 | ｍ3/回 | × | 21 | 回 | 126 | 126 | 122.75 | 122.75 |  | 2024-11-27 | 34:31 |  | ～ | 2024-11-27 | 37:03 | 50 | 12' | 2:31 |  | 147.3 | 98.2 | 122.75 | 18
13' | M | 0.49575 | ｍ3/回 | × | 1 | 回 | 0.49575 | 16.716 | 0.49575 | 16.716 |  | 2024-11-27 | 36:58 |  | ～ | 2024-11-27 | 37:03 |  | 13' | 0:05 |  | 42.4 | 23.7 | 0.49575
13' | C1 | 6 | ｍ3/回 | × | 5 | 回 | 30 | 156 | 33.05 | 155.8 |  | 2024-11-27 | 37:03 |  | ～ | 2024-11-27 | 37:39 | 50 | 13' | 0:36 |  | 42.4 | 23.7 | 33.05 | 1
14' | M | 0.7875 | ｍ3/回 | × | 1 | 回 | 0.7875 | 17.5035 | 0.7875 | 17.5035 |  | 2024-11-27 | 37:34 |  | ～ | 2024-11-27 | 37:39 |  | 14' | 0:05 |  | 60 | 45 | 0.7875
14' | A1 | 6 | ｍ3/回 | × | 9 | 回 | 54 | 918 | 52.5 | 906.1 |  | 2024-11-27 | 37:39 |  | ～ | 2024-11-27 | 38:43 | 50 | 14' | 1:05 |  | 60 | 45 | 52.5 | 1
15' | M | 0.7875 | ｍ3/回 | × | 1 | 回 | 0.7875 | 18.291 | 0.7875 | 18.291 |  | 2024-11-27 | 38:38 |  | ～ | 2024-11-27 | 38:43 |  | 15' | 0:05 |  | 60 | 45 | 0.7875 | 5.13 |  | 50.13
15' | A1 | 6 | ｍ3/回 | × | 9 | 回 | 54 | 972 | 52.5 | 958.6 |  | 2024-11-27 | 38:43 |  | ～ | 2024-11-27 | 39:48 | 50 | 15' | 1:05 |  | 60 | 45 | 52.5 | 18
16' | M | 0.7875 | ｍ3/回 | × | 1 | 回 | 0.7875 | 19.0785 | 0.7875 | 19.0785 |  | 2024-11-27 | 39:43 |  | ～ | 2024-11-27 | 39:48 |  | 16' | 0:05 |  | 60 | 45 | 0.7875 | 5.13 |  | 50.13
16' | A1 | 6 | ｍ3/回 | × | 9 | 回 | 54 | 1026 | 52.5 | 1011.1 |  | 2024-11-27 | 39:48 |  | ～ | 2024-11-27 | 40:53 | 50 | 16' | 1:05 |  | 60 | 45 | 52.5 | 18
17' | M | 0.7875 | ｍ3/回 | × | 1 | 回 | 0.7875 | 19.866 | 0.7875 | 19.866 |  | 2024-11-27 | 40:48 |  | ～ | 2024-11-27 | 40:53 |  | 17' | 0:05 |  | 60 | 45 | 0.7875
17' | A1 | 6 | ｍ3/回 | × | 9 | 回 | 54 | 1080 | 52.5 | 1063.6 |  | 2024-11-27 | 40:53 |  | ～ | 2024-11-27 | 41:58 | 50 | 17' | 1:05 |  | 60 | 45 | 52.5 | 1
18' | M | 0.7875 | ｍ3/回 | × | 1 | 回 | 0.7875 | 20.6535 | 0.7875 | 20.6535 |  | 2024-11-27 | 41:53 |  | ～ | 2024-11-27 | 41:58 |  | 18' | 0:05 |  | 60 | 45 | 0.7875
18' | A1 | 6 | ｍ3/回 | × | 9 | 回 | 54 | 1134 | 52.5 | 1116.1 |  | 2024-11-27 | 41:58 |  | ～ | 2024-11-27 | 43:03 | 50 | 18' | 1:05 |  | 60 | 45 | 52.5 | 1
19' | M | 0.7875 | ｍ3/回 | × | 1 | 回 | 0.7875 | 21.441 | 0.7875 | 21.441 |  | 2024-11-27 | 42:58 |  | ～ | 2024-11-27 | 43:03 |  | 19' | 0:05 |  | 60 | 45 | 0.7875 | 5.13 |  | 50.13
19' | A1 | 6 | ｍ3/回 | × | 8 | 回 | 48 | 1182 | 52.5 | 1168.6 |  | 2024-11-27 | 43:03 |  | ～ | 2024-11-27 | 44:00 | 50 | 19' | 0:58 |  | 60 | 45 | 52.5 | 18
20' | M | 0.7875 | ｍ3/回 | × | 1 | 回 | 0.7875 | 22.2285 | 0.7875 | 22.2285 |  | 2024-11-27 | 43:55 |  | ～ | 2024-11-27 | 44:00 |  | 20' | 0:05 |  | 60 | 45 | 0.7875 | 5.13 |  | 50.13
20' | A1 | 6 | ｍ3/回 | × | 8 | 回 | 48 | 1230 | 52.5 | 1221.1 |  | 2024-11-27 | 44:00 |  | ～ | 2024-11-27 | 44:58 | 50 | 20' | 0:58 |  | 60 | 45 | 52.5 | 18
21' | M | 0.7875 | ｍ3/回 | × | 1 | 回 | 0.7875 | 23.016 | 0.7875 | 23.016 |  | 2024-11-27 | 44:53 |  | ～ | 2024-11-27 | 44:58 |  | 21' | 0:05 |  | 60 | 45 | 0.7875 | 5.13 |  | 50.13
21' | A1 | 6 | ｍ3/回 | × | 8 | 回 | 48 | 1278 | 52.5 | 1273.6 |  | 2024-11-27 | 44:58 |  | ～ | 2024-11-27 | 45:55 | 50 | 21' | 0:58 |  | 60 | 45 | 52.5 | 18
22' | M | 0.7875 | ｍ3/回 | × | 1 | 回 | 0.7875 | 23.8035 | 0.7875 | 23.8035 |  | 2024-11-27 | 45:50 |  | ～ | 2024-11-27 | 45:55 |  | 22' | 0:05 |  | 60 | 45 | 0.7875 | 5.13 |  | 50.13
22' | A1 | 6 | ｍ3/回 | × | 8 | 回 | 48 | 1326 | 52.5 | 1326.1 |  | 2024-11-27 | 45:55 |  | ～ | 2024-11-27 | 46:53 | 50 | 22' | 0:58 |  | 60 | 45 | 52.5 | 18
23' | M | 7.137 | ｍ3/回 | × | 1 | 回 | 7.137 | 30.9405 | 7.137 | 30.9405 |  | 2024-11-27 | 46:48 |  | ～ | 2024-11-27 | 46:53 |  | 23' | 0:05 |  | 475.8 | 475.8 | 7.137 | 5.13 |  | 480.93
23 | A1 | 6 | ｍ3/回 | × | 79 | 回 | 474 | 1800 | 475.8 | 1801.9 |  | 2024-11-27 | 46:53 |  | ～ | 2024-11-28 | 51:37 | 100 | 23 | 4:44 |  | 475.8 | 475.8 | 475.8 | 18
[11 empty] | 出荷数量 |  |  |  |  | 計画数量
[11 empty] | A1 |  |  | 1800 |  | A1 |  | 1801.9
[11 empty] | B2 |  |  |  |  | B2
[11 empty] | C1 |  |  | 972 |  | C1 |  | 958.6
[11 empty] | H |  |  |  |  | H
[11 empty] | P | [5 empty] | P
[11 empty] | M |  |  | 30.9405 |  | M |  | 30.9405
[11 empty] | 計 |  |  | 2802.9405 |  | 計 |  | 2791.4405