## 44lf_6~9BL(ELCOM)
コンクリート打設計画
打設日時 |  | 令和6年12月11日（水） 22時00分～ | [18 empty] | 全体数量 | 4m3/6分
打設ブロック |  | 6BL～7BL 44.0LF | [7 empty] | EL | 216 |  |  | ～ | EL | 217 |  |  |  |  | 156.5m3 | 40m3/60分
打設予定速度 |  | 50～140m3/h
配置人員 |  | 打設開始～打設完了 黒木、下川、中坪、伊集院、柴田、中嶋、石川、伊豫、林、佐藤、中尾
出荷計画 | [8 empty] | 計画数量 |  |  | 備 考
場所 | 配合 | 運搬数量・回数 |  |  |  |  | 出荷数量 | [11 empty] | 場所 |  |  | 面積
[7 empty] | 場所 | 累計 | 場所 | 累計 |  |  | 時間 |  |  |  |  | ピッチ |  |  |  | 上面 | 下面 | ボリューム | 側面１ | 側面２ | 合計面積 | ボリューム
有スランプコンクリート
1 | M | 1.177 | ｍ3/回 | × | 1 | 回 | 1.177 | 1.177 | 1.177 | 1.177 |  | 2024-12-11 | 22:00 |  | ～ | 2024-12-11 | 22:05 |  | 1 | 0:05 |  | 100.6845 | 85.5525 | 1.3968 |  |  |  |  | 1.9
1 | A1 | 6 | ｍ3/回 | × | 16 | 回 | 96 | 96 | 93.1185 | 93.1185 |  | 2024-12-11 | 22:05 |  | ～ | 2024-12-11 | 23:03 | 100 | 1 | 0:58 |  | 100.6845 | 85.5525 | 93.1185 | 5
2 | M | 1.177 | ｍ3/回 | × | 1 | 回 | 1.177 | 2.354 | 1.177 | 2.354 |  | 2024-12-11 | 22:58 |  | ～ | 2024-12-11 | 23:03 |  | 2 | 0:05 |  | 81.311 | 75.6208 | 1.177 |  |  |  |  | 1.9
2 | A1 | 6 | ｍ3/回 | × | 13 | 回 | 78 | 174 | 78.4659 | 171.5844 |  | 2024-12-11 | 23:03 |  | ～ | 2024-12-11 | 23:36 | 140 | 2 | 0:33 |  | 81.311 | 75.6208 | 78.4659 | 5
3 | M | 2.2975 | ｍ3/回 | × | 1 | 回 | 2.2975 | 4.6515 | 2.2975 | 4.6515 |  | 2024-12-11 | 23:31 |  | ～ | 2024-12-11 | 23:36 |  | 3 | 0:05 |  | 157.5926 | 148.7446 | 2.2975 |  |  |  |  | 1.9
3 | A1 | 6 | ｍ3/回 | × | 3 | 回 | 18 | 192 | 15.4626 | 187.047 |  | 2024-12-11 | 23:36 |  | ～ | 2024-12-11 | 23:44 | 140 | 3 | 0:08 |  | 19.8866 | 11.0386 | 15.4626 | 5
3' | B2 | 6 | ｍ3/回 | × | 22 | 回 | 132 | 132 | 137.706 | 137.706 |  | 2024-12-11 | 23:44 |  | ～ | 2024-12-11 | 24:40 | 140 | 3' | 0:57 |  | 137.706 | 137.706 | 2.0656 |  |  |  |  | 1.9
4 | M | 1.3137 | ｍ3/回 | × | 1 | 回 | 1.3137 | 5.9652 | 1.3137 | 5.9652 |  | 2024-12-11 | 24:35 |  | ～ | 2024-12-11 | 24:40 |  | 4 | 0:05 |  | 171.5283 | 163.4615 | 167.4949 | 5
4 | A1 | 6 | ｍ3/回 | × | 4 | 回 | 24 | 216 | 20.7843 | 207.8313 |  | 2024-12-11 | 24:40 |  | ～ | 2024-12-11 | 24:51 | 140 | 4 | 0:10 |  | 24.8177 | 16.7509 | 0.31176 |  |  |  |  | 1.9
4' | B2 | 6 | ｍ3/回 | × | 24 | 回 | 144 | 276 | 146.7106 | 284.4166 |  | 2024-12-11 | 24:51 |  | ～ | 2024-12-11 | 25:52 | 140 | 4' | 1:02 |  | 146.7106 | 146.7106 | 146.7106 | 5
5 | M | 1.3137 | ｍ3/回 | × | 1 | 回 | 1.3137 | 7.2789 | 1.3137 | 7.2789 |  | 2024-12-02 | 25:47 |  | ～ | 2024-12-02 | 25:52 |  | 5 | 0:05 |  | 175.7825 | 172.0164 | 2.6085 |  |  |  |  | 1.9
5 | A1 | 6 | ｍ3/回 | × | 3 | 回 | 18 | 234 | 14.3126 | 222.144 |  | 2024-12-02 | 25:52 |  | ～ | 2024-12-02 | 26:00 | 140 | 5 | 0:08 |  | 16.1957 | 12.4296 | 14.3126 | 5
5' | B2 | 6 | ｍ3/回 | × | 26 | 回 | 156 | 432 | 159.5868 | 444.0034 |  | 2024-12-02 | 26:00 |  | ～ | 2024-12-02 | 27:07 | 140 | 5' | 1:07 |  | 159.5868 | 159.5868 | 2.3938 |  |  |  |  | 1.9
6 | M | 1.3137 | ｍ3/回 | × | 1 | 回 | 1.3137 | 8.5926 | 1.3137 | 8.5926 |  | 2024-12-02 | 27:02 |  | ～ | 2024-12-02 | 27:07 |  | 6 | 0:05 |  | 88.5215 | 86.6385 | 87.58 | 5
6 | A1 | 6 | ｍ3/回 | × | 2 | 回 | 12 | 246 | 7.7824 | 229.9264 |  | 2024-12-02 | 27:07 |  | ～ | 2024-12-02 | 27:17 | 70 | 6 | 0:10 |  | 8.7239 | 6.8409 | 0.11674 |  |  |  |  | 1.9
6' | B2 | 6 | ｍ3/回 | × | 12 | 回 | 72 | 504 | 79.7976 | 523.801 |  | 2024-12-02 | 27:17 |  | ～ | 2024-12-02 | 28:19 | 70 | 6' | 1:02 |  | 79.7976 | 79.7976 | 79.7976 | 5
7 | M | 0.342 | ｍ3/回 | × | 1 | 回 | 0.342 | 8.9346 | 0.342 | 8.9346 |  | 2024-12-02 | 27:02 |  | ～ | 2024-12-02 | 27:07 |  | 7 | 0:05 |  | 22.8 | 22.8 | 0.342 |  |  |  |  | 1.9
7 | A1 | 6 | ｍ3/回 | × | 3 | 回 | 18 | 264 | 22.8 | 252.7264 |  | 2024-12-02 | 27:07 |  | ～ | 2024-12-02 | 27:22 | 70 | 7 | 0:15 |  | 22.8 | 22.8 | 22.8 | 5
7' | M | 1.122 | ｍ3/回 | × | 1 | 回 | 1.122 | 505.122 | 1.122 | 524.923 |  | 2024-12-02 | 27:17 |  | ～ | 2024-12-02 | 27:22 |  | 7' | 0:05 |  | 74.8 | 74.8 | 1.122 |  |  |  |  | 1.9
7' | A1 | 6 | ｍ3/回 | × | 12 | 回 | 72 | 80.9346 | 74.8 | 83.7346 |  | 2024-12-02 | 27:22 |  | ～ | 2024-12-02 | 28:24 | 70 | 7' | 1:02 |  | 74.8 | 74.8 | 74.8 | 5
8 | M | 1.32 | ｍ3/回 | × | 1 | 回 | 1.32 | 10.2546 | 1.32 | 10.2546 |  | 2024-12-02 | 28:14 |  | ～ | 2024-12-02 | 28:19 |  | 8 | 0:05 |  | 88.9417 | 87.0586 | 1.32 |  |  |  |  | 1.9
8 | A1 | 6 | ｍ3/回 | × | 2 | 回 | 12 | 276 | 8.1997 | 260.9261 |  | 2024-12-02 | 28:19 |  | ～ | 2024-12-02 | 28:29 | 70 | 8 | 0:10 |  | 9.1413 | 7.2582 | 8.1997 | 5
8' | B2 | 6 | ｍ3/回 | × | 13 | 回 | 78 | 582 | 79.8004 | 603.6014 |  | 2024-12-02 | 28:29 |  | ～ | 2024-12-02 | 29:36 | 70 | 8' | 1:07 |  | 79.8004 | 79.8004 | 1.197 |  |  |  |  | 1.9
9 | M | 1.329 | ｍ3/回 | × | 1 | 回 | 1.329 | 11.5837 | 1.329 | 11.5837 |  | 2024-12-02 | 29:31 |  | ～ | 2024-12-02 | 29:36 |  | 9 | 0:05 |  | 89.6816 | 87.5248 | 88.6032 | 5
9 | A1 | 6 | ｍ3/回 | × | 2 | 回 | 12 | 288 | 8.7922 | 269.7183 |  | 2024-12-02 | 29:36 |  | ～ | 2024-12-02 | 29:46 | 70 | 9 | 0:10 |  | 9.8706 | 7.7138 | 8.7922 | 5
9' | B2 | 6 | ｍ3/回 | × | 13 | 回 | 78 | 660 | 79.811 | 683.4124 |  | 2024-12-02 | 29:46 |  | ～ | 2024-12-02 | 30:53 | 70 | 9' | 1:07 |  | 79.811 | 79.811 | 1.1972 |  |  |  |  | 1.9
10 | M | 1.3255 | ｍ3/回 | × | 1 | 回 | 1.3255 | 12.9092 | 1.3255 | 12.9092 |  | 2024-12-02 | 30:48 |  | ～ | 2024-12-02 | 30:53 |  | 10 | 0:05 |  | 89.3618 | 87.3735 | 88.3676 | 5
10 | A1 | 6 | ｍ3/回 | × | 2 | 回 | 12 | 300 | 8.5645 | 278.2828 |  | 2024-11-20 | 30:43 |  | ～ | 2024-11-20 | 30:53 | 70 | 10 | 0:10 |  | 9.5586 | 7.5703 | 0.12847 |  |  |  |  | 1.9
10' | B2 | 6 | ｍ3/回 | × | 13 | 回 | 78 | 738 | 79.8032 | 763.2156 |  | 2024-11-20 | 30:53 |  | ～ | 2024-11-20 | 32:00 | 70 | 10' | 1:07 |  | 79.8032 | 79.8032 | 79.8032 | 5
11 | M | 1.5024 | ｍ3/回 | × | 1 | 回 | 1.5024 | 14.4116 | 1.5024 | 14.4116 |  | 2024-11-20 | 31:55 |  | ～ | 2024-11-20 | 32:00 |  | 11 | 0:05 |  | 101.4896 | 98.8318 | 1.5024 |  |  |  |  | 1.9
11 | A1 | 6 | ｍ3/回 | × | 2 | 回 | 12 | 312 | 10.5607 | 288.8435 |  | 2024-11-20 | 32:00 |  | ～ | 2024-11-20 | 32:10 | 70 | 11 | 0:10 |  | 11.8896 | 9.2318 | 10.5607 | 5
11' | B2 | 6 | ｍ3/回 | × | 15 | 回 | 90 | 828 | 89.6 | 852.8156 |  | 2024-11-21 | 32:10 |  | ～ | 2024-11-21 | 33:27 | 70 |  | 1:17 |  | 89.6 | 89.6 | 89.6
12 | M | 1.179 | ｍ3/回 | × | 1 | 回 | 1.179 | 15.5906 | 1.179 | 15.5906 |  | 2024-11-22 | 33:22 |  | ～ | 2024-11-22 | 33:27 |  |  | 0:05 |  | 71.0512 | 86.1503 | 1.179
12 | A1 | 6 | ｍ3/回 | × | 2 | 回 | 12 | 324 | 7.1508 | 295.9942 |  | 2024-11-23 | 33:27 |  | ～ | 2024-11-23 | 33:38 | 70 |  | 0:10 |  | 8.0512 | 6.2503 | 7.1508
12' | B2 | 6 | ｍ3/回 | × | 7 | 回 | 42 | 870 | 42.45 | 895.2656 |  | 2024-11-24 | 33:38 |  | ～ | 2024-11-24 | 34:14 | 70 |  | 0:36 |  | 42 | 42.9 | 42.45
13 | M | 0.24 | ｍ3/回 | × | 1 | 回 | 0.24 | 15.8306 | 0.24 | 15.8306 |  | 2024-11-25 | 34:09 |  | ～ | 2024-11-25 | 34:14 |  |  | 0:05 |  | 12 | 20 | 0.24
13 | B2 | 6 | ｍ3/回 | × | 2 | 回 | 12 | 882 | 13 | 908.2656 |  | 2024-11-26 | 34:14 |  | ～ | 2024-11-26 | 34:24 | 70 |  | 0:10 |  | 9 | 17 | 13
13' | H | 3 | ｍ3/回 | × | 1 | 回 | 3 | 3 | 3 | 3 |  | 2024-11-27 | 34:24 |  | ～ | 2024-11-27 | 34:28 | 50 |  | 0:04 |  | 3 | 3 | 3
[11 empty] | 出荷数量 |  |  |  |  | 計画数量
[11 empty] | A1 |  |  | 324 |  | A1 |  | 295.9942
[11 empty] | C1 |  |  |  |  | C1
[11 empty] | B2 |  |  | 882 |  | B2 |  | 908.2656
[11 empty] | H |  |  | 3 |  | H |  | 3
[11 empty] | M |  |  | 15.8306 |  | M |  | 15.8306
[11 empty] | 計 |  |  | 1224.8306 |  | 計 |  | 1223.0904

## 44LF_18~19BL(ELCOM)
コンクリート打設計画
打設日時 |  | 令和6年12月02日（月） 15時00分～20時39分 | [18 empty] | 全体数量 | 4m3/6分
打設ブロック |  | 18BL～19BL 44.0LF | [7 empty] | EL | 216 |  |  | ～ | EL | 217 |  |  |  |  | 156.5m3 | 40m3/60分
打設予定速度 |  | 50～100m3/h
配置人員 |  | 打設開始～打設完了 黒木、下川、中坪、伊集院、柴田、中嶋、石川、伊豫、林、佐藤、中尾
出荷計画 | [8 empty] | 計画数量 |  |  | 備 考
場所 | 配合 | 運搬数量・回数 |  |  |  |  | 出荷数量 | [11 empty] | 場所 |  |  | 面積
[7 empty] | 場所 | 累計 | 場所 | 累計 |  |  | 時間 |  |  |  |  | ピッチ |  |  |  | 上面 | 下面 | ボリューム | 側面１ | 側面２ | 合計面積 | ボリューム
有スランプコンクリート
1 | M | 0.5325 | ｍ3/回 | × | 1 | 回 | 0.5325 | 0.5325 | 0.5325 | 0.5325 |  | 2024-12-02 | 15:00 |  | ～ | 2024-12-02 | 15:05 |  | 1 | 0:05 |  | 35.5 | 35.5 | 0.5325 |  |  |  |  | 1.9
1 | A1 | 6 | ｍ3/回 | × | 6 | 回 | 36 | 36 | 35.5 | 35.5 |  | 2024-12-02 | 15:05 |  | ～ | 2024-12-02 | 15:27 | 100 | 1 | 0:22 |  | 35.5 | 35.5 | 35.5 | 5
2 | M | 0.5055 | ｍ3/回 | × | 1 | 回 | 0.5055 | 1.038 | 0.5055 | 1.038 |  | 2024-12-02 | 15:22 |  | ～ | 2024-12-02 | 15:27 |  | 2 | 0:05 |  | 33.7 | 33.7 | 0.5055 |  |  |  |  | 1.9
2 | A1 | 6 | ｍ3/回 | × | 6 | 回 | 36 | 72 | 33.7 | 69.2 |  | 2024-12-02 | 15:27 |  | ～ | 2024-12-02 | 15:48 | 100 | 2 | 0:22 |  | 33.7 | 33.7 | 33.7 | 5
3 | M | 0.18 | ｍ3/回 | × | 1 | 回 | 0.18 | 1.218 | 0.18 | 1.218 |  | 2024-12-02 | 15:43 |  | ～ | 2024-12-02 | 15:48 |  | 3 | 0:05 |  | 12 | 12 | 0.18 |  |  |  |  | 1.9
3 | A1 | 6 | ｍ3/回 | × | 2 | 回 | 12 | 84 | 12 | 81.2 |  | 2024-12-02 | 15:48 |  | ～ | 2024-12-02 | 15:55 | 100 | 3 | 0:07 |  | 12 | 12 | 12 | 5
3' | M | 1.425 | ｍ3/回 | × | 1 | 回 | 1.425 | 2.643 | 1.425 | 2.643 |  | 2024-12-02 | 15:50 |  | ～ | 2024-12-02 | 15:55 |  | 3' | 0:05 |  | 95 | 95 | 1.425 |  |  |  |  | 1.9
3' | B2 | 6 | ｍ3/回 | × | 16 | 回 | 96 | 96 | 95 | 95 |  | 2024-12-02 | 15:55 |  | ～ | 2024-12-02 | 16:53 | 100 | 3' | 0:58 |  | 95 | 95 | 95 | 5
4 | M | 0.18 | ｍ3/回 | × | 1 | 回 | 0.18 | 2.823 | 0.18 | 2.823 |  | 2024-12-02 | 15:50 |  | ～ | 2024-12-02 | 15:55 |  | 4 | 0:05 |  | 12 | 12 | 0.18 |  |  |  |  | 1.9
4 | A1 | 6 | ｍ3/回 | × | 2 | 回 | 12 | 96 | 12 | 93.2 |  | 2024-12-02 | 15:55 |  | ～ | 2024-12-02 | 16:03 | 100 | 4 | 0:07 |  | 12 | 12 | 12 | 5
4' | M | 1.425 | ｍ3/回 | × | 1 | 回 | 1.425 | 4.248 | 1.425 | 4.248 |  | 2024-12-02 | 16:48 |  | ～ | 2024-12-02 | 16:53 |  | 4' | 0:05 |  | 95 | 95 | 1.425 |  |  |  |  | 1.9
4' | B2 | 6 | ｍ3/回 | × | 16 | 回 | 96 | 192 | 95 | 190 |  | 2024-12-02 | 16:53 |  | ～ | 2024-12-02 | 17:51 | 100 | 4' | 0:58 |  | 95 | 95 | 95 | 5
5 | M | 0.09 | ｍ3/回 | × | 1 | 回 | 0.09 | 4.338 | 0.09 | 4.338 |  | 2024-12-02 | 15:58 |  | ～ | 2024-12-02 | 16:03 |  | 5 | 0:05 |  | 6 | 6 | 0.09 |  |  |  |  | 1.9
5 | A1 | 6 | ｍ3/回 | × | 1 | 回 | 6 | 102 | 6 | 99.2 |  | 2024-12-02 | 16:03 |  | ～ | 2024-12-02 | 16:10 | 50 | 5 | 0:07 |  | 6 | 6 | 6 | 5
5' | M | 0.72 | ｍ3/回 | × | 1 | 回 | 0.72 | 5.058 | 0.72 | 5.058 |  | 2024-12-02 | 17:46 |  | ～ | 2024-12-02 | 17:51 |  | 5' | 0:05 |  | 48 | 48 | 0.72 |  |  |  |  | 1.9
5' | B2 | 6 | ｍ3/回 | × | 8 | 回 | 48 | 240 | 48 | 238 |  | 2024-12-02 | 17:51 |  | ～ | 2024-12-02 | 18:48 | 50 | 5' | 0:58 |  | 48 | 48 | 48 | 5
6 | M | 1.2 | ｍ3/回 | × | 1 | 回 | 1.2 | 6.258 | 1.2 | 6.258 |  | 2024-12-02 | 15:58 |  | ～ | 2024-12-02 | 16:03 |  | 6 | 0:05 |  | 80 | 80 | 1.2 |  |  |  |  | 1.9
6 | A1 | 6 | ｍ3/回 | × | 13 | 回 | 78 | 180 | 80 | 179.2 |  | 2024-12-02 | 16:03 |  | ～ | 2024-12-02 | 17:36 | 50 | 6 | 1:34 |  | 80 | 80 | 80 | 5
7 | M | 0.31569 | ｍ3/回 | × | 1 | 回 | 0.31569 | 6.5737 | 0.31569 | 6.5737 |  | 2024-12-02 | 18:43 |  | ～ | 2024-12-02 | 18:48 |  | 7 | 0:05 |  | 22.5247 | 19.5677 | 0.31569 |  |  |  |  | 1.9
7 | A1 | 6 | ｍ3/回 | × | 4 | 回 | 24 | 204 | 21.0462 | 200.2462 |  | 2024-12-02 | 18:48 |  | ～ | 2024-12-02 | 19:17 | 50 | 7 | 0:29 |  | 22.5247 | 19.5677 | 21.0462 | 5
7' | M | 0.31569 | ｍ3/回 | × | 1 | 回 | 0.31569 | 6.8894 | 0.31569 | 6.8894 |  | 2024-12-02 | 19:12 |  | ～ | 2024-12-02 | 19:17 |  | 7' | 0:05 |  | 22.5247 | 19.5677 | 0.31569 |  |  |  |  | 1.9
7' | B2 | 6 | ｍ3/回 | × | 3 | 回 | 18 | 258 | 21.0462 | 259.0462 |  | 2024-12-02 | 19:17 |  | ～ | 2024-12-02 | 19:39 | 50 | 7' | 0:22 |  | 22.5247 | 19.5677 | 21.0462 | 5
8 | M | 0.5745 | ｍ3/回 | × | 1 | 回 | 0.5745 | 7.4639 | 0.5745 | 7.4639 |  | 2024-12-02 | 17:31 |  | ～ | 2024-12-02 | 17:36 |  | 8 | 0:05 |  | 38.3 | 38.3 | 0.5745 |  |  |  |  | 1.9
8 | B2 | 6 | ｍ3/回 | × | 7 | 回 | 42 | 300 | 38.3 | 297.3462 |  | 2024-12-02 | 17:36 |  | ～ | 2024-12-02 | 18:27 | 50 | 8 | 0:50 |  | 38.3 | 38.3 | 38.3 | 5
8' | H | 3 | ｍ3/回 | × | 1 | 回 | 3 | 3 | 3 | 3 |  | 2024-12-02 | 18:27 |  | ～ | 2024-12-02 | 18:30 | 50 | 8' | 0:04 |  | 3 | 3 | 3 | 5
9 | M | 0.45 | ｍ3/回 | × | 1 | 回 | 0.45 | 7.9139 | 0.45 | 7.9139 |  | 2024-12-02 | 18:25 |  | ～ | 2024-12-02 | 18:30 |  | 9 | 0:05 |  | 30 | 30 | 0.45 |  |  |  |  | 1.9
9 | A1 | 6 | ｍ3/回 | × | 5 | 回 | 30 | 234 | 30 | 230.2462 |  | 2024-12-02 | 18:30 |  | ～ | 2024-12-02 | 19:06 | 50 | 9 | 0:36 |  | 30 | 30 | 30 | 5
10 | M | 0.2865 | ｍ3/回 | × | 1 | 回 | 0.2865 | 8.2004 | 0.2865 | 8.2004 |  | 2024-11-20 | 19:01 |  | ～ | 2024-11-20 | 19:06 |  | 10 | 0:05 |  | 19.1 | 19.1 | 0.2865 |  |  |  |  | 1.9
10 | A1 | 6 | ｍ3/回 | × | 3 | 回 | 18 | 252 | 19.1 | 249.3462 |  | 2024-11-20 | 19:06 |  | ～ | 2024-11-20 | 19:28 | 50 | 10 | 0:22 |  | 19.1 | 19.1 | 19.1 | 5
10' | M | 0.954 | ｍ3/回 | × | 1 | 回 | 0.954 | 9.1544 | 0.954 | 9.1544 |  | 2024-11-20 | 19:23 |  | ～ | 2024-11-20 | 19:28 |  | 10' | 0:05 |  | 63.6 | 63.6 | 0.954 |  |  |  |  | 1.9
10' | B2 | 6 | ｍ3/回 | × | 10 | 回 | 60 | 360 | 63.6 | 360.9462 |  | 2024-11-20 | 19:28 |  | ～ | 2024-11-20 | 20:40 | 50 | 10' | 1:12 |  | 63.6 | 63.6 | 63.6 | 5
[11 empty] | 出荷数量 |  |  |  |  | 計画数量
[11 empty] | A1 |  |  | 252 |  | A1 |  | 249.3462
[11 empty] | C1 |  |  |  |  | C1
[11 empty] | B2 |  |  | 360 |  | B2 |  | 360.9462
[11 empty] | H |  |  | 3 |  | H |  | 3
[11 empty] | M |  |  | 9.1544 |  | M |  | 9.1544
[11 empty] | 計 |  |  | 624.1544 |  | 計 |  | 622.4468