## 44.5LF_11～13BL(ELCOM)
コンクリート打設計画
打設日時 |  | 令和7年3月6日（木） 10時00分～18時35分 | [18 empty] | 全体数量 | 4m3/6分
打設ブロック |  | 11BL～13BL 44.5LF | [7 empty] | EL | 217 |  |  | ～ | EL | 217.5 |  |  |  |  | 156.5m3 | 40m3/60分
打設予定速度 |  | 60～120m3/h
配置人員 |  | 打設開始～打設完了 下川、伊集院、石川、伊豫、林、中尾
出荷計画 | [8 empty] | 計画数量 |  |  | 備 考
場所 | 配合 | 運搬数量・回数 |  |  |  |  | 出荷数量 | [11 empty] | 場所 |  |  | 面積
[7 empty] | 場所 | 累計 | 場所 | 累計 |  |  | 時間 |  |  |  |  | ピッチ |  |  |  | 上面 | 下面 | ボリューム | 側面１ | 側面２ | 合計面積 | ボリューム
有スランプコンクリート
1 | M | 1.6874 | ｍ3/回 | × | 1 | 回 | 1.6874 | 1.6874 | 1.6874 | 1.6874 |  | 2025-03-05 | 10:00 |  | ～ | 2025-03-05 | 10:05 |  | 1 | 0:05 |  | 112.4957 | 112.4957 | 1.6874 |  |  |  |  | 1.9
1 | A1 | 6 | ｍ3/回 | × | 10 | 回 | 60 | 60 | 56.2478 | 56.2478 |  | 2025-03-05 | 10:05 |  | ～ | 2025-03-05 | 10:35 | 120 | 1 | 0:30 |  | 112.4957 | 112.4957 | 56.2478 | 5
2 | M | 4.1847 | ｍ3/回 | × | 1 | 回 | 4.1847 | 5.8721 | 4.1847 | 5.8721 |  | 2025-03-05 | 10:30 |  | ～ | 2025-03-05 | 10:35 |  | 2 | 0:05 |  | 278.9801 | 278.9801 | 4.1847 |  |  |  |  | 1.9
2 | B2 | 6 | ｍ3/回 | × | 24 | 回 | 144 | 144 | 139.49 | 139.49 |  | 2025-03-05 | 10:35 |  | ～ | 2025-03-05 | 11:47 | 120 | 2 | 1:12 |  | 278.9801 | 278.9801 | 139.49 | 5
3 | M | 4.1847 | ｍ3/回 | × | 1 | 回 | 4.1847 | 10.0568 | 4.1847 | 10.0568 |  | 2025-03-05 | 11:42 |  | ～ | 2025-03-05 | 11:47 |  | 3 | 0:05 |  | 278.9801 | 278.9801 | 4.1847 |  |  |  |  | 1.9
3 | B2 | 6 | ｍ3/回 | × | 23 | 回 | 138 | 282 | 139.49 | 278.9801 |  | 2025-03-05 | 11:47 |  | ～ | 2025-03-05 | 12:56 | 120 | 3 | 1:09 |  | 278.9801 | 278.9801 | 139.49 | 5
4 | M | 5.517 | ｍ3/回 | × | 1 | 回 | 5.517 | 15.5738 | 5.517 | 15.5738 |  | 2025-03-05 | 12:51 |  | ～ | 2025-03-05 | 12:56 |  | 4 | 0:05 |  | 367.8 | 367.8 | 5.517 |  |  |  |  | 1.9
4 | B2 | 6 | ｍ3/回 | × | 30 | 回 | 180 | 462 | 183.9 | 462.8801 |  | 2025-03-05 | 12:56 |  | ～ | 2025-03-05 | 14:26 | 120 | 4 | 1:30 |  | 367.8 | 367.8 | 183.9 | 5
5 | M | 5.025 | ｍ3/回 | × | 1 | 回 | 5.025 | 20.5988 | 5.025 | 20.5988 |  | 2025-03-05 | 14:21 |  | ～ | 2025-03-05 | 14:26 |  | 5 | 0:05 |  | 335 | 335 | 5.025 |  |  |  |  | 1.9
5 | B2 | 6 | ｍ3/回 | × | 28 | 回 | 168 | 630 | 167.5 | 630.3801 |  | 2025-03-05 | 14:26 |  | ～ | 2025-03-05 | 15:50 | 120 | 5 | 1:24 |  | 335 | 335 | 167.5 | 5
5' | M | 0.7365 | ｍ3/回 | × | 1 | 回 | 0.7365 | 21.3353 | 0.7365 | 21.3353 |  | 2025-03-05 | 15:45 |  | ～ | 2025-03-05 | 15:50 |  | 5' | 0:05 |  | 49.1 | 49.1 | 0.7365 |  |  |  |  | 1.9
5' | A1 | 6 | ｍ3/回 | × | 4 | 回 | 24 | 84 | 24.55 | 80.7978 |  | 2025-03-05 | 15:50 |  | ～ | 2025-03-05 | 16:02 | 120 | 5' | 0:12 |  | 49.1 | 49.1 | 24.55 | 5
6 | M | 0.9345 | ｍ3/回 | × | 1 | 回 | 0.9345 | 21.5333 | 0.9345 | 21.5333 |  | 2025-03-05 | 15:57 |  | ～ | 2025-03-05 | 16:02 |  | 6 | 0:05 |  | 62.3 | 62.3 | 0.9345 |  |  |  |  | 1.9
6 | C1 | 6 | ｍ3/回 | × | 5 | 回 | 30 | 30 | 31.15 | 31.15 |  | 2025-03-05 | 16:02 |  | ～ | 2025-03-05 | 16:32 | 60 | 6 | 0:30 |  | 62.3 | 62.3 | 31.15 | 5
6' | M | 0.6225 | ｍ3/回 | × | 1 | 回 | 0.6225 | 22.1558 | 0.6225 | 22.1558 |  | 2025-03-05 | 15:57 |  | ～ | 2025-03-05 | 16:02 |  | 6' | 0:05 |  | 41.5 | 41.5 | 0.6225 |  |  |  |  | 1.9
6' | B2 | 6 | ｍ3/回 | × | 3 | 回 | 18 | 648 | 20.75 | 651.1301 |  | 2025-03-05 | 16:02 |  | ～ | 2025-03-05 | 16:20 | 60 | 6' | 0:18 |  | 41.5 | 41.5 | 20.75 | 5
7 | M | 0.387 | ｍ3/回 | × | 1 | 回 | 0.387 | 22.5428 | 0.387 | 22.5428 |  | 2025-03-05 | 16:27 |  | ～ | 2025-03-05 | 16:32 |  | 7 | 0:05 |  | 25.8 | 25.8 | 0.387 |  |  |  |  | 1.9
7 | A1 | 6 | ｍ3/回 | × | 2 | 回 | 12 | 96 | 12.9 | 93.6979 |  | 2025-03-05 | 16:32 |  | ～ | 2025-03-05 | 16:44 | 60 | 7 | 0:12 |  | 25.8 | 25.8 | 12.9 | 5
7' | M | 0.243 | ｍ3/回 | × | 1 | 回 | 0.243 | 22.7858 | 0.243 | 22.7858 |  | 2025-03-05 | 16:15 |  | ～ | 2025-03-05 | 16:20 |  | 7' | 0:05 |  | 16.2 | 16.2 | 0.243 |  |  |  |  | 1.9
7' | C1 | 6 | ｍ3/回 | × | 2 | 回 | 12 | 42 | 8.1 | 39.25 |  | 2025-03-05 | 16:20 |  | ～ | 2025-03-05 | 16:32 | 60 | 7' | 0:12 |  | 16.2 | 16.2 | 8.1 | 5
8 | M | 0.9225 | ｍ3/回 | × | 1 | 回 | 0.9225 | 23.7083 | 0.9225 | 23.7083 |  | 2025-03-05 | 16:39 |  | ～ | 2025-03-05 | 16:44 |  | 8 | 0:05 |  | 61.5 | 61.5 | 0.9225 |  |  |  |  | 1.9
8 | B2 | 6 | ｍ3/回 | × | 5 | 回 | 30 | 678 | 30.75 | 681.8801 |  | 2025-03-05 | 16:44 |  | ～ | 2025-03-05 | 17:14 | 60 | 8 | 0:30 |  | 61.5 | 61.5 | 30.75 | 5
8' | M | 0.579 | ｍ3/回 | × | 1 | 回 | 0.579 | 24.2873 | 0.579 | 24.2873 |  | 2025-03-05 | 16:27 |  | ～ | 2025-03-05 | 16:32 |  | 8' | 0:05 |  | 38.6 | 38.6 | 0.579 |  |  |  |  | 1.9
8' | B2 | 6 | ｍ3/回 | × | 3 | 回 | 18 | 696 | 19.3 | 701.1801 |  | 2025-03-05 | 16:32 |  | ～ | 2025-03-05 | 16:50 | 60 | 8' | 0:18 |  | 38.6 | 38.6 | 19.3 | 5
9 | M | 2.301 | ｍ3/回 | × | 1 | 回 | 2.301 | 25.0868 | 2.301 | 25.0868 |  | 2025-03-05 | 17:09 |  | ～ | 2025-03-05 | 17:14 |  | 9 | 0:05 |  | 153.4 | 153.4 | 2.301 |  |  |  |  | 1.9
9 | B2 | 6 | ｍ3/回 | × | 13 | 回 | 78 | 774 | 76.7 | 777.8801 |  | 2025-03-05 | 17:14 |  | ～ | 2025-03-05 | 17:53 | 120 | 9 | 0:39 |  | 153.4 | 153.4 | 76.7 | 5
9' | M | 0.5625 | ｍ3/回 | × | 1 | 回 | 0.5625 | 25.6493 | 0.5625 | 25.6493 |  | 2025-03-05 | 16:45 |  | ～ | 2025-03-05 | 16:50 |  | 9' | 0:05 |  | 37.5 | 37.5 | 0.5625 |  |  |  |  | 1.9
9' | A1 | 6 | ｍ3/回 | × | 3 | 回 | 18 | 114 | 18.75 | 112.4479 |  | 2025-03-05 | 16:50 |  | ～ | 2025-03-05 | 17:08 | 60 | 9' | 0:18 |  | 37.5 | 37.5 | 18.75 | 5
[11 empty] | 出荷数量 |  |  |  |  | 計画数量
[11 empty] | A1 |  |  | 114 |  | A1 |  | 112.4479
[11 empty] | C1 |  |  |  |  | C1
[11 empty] | B2 |  |  | 774 |  | B2 |  | 777.8801
[11 empty] | C1 |  |  | 42 |  | H |  | 39.25
[11 empty] | M |  |  | 25.6493 |  | M |  | 25.6493
[11 empty] | 計 |  |  | 955.6493 |  | 計 |  | 955.2273